## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Baja California | 71 | 1 | 6

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 71
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCN00180101056283 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido Sinaloa Deleg Cerro Prieto - 7171 | 7171 | Baja California | Mexicali | Ejido Sinaloa (Estación Kasey) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 263966.53 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 370 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN16160300748568 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 200748 | 200748 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS SINDICATURA TESORERIA Y COPLADEMM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2118515.3 | 233051.3 | 233051.3 | 95000 | 2378 | 2378 | 2378 | 1.0204 | 0 | Otros | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170100841557 | Suministro E Instalación De Alumbrado Publico En Vialidades Del Poblado Villa Zapata Delegación Hechicera - 20673 | 20673 | Baja California | Mexicali | Mesa Arenosa de Andrade (Villa Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 130000 | 25601.17 | 25601.17 | 25601.17 | 25601.17 | 25601.17 | 25601.17 | 100 | 0 | Otros | 218 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170200854899 | Construccion De Pavimento En Calle Veintinueve De Septiembre De Calle Octava A Calle Diecisieteava En El Poblado Guadalupe Victoria - 65654 | 65654 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1921631.68 | 762135.75 | 762135.75 | 762135.75 | 762135.75 | 762135.75 | 762135.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4032 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906130 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Fracc Hacienda De Orizaba - 121991 | 121991 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85826.83 | 85826.83 | 85826.83 | 85826.83 | 85826.83 | 85826.83 | 85826.83 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906131 | Suministro E Instalación De Alumbrado Publico En Varias Localidades - 123190 | 123190 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 847332.4 | 444124.69 | 444124.69 | 444124.69 | 444124.69 | 444124.69 | 444124.69 | 100 | 0 | Otros | 1680 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906132 | Ampliación De La Red De Energía Electrica En Ampliacion Wisteria - 116434 | 116434 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 70136.58 | 70136.58 | 70136.58 | 70136.58 | 70136.58 | 70136.58 | 70136.58 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906133 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calle Alamo Mocho - 116064 | 116064 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 274212.47 | 274212.47 | 274212.47 | 274212.47 | 274212.47 | 274212.47 | 274212.47 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906134 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Fracc Nuevo Amanecer - 115828 | 115828 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 308085.56 | 308085.56 | 308085.56 | 308085.56 | 308085.56 | 308085.56 | 308085.56 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906135 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Fracc Hacienda De Mexicali - 115778 | 115778 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85329.09 | 85329.09 | 85329.09 | 85329.09 | 85329.09 | 85329.09 | 85329.09 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906136 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Villas Coahuila - 112598 | 112598 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906137 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Villa Galicia - 112673 | 112673 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 314546.12 | 314546.12 | 314546.12 | 314546.12 | 314546.12 | 314546.12 | 314546.12 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906138 | Construccion De Pavimento Economico En El Poblado Colonia Carranza - 129615 | 129615 | Baja California | Mexicali | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1849318.25 | 393514.57 | 393514.57 | 393514.57 | 393503.63 | 393503.63 | 393503.63 | 99.9972 | 0 | Metros Cuadrados | 3121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906139 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Tabasco - 119527 | 119527 | Baja California | Mexicali | Ejido Tabasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 41577.93 | 41577.93 | 41577.93 | 41577.93 | 41577.93 | 41577.93 | 41577.93 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906141 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Chiapas Uno - 119563 | 119563 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas 1 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 185507.28 | 185507.28 | 185507.28 | 185507.28 | 185507.28 | 185507.28 | 185507.28 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906143 | Rehabilitacion Del Sistema Y Red De Agua Potable En El Ejido Monterrey Delegacion Bataquez - 31486 | 31486 | Baja California | Mexicali | Ejido Monterrey (Colonia Batáquez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1079437.09 | 1079437.09 | 1079437.09 | 1079437.09 | 1079437.09 | 1079437.09 | 100 | 0 | Otros | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906147 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Glez Ortega Dos Deleg Gpe Victoria - 119108 | 119108 | Baja California | Mexicali | Colonia Hidalgo (González Ortega Dos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 656342.8 | 656342.8 | 656342.8 | 656342.8 | 656342.8 | 656342.8 | 656342.8 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906148 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Jiquilpan Deleg Bataquez - 119467 | 119467 | Baja California | Mexicali | Ejido Jiquilpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 749487.29 | 749487.29 | 749487.29 | 749487.29 | 749487.29 | 749487.29 | 749487.29 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906149 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Lazaro Cardenas - 119338 | 119338 | Baja California | Mexicali | Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 573570.29 | 573570.29 | 573570.29 | 573570.29 | 573570.29 | 573570.29 | 573570.29 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906150 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En El Poblado Lazaro Cardenas La Veintiocho - 119111 | 119111 | Baja California | Mexicali | Poblado Lázaro Cárdenas (La Veintiocho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 209954.98 | 209954.98 | 209954.98 | 209954.98 | 209954.98 | 209954.98 | 209954.98 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906152 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Mexico - 119628 | 119628 | Baja California | Mexicali | Ejido México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 398147.86 | 398147.86 | 398147.86 | 398147.86 | 398147.86 | 398147.86 | 398147.86 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906153 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Alameda - 119069 | 119069 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 226613.08 | 226613.08 | 226613.08 | 226613.08 | 226613.08 | 226613.08 | 226613.08 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906154 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Flores Cordova - 119036 | 119036 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1286630.94 | 1286630.94 | 1286630.94 | 1286630.94 | 1286630.94 | 1286630.94 | 1286630.94 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906156 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Borquez Norte - 118997 | 118997 | Baja California | Mexicali | Colonia Bórquez Norte (La Canaleta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 563945.11 | 563945.11 | 563945.11 | 563945.11 | 563945.11 | 563945.11 | 563945.11 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906157 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Yucatan - 119061 | 119061 | Baja California | Mexicali | Ejido Yucatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 365562.24 | 365562.24 | 365562.24 | 365562.24 | 365562.24 | 365562.24 | 365562.24 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906158 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Toluca - 119119 | 119119 | Baja California | Mexicali | Ejido Toluca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 866532.77 | 866532.77 | 866532.77 | 866532.77 | 866532.77 | 866532.77 | 866532.77 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906162 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico De Vialidades En Ejido Cuernavaca Delegacion Gonzalez Ortega - 64553 | 64553 | Baja California | Mexicali | Puebla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 46798.92 | 46798.92 | 46798.92 | 46798.92 | 46798.92 | 46798.92 | 100 | 0 | Otros | 354 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170300906163 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Poblado Puente Treviño - 119127 | 119127 | Baja California | Mexicali | Poblado Puente Treviño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 503328.9 | 503328.9 | 503328.9 | 503328.9 | 503328.9 | 503328.9 | 503328.9 | 100 | 0 | Otros | 124 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906165 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Queretaro - 180432 | 180432 | Baja California | Mexicali | Ejido Hechicera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 610186.46 | 610186.46 | 610186.46 | 610186.46 | 610186.46 | 610186.46 | 610186.46 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906166 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Saltillo - 119118 | 119118 | Baja California | Mexicali | Ejido Saltillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 117558.87 | 117558.87 | 117558.87 | 117558.87 | 117558.87 | 117558.87 | 117558.87 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906167 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Montaña Y Mar - 116059 | 116059 | Baja California | Mexicali | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1326018.25 | 1326018.25 | 1326018.25 | 1326018.25 | 1326018.25 | 1326018.25 | 1326018.25 | 100 | 0 | Otros | 104 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906168 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Gabriela Mistral - 115721 | 115721 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 61832.54 | 61832.54 | 61832.54 | 61832.54 | 61832.54 | 61832.54 | 61832.54 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906170 | Perforacion De Pozo Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Ejido San Luis Potosí Uno Delegación Hechicera - 21588 | 21588 | Baja California | Mexicali | Ejido San Luis Potosí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2400000 | 687861.18 | 687861.18 | 687861.18 | 687861.18 | 687861.18 | 687861.18 | 100 | 0 | Otros | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906171 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Santana Peralta Deleg Algodones - 119089 | 119089 | Baja California | Mexicali | Colonia Francisco Santana Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 295848.86 | 295848.86 | 295848.86 | 295848.86 | 295848.86 | 295848.86 | 295848.86 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906172 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Colonia Magisterial - 157624 | 157624 | Baja California | Mexicali | Colonia José María Rodríguez Mérida (La Panga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 303837.2 | 303837.2 | 303837.2 | 303837.2 | 303837.2 | 303837.2 | 303837.2 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906173 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ej Choropo - 112870 | 112870 | Baja California | Mexicali | Ejido el Choropo (Colonia Colorado Número Uno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 178279.03 | 178279.03 | 178279.03 | 178279.03 | 178279.03 | 178279.03 | 178279.03 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906174 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico De Vialidades En Ej San Luis Potosi Dos Delegacion Hechicera - 63201 | 63201 | Baja California | Mexicali | Ejido San Luis Potosí Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 212000 | 152360.31 | 152360.31 | 152360.31 | 152360.31 | 152360.31 | 152360.31 | 100 | 0 | Otros | 233 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170300906175 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Poblado Benito Juarez - 143009 | 143009 | Baja California | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 461166.8 | 461166.8 | 461166.8 | 461166.8 | 461166.8 | 461166.8 | 461166.8 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906178 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Pob Francisco Santana Peralta - 119301 | 119301 | Baja California | Mexicali | Poblado Francisco Santana Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 437834.82 | 437834.82 | 437834.82 | 437834.82 | 437834.82 | 437834.82 | 437834.82 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170300906179 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Chiapas Dos - 119399 | 119399 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas Dos (Las Cachoras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1670721.23 | 1670721.23 | 1670721.23 | 1670721.23 | 1670721.23 | 1670721.23 | 1670721.23 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906181 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Tehuantepec - 120293 | 120293 | Baja California | Mexicali | Ejido Tehuantepec (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1652017.8 | 1652017.8 | 1652017.8 | 1652017.8 | 1652017.8 | 1652017.8 | 1652017.8 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906182 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Rancho Ingenieros - 119244 | 119244 | Baja California | Mexicali | Rancho Ingenieros (Ejido Hermosillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 213660.14 | 213660.14 | 213660.14 | 213660.14 | 213660.14 | 213660.14 | 213660.14 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906184 | Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica En Población Villa Zapata Delegación Hechicera - 116060 | 116060 | Baja California | Mexicali | Mesa Arenosa de Andrade (Villa Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1831016.01 | 1831016.01 | 1831016.01 | 1831016.01 | 1831016.01 | 1831016.01 | 1831016.01 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906185 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Miguel Aleman - 119063 | 119063 | Baja California | Mexicali | Colonia Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 355269.41 | 355269.41 | 355269.41 | 355269.41 | 355269.41 | 355269.41 | 355269.41 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906195 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Las Piramides - 149484 | 149484 | Baja California | Mexicali | Las Pirámides | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 81070.85 | 81070.85 | 81070.85 | 81070.85 | 81070.85 | 81070.85 | 81070.85 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906196 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Las Palmas Deleg V Carranza - 119094 | 119094 | Baja California | Mexicali | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 573372.93 | 573372.93 | 573372.93 | 573372.93 | 573372.93 | 573372.93 | 573372.93 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906201 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col El Milagro Deleg Colonias Nuevas - 119107 | 119107 | Baja California | Mexicali | Colonia el Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 170790.49 | 170790.49 | 170790.49 | 170790.49 | 170790.49 | 170790.49 | 170790.49 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972878 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 274627 | 274627 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2540545.85 | 698075.8 | 698075.8 | 698075.8 | 347373.28 | 347373.28 | 347373.28 | 49.7615 | 0 | Otros | 0 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170400972885 | Actualización De Programas Para El Desarrollo Eficiente De Proyectos De Obra Social - 211625 | 211625 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 262264.23 | 15190.35 | 15190.35 | 15190.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170400972886 | Reacondicionamiento De Auditorio De Desarrollo Social Municipal - 211592 | 211592 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 888933 | 888933.01 | 888933.01 | 888933.01 | 266298.94 | 266298.94 | 266298.94 | 29.9571 | 0 | Otros | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170400972887 | Actualizacion Del Padron Catastral Primera Etapa - 211542 | 211542 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 254407.11 | 254407.11 | 254407.11 | 92318.19 | 92318.19 | 92318.19 | 36.2876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972890 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Poblado Los Algodones - 218805 | 218805 | Baja California | Mexicali | Vicente Guerrero (Algodones) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 92420.81 | 92420.81 | 92420.81 | 92420.81 | 92420.81 | 92420.81 | 92420.81 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170400972891 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chihuahua Deleg Cerro Prieto - 284356 | 284356 | Baja California | Mexicali | Ejido Chihuahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1236458.8 | 796956.05 | 796956.05 | 796956.05 | 411577.45 | 411577.45 | 411577.45 | 51.6437 | 0 | Otros | 880 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972894 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Veracruz I Deleg Guadalupe Victoria - 273373 | 273373 | Baja California | Mexicali | Veracruz Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9089717.1 | 4991855.84 | 4991855.84 | 4991855.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 620 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972896 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Jalisco Delegacion Hechicera - 284950 | 284950 | Baja California | Mexicali | Ejido Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7010047.33 | 3906138.18 | 3906138.18 | 3906138.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972897 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Mezquital Segunda Etapa Deleg Hermosillo - 218830 | 218830 | Baja California | Mexicali | Ejido Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 438145.47 | 438145.47 | 438145.47 | 438145.47 | 438145.47 | 438145.47 | 438145.47 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170400972898 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Mezquital Primera Etapa Deleg Hermosillo - 218824 | 218824 | Baja California | Mexicali | Ejido Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 494722 | 494722 | 494722 | 494722 | 494722 | 494722 | 494722 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170400972900 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Merida Delegacion Algodones - 287050 | 287050 | Baja California | Mexicali | Ejido Mérida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 953203.21 | 634839.44 | 634839.44 | 634839.44 | 426053.85 | 426053.85 | 426053.85 | 67.1121 | 0 | Otros | 720 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170400972901 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Piedras Negras Delegación Benito Juarez - 266779 | 266779 | Baja California | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1275949.35 | 169893.67 | 169893.67 | 169893.67 | 150090.23 | 150090.23 | 150090.23 | 88.3436 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972903 | Reposicion De Linea De Agua Potable Poblado Ciudad Coahuila Km Cincuenta Y Siete - 285567 | 285567 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2510357.11 | 1108493.47 | 1108493.47 | 1108493.47 | 618421.65 | 618421.65 | 618421.65 | 55.7894 | 0 | Metros lineales | 3000 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972905 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Poblado Compuertas Carejey Delegacion Bataquez - 233918 | 233918 | Baja California | Mexicali | Represa Aurelio Benansini (Carehey) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6214010.28 | 4940948.92 | 4940948.92 | 4940948.92 | 2109972.72 | 2109972.72 | 2109972.72 | 42.7038 | 0 | Otros | 570 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170400972906 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Janitzio Ii Delegación Hermosillo - 279154 | 279154 | Baja California | Mexicali | Janitzio 2 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1130125.82 | 741019.38 | 741019.38 | 741019.38 | 550066.58 | 550066.58 | 550066.58 | 74.2311 | 0 | Otros | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTA ATRASO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972907 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chiapas Iii Delegación Hermosillo - 244732 | 244732 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas 3 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5941060.83 | 3704890.06 | 3704890.06 | 3704890.06 | 292319.39 | 292319.39 | 292319.39 | 7.8901 | 0 | Otros | 800 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972908 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Rancho Ingenieros - 218834 | 218834 | Baja California | Mexicali | Rancho Ingenieros (Ejido Hermosillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 312789.79 | 312789.79 | 312789.79 | 312789.79 | 312789.79 | 312789.79 | 312789.79 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170400972909 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Col Silva Campo La Curva Deleg Gpe Victoria - 218750 | 218750 | Baja California | Mexicali | Colonia la 21 (Colonia Silva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 407991.74 | 407991.74 | 407991.74 | 407991.74 | 407991.74 | 407991.74 | 407991.74 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056280 | Pavimentación De Calle Veintinueve De Septiembre De Calle Sexta A Calle Octava - 3058 | 3058 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 560000 | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4975 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056281 | Pavimentacion En Calle Michoacan En El Ejido Hermosillo - 3063 | 3063 | Baja California | Mexicali | Ejido Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1652000 | 1652000 | 1652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACION
BCN18180101056287 | Pavimentación De Calle Venustiano Carranza De Avenida Sinaloa Hasta Avenida Tlaxcala - 3077 | 3077 | Baja California | Mexicali | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3132000 | 3132000 | 3132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1708 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACION
BCN18180101056290 | Pavimentación De Calle Del Espacio De Calle Satélite A Calle Santa Elena - 3084 | 3084 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3029500 | 3029500 | 3029500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2069 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACION
BCN18180101056291 | Construcción De Caminos Con Material Tipo Revestimiento En Diversas Vialidades Del Poblado Paredones - 3090 | 3090 | Baja California | Mexicali | Poblado Paredones | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 536000 | 536000 | 536000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACION
BCN18180101056292 | Pavimentacion De Calle Tercera Y Calle Quinta De Callejon Sonora Hasta Calle Bolivia - 3036 | 3036 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1904000 | 1904000 | 1904000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1570 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACION