## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Baja California | 65 | 1 | 6

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [23 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 65
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proy. | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCN16160300748568 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 200748 | 200748 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS SINDICATURA TESORERIA Y COPLADEMM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2118515.3 | 233051.3 | 233051.3 | 179816.05 | 179816.05 | 179816.05 | 179816.05 | 77.1573 | 0 | Otros | 0 | 100 | 77 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
BCN17170300906130 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Fracc Hacienda De Orizaba - 121991 | 121991 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85826.83 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906132 | Ampliación De La Red De Energía Electrica En Ampliacion Wisteria - 116434 | 116434 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 70136.58 | 70136.58 | 70136.58 | 70136.58 | 70136.58 | 70136.58 | 70136.58 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170300906133 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calle Alamo Mocho - 116064 | 116064 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 274212.47 | 274212.47 | 274212.47 | 274212.47 | 274212.47 | 274212.47 | 274212.47 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170300906134 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Fracc Nuevo Amanecer - 115828 | 115828 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 308085.56 | 308085.56 | 308085.56 | 308085.56 | 308085.56 | 308085.56 | 308085.56 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170300906135 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Fracc Hacienda De Mexicali - 115778 | 115778 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85329.09 | 85329.09 | 85329.09 | 85329.09 | 85329.09 | 85329.09 | 85329.09 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170300906136 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Villas Coahuila - 112598 | 112598 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170300906137 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Villa Galicia - 112673 | 112673 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 314546.12 | 314546.12 | 314546.12 | 314546.12 | 314546.12 | 314546.12 | 314546.12 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170300906139 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Tabasco - 119527 | 119527 | Baja California | Mexicali | Ejido Tabasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 41577.93 | 41577.93 | 41577.93 | 41577.93 | 41577.93 | 41577.93 | 41577.93 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170300906141 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Chiapas Uno - 119563 | 119563 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas 1 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 185507.28 | 185507.28 | 185507.28 | 185507.28 | 185507.28 | 185507.28 | 185507.28 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906147 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Glez Ortega Dos Deleg Gpe Victoria - 119108 | 119108 | Baja California | Mexicali | Colonia Hidalgo (González Ortega Dos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 656342.8 | 656342.8 | 656342.8 | 656342.8 | 656342.8 | 656342.8 | 656342.8 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170300906148 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Jiquilpan Deleg Bataquez - 119467 | 119467 | Baja California | Mexicali | Ejido Jiquilpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 749487.29 | 749487.29 | 749487.29 | 749487.29 | 749487.29 | 749487.29 | 749487.29 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906149 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Lazaro Cardenas - 119338 | 119338 | Baja California | Mexicali | Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 573570.29 | 573570.29 | 573570.29 | 573570.29 | 573570.29 | 573570.29 | 573570.29 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170300906150 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En El Poblado Lazaro Cardenas La Veintiocho - 119111 | 119111 | Baja California | Mexicali | Poblado Lázaro Cárdenas (La Veintiocho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 209954.98 | 209954.98 | 209954.98 | 209954.98 | 209954.98 | 209954.98 | 209954.98 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170300906152 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Mexico - 119628 | 119628 | Baja California | Mexicali | Ejido México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 398147.86 | 398147.86 | 398147.86 | 398147.86 | 398147.86 | 398147.86 | 398147.86 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906153 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Alameda - 119069 | 119069 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 226613.08 | 226613.08 | 226613.08 | 226613.08 | 226613.08 | 226613.08 | 226613.08 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170300906154 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Flores Cordova - 119036 | 119036 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1286630.94 | 1286630.94 | 1286630.94 | 1286630.94 | 1286630.94 | 1286630.94 | 1286630.94 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906157 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Yucatan - 119061 | 119061 | Baja California | Mexicali | Ejido Yucatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 365562.24 | 365562.24 | 365562.24 | 365562.24 | 365562.24 | 365562.24 | 365562.24 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170300906163 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Poblado Puente Treviño - 119127 | 119127 | Baja California | Mexicali | Poblado Puente Treviño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 503328.9 | 503328.9 | 503328.9 | 503328.9 | 503328.9 | 503328.9 | 503328.9 | 100 | 0 | Otros | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906165 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Queretaro - 180432 | 180432 | Baja California | Mexicali | Ejido Hechicera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 610186.46 | 610186.46 | 610186.46 | 610186.46 | 610186.46 | 610186.46 | 610186.46 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906166 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Saltillo - 119118 | 119118 | Baja California | Mexicali | Ejido Saltillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 117558.87 | 117558.87 | 117558.87 | 117558.87 | 117558.87 | 117558.87 | 117558.87 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170300906167 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Montaña Y Mar - 116059 | 116059 | Baja California | Mexicali | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1326018.25 | 1326018.25 | 1326018.25 | 1326018.25 | 1326018.25 | 1326018.25 | 1326018.25 | 100 | 0 | Otros | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906168 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Gabriela Mistral - 115721 | 115721 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 61832.54 | 61832.54 | 61832.54 | 61832.54 | 61832.54 | 61832.54 | 61832.54 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906171 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Santana Peralta Deleg Algodones - 119089 | 119089 | Baja California | Mexicali | Colonia Francisco Santana Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 295848.86 | 295848.86 | 295848.86 | 295848.86 | 295848.86 | 295848.86 | 295848.86 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906172 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Colonia Magisterial - 157624 | 157624 | Baja California | Mexicali | Colonia José María Rodríguez Mérida (La Panga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 303837.2 | 303837.2 | 303837.2 | 303837.2 | 303837.2 | 303837.2 | 303837.2 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906173 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ej Choropo - 112870 | 112870 | Baja California | Mexicali | Ejido el Choropo (Colonia Colorado Número Uno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 178279.03 | 178279.03 | 178279.03 | 178279.03 | 178279.03 | 178279.03 | 178279.03 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906175 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Poblado Benito Juarez - 143009 | 143009 | Baja California | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 461166.8 | 461166.8 | 461166.8 | 461166.8 | 461166.8 | 461166.8 | 461166.8 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170300906182 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Rancho Ingenieros - 119244 | 119244 | Baja California | Mexicali | Rancho Ingenieros (Ejido Hermosillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 213660.14 | 213660.14 | 213660.14 | 213660.14 | 213660.14 | 213660.14 | 213660.14 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906184 | Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica En Población Villa Zapata Delegación Hechicera - 116060 | 116060 | Baja California | Mexicali | Mesa Arenosa de Andrade (Villa Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1831016.01 | 1831016.01 | 1831016.01 | 1831016.01 | 1831016.01 | 1831016.01 | 1831016.01 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906185 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Miguel Aleman - 119063 | 119063 | Baja California | Mexicali | Colonia Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 355269.41 | 355269.41 | 355269.41 | 355269.41 | 355269.41 | 355269.41 | 355269.41 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906195 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Las Piramides - 149484 | 149484 | Baja California | Mexicali | Las Pirámides | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 81070.85 | 81070.85 | 81070.85 | 81070.85 | 81070.85 | 81070.85 | 81070.85 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906196 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Las Palmas Deleg V Carranza - 119094 | 119094 | Baja California | Mexicali | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 573372.93 | 573372.93 | 573372.93 | 573372.93 | 573372.93 | 573372.93 | 573372.93 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906201 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col El Milagro Deleg Colonias Nuevas - 119107 | 119107 | Baja California | Mexicali | Colonia el Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 170790.49 | 170790.49 | 170790.49 | 170790.49 | 170790.49 | 170790.49 | 170790.49 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972878 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 274627 | 274627 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2540545.85 | 698075.8 | 698075.8 | 698075.8 | 451016.8 | 451016.8 | 443446.8 | 64.6086 | 0 | Otros | 0 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972885 | Actualización De Programas Para El Desarrollo Eficiente De Proyectos De Obra Social - 211625 | 211625 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 262264.23 | 247073.88 | 247073.88 | 247073.88 | 247073.88 | 247073.88 | 247073.88 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972886 | Reacondicionamiento De Auditorio De Desarrollo Social Municipal - 211592 | 211592 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 888933 | 904123.36 | 904123.36 | 904123.36 | 591920.35 | 591920.35 | 591920.35 | 65.469 | 0 | Otros | 0 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170400972887 | Actualizacion Del Padron Catastral Primera Etapa - 211542 | 211542 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 254407.11 | 254407.11 | 254407.11 | 180700.52 | 180700.52 | 180700.52 | 71.0281 | 0 | Otros | 0 | 100 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972890 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Poblado Los Algodones - 218805 | 218805 | Baja California | Mexicali | Vicente Guerrero (Algodones) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 92420.81 | 92420.81 | 92420.81 | 92420.81 | 92420.81 | 92420.81 | 92420.81 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972891 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chihuahua Deleg Cerro Prieto - 284356 | 284356 | Baja California | Mexicali | Ejido Chihuahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1236458.8 | 796956.05 | 796956.05 | 796956.05 | 779428.79 | 779428.79 | 779428.79 | 97.8007 | 0 | Otros | 880 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170400972894 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Veracruz I Deleg Guadalupe Victoria - 273373 | 273373 | Baja California | Mexicali | Veracruz Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9089717.1 | 4991855.84 | 4991855.84 | 4991855.84 | 1405549.63 | 1405549.63 | 1405549.63 | 28.1569 | 0 | Otros | 620 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972896 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Jalisco Delegacion Hechicera - 284950 | 284950 | Baja California | Mexicali | Ejido Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7010047.33 | 3906138.18 | 3906138.18 | 3906138.18 | 2173828.9 | 2173828.9 | 2173828.9 | 55.6516 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972897 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Mezquital Segunda Etapa Deleg Hermosillo - 218830 | 218830 | Baja California | Mexicali | Ejido Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 438145.47 | 438145.47 | 438145.47 | 438145.47 | 438145.47 | 438145.47 | 438145.47 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972898 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Mezquital Primera Etapa Deleg Hermosillo - 218824 | 218824 | Baja California | Mexicali | Ejido Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 494722 | 494722 | 494722 | 494722 | 494722 | 494722 | 494722 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972900 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Merida Delegacion Algodones - 287050 | 287050 | Baja California | Mexicali | Ejido Mérida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 953203.21 | 634839.44 | 634839.44 | 634839.44 | 557167.73 | 557167.73 | 557167.73 | 87.7651 | 0 | Otros | 720 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972901 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Piedras Negras Delegación Benito Juarez - 266779 | 266779 | Baja California | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1275949.35 | 169893.67 | 169893.67 | 169893.67 | 151540.75 | 151540.75 | 151540.75 | 89.1974 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTA ATRASO FINANCIERO
BCN17170400972903 | Reposicion De Linea De Agua Potable Poblado Ciudad Coahuila Km Cincuenta Y Siete - 285567 | 285567 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2510357.11 | 1108493.47 | 1108493.47 | 1108493.47 | 1102829.38 | 1102829.38 | 1102829.38 | 99.489 | 0 | Metros lineales | 3000 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972905 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Poblado Compuertas Carejey Delegacion Bataquez - 233918 | 233918 | Baja California | Mexicali | Represa Aurelio Benansini (Carehey) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6214010.28 | 4940948.92 | 4940948.92 | 4940948.92 | 2983962.57 | 2983962.57 | 2983962.57 | 60.3925 | 0 | Otros | 570 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972906 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Janitzio Ii Delegación Hermosillo - 279154 | 279154 | Baja California | Mexicali | Janitzio 2 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1130125.82 | 741019.38 | 741019.38 | 741019.38 | 734532.09 | 734532.09 | 734532.09 | 99.1245 | 0 | Otros | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170400972907 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chiapas Iii Delegación Hermosillo - 244732 | 244732 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas 3 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5941060.83 | 3704890.06 | 3704890.06 | 3704890.06 | 1213664.17 | 1213664.17 | 1213664.17 | 32.7584 | 0 | Otros | 800 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170400972908 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Rancho Ingenieros - 218834 | 218834 | Baja California | Mexicali | Rancho Ingenieros (Ejido Hermosillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 312789.79 | 312789.79 | 312789.79 | 312789.79 | 312789.79 | 312789.79 | 312789.79 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170400972909 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Col Silva Campo La Curva Deleg Gpe Victoria - 218750 | 218750 | Baja California | Mexicali | Colonia la 21 (Colonia Silva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 407991.74 | 407991.74 | 407991.74 | 407991.74 | 407991.74 | 407991.74 | 407991.74 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056280 | Pavimentación De Calle Veintinueve De Septiembre De Calle Sexta A Calle Octava - 3058 | 3058 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 560000 | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4975 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
BCN18180101056281 | Pavimentacion En Calle Michoacan En El Ejido Hermosillo - 3063 | 3063 | Baja California | Mexicali | Ejido Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1652000 | 1652000 | 1652000 | 1588556.92 | 836627.29 | 836627.29 | 836627.29 | 50.6433 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 100 | 17.15 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056283 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido Sinaloa Deleg Cerro Prieto - 7171 | 7171 | Baja California | Mexicali | Ejido Sinaloa (Estación Kasey) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 263966.53 | 263966.53 | 263966.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 370 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION
BCN18180101056287 | Pavimentación De Calle Venustiano Carranza De Avenida Sinaloa Hasta Avenida Tlaxcala - 3077 | 3077 | Baja California | Mexicali | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3132000 | 3132000 | 3132000 | 2739534.4 | 821860.32 | 821860.32 | 0 | 26.2408 | 0 | Metros Cuadrados | 1708 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056290 | Pavimentación De Calle Del Espacio De Calle Satélite A Calle Santa Elena - 3084 | 3084 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3029500 | 3029500 | 3029500 | 2758546.29 | 827563.89 | 827563.89 | 0 | 27.3168 | 0 | Metros Cuadrados | 2069 | 100 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN18180101056291 | Construcción De Caminos Con Material Tipo Revestimiento En Diversas Vialidades Del Poblado Paredones - 3090 | 3090 | Baja California | Mexicali | Poblado Paredones | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 536000 | 536000 | 536000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
BCN18180101056292 | Pavimentacion De Calle Tercera Y Calle Quinta De Callejon Sonora Hasta Calle Bolivia - 3036 | 3036 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1904000 | 1904000 | 1904000 | 1799763.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1570 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180201081454 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido Chihuahua Deleg Cerro Prieto - 4781 | 4781 | Baja California | Mexicali | Ejido Chihuahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 247075.43 | 247075.43 | 247075.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 386 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
BCN18180201081455 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido Monterrey Deleg Bataquez - 5928 | 5928 | Baja California | Mexicali | Ejido Monterrey (Colonia Batáquez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1146746.39 | 1146746.39 | 1146746.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1579 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180201081456 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido Guanajuato Deleg Cerro Prieto - 5045 | 5045 | Baja California | Mexicali | Ejido Guanajuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 227484.53 | 227484.53 | 227484.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 369 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
BCN18180201081457 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido Jalisco Deleg Hechicera - 5551 | 5551 | Baja California | Mexicali | Ejido Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 191074.75 | 191074.75 | 191074.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 470 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180201081458 | Pavimentacion De Diversas Calles En El Ejido Indiviso - 3073 | 3073 | Baja California | Mexicali | Ejido Doctor Alberto Oviedo Mota (El Indiviso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2884000 | 2884000 | 2884000 | 2788757.62 | 476567.08 | 476567.08 | 476567.08 | 16.5245 | 0 | Metros Cuadrados | 1009 | 100 | 16.9 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN18180201081459 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido San Luis Potosi Deleg Hechicera - 6437 | 6437 | Baja California | Mexicali | Ejido San Luis Potosí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 236857.33 | 236857.33 | 236857.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 370 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180201081460 | Pavimentación De Calle Sonora De Carretera Estatal No Sesenta Y Dos A Calle Sierra Y De Calle Sierra De Calle Sonora A Calle Sin Nombre - 3080 | 3080 | Baja California | Mexicali | Poblado Paredones | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2072181.61 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1007 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.