## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Baja California | 35 | 1 | 6
| Baja California | 1 | 1 | 6

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [25 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 36
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCN00160200685150 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En El Ejido Tabasco Segunda Etapa - 140883 | 140883 | Baja California | Mexicali | Ejido Tabasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN16160200643679 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Tehuantepec - 50943 | 50943 | Baja California | Mexicali | Ejido Tehuantepec (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3341254.56 | 3341254.56 | 2223698.58 | 2223698.58 | 2223698.58 | 2223698.58 | 66.5528 | 0 | Otros | 930 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200646072 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Ejido Tamaulipas - 50896 | 50896 | Baja California | Mexicali | Ejido Tamaulipas (Estación Cucapah) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 7111319.54 | 7111319.54 | 4564729.96 | 4564729.96 | 4564729.96 | 4564729.96 | 64.1896 | 0 | Otros | 601 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200646073 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Quintana Roo - 50773 | 50773 | Baja California | Mexicali | Ejido Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3238014.55 | 3238014.55 | 2119767.37 | 2119767.37 | 2119767.37 | 2119767.37 | 65.465 | 0 | Otros | 612 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200648508 | Pavimento Economico En Calle Fresno De Av De Los Pirules A Av De La Tierra Av De La Tierra De Calle 14va Ac Fresno Col Valle Nuevo - 53065 | 53065 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1169463.32 | 1169463.32 | 1118235.86 | 1118235.86 | 1118235.86 | 1118235.86 | 95.6196 | 0 | Otros | 1088 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200648509 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Rancho Hechicera - 50915 | 50915 | Baja California | Mexicali | Ejido Hechicera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4007712.97 | 4007712.97 | 3752971.16 | 3752971.16 | 3752971.16 | 3752971.16 | 93.6437 | 0 | Otros | 650 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653248 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Tabasco - 53240 | 53240 | Baja California | Mexicali | Ejido Tabasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6792454.44 | 6792454.44 | 6378397.35 | 6378397.35 | 6378397.35 | 6378397.35 | 93.9042 | 0 | Otros | 1039 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653250 | Rehabilitación De Luminarias En Santorales Mexicali Bc - 62862 | 62862 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 3500000 | 3500000 | 3498362.34 | 3498362.34 | 3498362.34 | 3498362.34 | 99.9532 | 0 | Otros | 9870 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655621 | Revestimiento De Av Zacatecas De C Candelas A C Zapopan Y C De Fatima De Carretera A La Progreso A Av Aerolito Col El Paraíso En Mexicali Bc - 52708 | 52708 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 582865.12 | 582865.12 | 562522.79 | 562522.79 | 562522.79 | 562522.79 | 96.5099 | 0 | Otros | 1409 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655625 | Revestimiento De Calles Simon Bolivar De Av Obregon A Av Emiliano Zapata C Del Campo De C Hechicera A Av Emiliano Zapata En El Ejido Oaxaca - 52880 | 52880 | Baja California | Mexicali | Delta (Estación Delta) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1055742.56 | 1055742.56 | 316722.77 | 316722.77 | 316722.77 | 316722.77 | 30 | 0 | Otros | 798 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655626 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En El Ejido Sonora - 50785 | 50785 | Baja California | Mexicali | Ejido Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 10375883.8 | 10375883.8 | 8720086.74 | 8720086.74 | 8720086.74 | 8720086.74 | 84.0419 | 0 | Otros | 1507 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200658064 | Revestimiento En C San Salvador De Santa Maria A Av Santa Lucia C San Felipe De Jesus De C Santa Maria A Santa Lucia Col Santo Niño En Mexi - 52347 | 52347 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 315816.95 | 315816.95 | 315807.62 | 315807.62 | 315807.62 | 315807.62 | 99.997 | 0 | Otros | 507 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712479 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Delta - 140692 | 140692 | Baja California | Mexicali | Delta (Estación Delta) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1165023.5 | 1165023.5 | 302769.72 | 302769.72 | 302769.72 | 302769.72 | 25.9883 | 0 | Otros | 1388 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712480 | Segunda Etapa De Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Quintana Roo - 139070 | 139070 | Baja California | Mexicali | Ejido Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2100000 | 2100000 | 368666.22 | 368666.22 | 368666.22 | 368666.22 | 17.5555 | 0 | Otros | 2287 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN16160200717740 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Mezquital - 140758 | 140758 | Baja California | Mexicali | Ejido Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1165023.5 | 1165023.5 | 349507.05 | 349507.05 | 349507.05 | 349507.05 | 30 | 0 | Otros | 865 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200723340 | Reposicion De Tuberia De Agua Potable De Asbesto Por Tuberia Tipo Pvc En El Ejido Queretaro - 140793 | 140793 | Baja California | Mexicali | Ejido Hechicera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3615364.58 | 3615364.58 | 2986792.44 | 2986792.44 | 2986792.44 | 2986792.44 | 82.6139 | 0 | Otros | 1600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748568 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 200748 | 200748 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS SINDICATURA TESORERIA Y COPLADEMM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 2118515.3 | 2118515.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: POR DEFINIR LOS GASTOS INDIRECTOS / Física: EN PROCESO DE DEFINIR / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748569 | Pavimento Economico En El Ejido Oviedo Mota - 204760 | 204760 | Baja California | Mexicali | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 2854914.57 | 2854914.57 | 2807823.98 | 2807823.98 | 2807823.98 | 2807823.98 | 98.3505 | 0 | Metros Cuadrados | 1388 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748570 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chiapas I - 200749 | 200749 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas 1 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5427066.89 | 5427066.89 | 5155368.12 | 5155368.12 | 5155368.12 | 5155368.12 | 94.9936 | 0 | Otros | 918 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748573 | Pavimento Economico En La Colonia Valle Nuevo En Diversas Calles Del Poblado Guadalupe Victoria - 203948 | 203948 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 2648203.62 | 2648203.62 | 1205146.59 | 1205146.59 | 1205146.59 | 1205146.59 | 45.5081 | 0 | Otros | 300 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748574 | Reposicion De Tuberia De Agua Potable De Asbesto Y Galvanizado Por Tuberia De Pvd En El Ejido Hermosillo - 198839 | 198839 | Baja California | Mexicali | Ejido Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3069112.22 | 3069112.22 | 2302330.55 | 2302330.55 | 2302330.55 | 2302330.55 | 75.0162 | 0 | Otros | 3541 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748575 | Equipamiento De Albergue Con Sistema Solar Fotovaltico Y Planta Eléctrica De Respaldo En El Asilo De Ancianos Del Ejido Janitzio - 200618 | 200618 | Baja California | Mexicali | Poblado Janitzio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 2997880.65 | 2997880.65 | 2997880.65 | 2997880.65 | 2997880.65 | 2997880.65 | 100 | 0 | Otros | 156 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841542 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Col Villa Galicia Dleg Progreso - 20656 | 20656 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841543 | Construcción De Pavimento En Francisco Mujica En El Pob Colonia Carranza - 18806 | 18806 | Baja California | Mexicali | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2747981.69 | 2747981.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1299 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841544 | Suministro E Instalación De Alumbrado Publico En Poblado Oviedo Mota Reacomodo - 21329 | 21329 | Baja California | Mexicali | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 898835 | 898835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1579 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841546 | Construccion De Pavimento En Calle Dieciochoava De Abril De Calle Octava A Calle Diecisieteava En El Poblado Guadalupe Victoria - 18810 | 18810 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1921634.68 | 1921634.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4032 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841547 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En Vialidades Del Poblado Guadalupe Victoria Delegación Guadalupe Victoria - 20681 | 20681 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 806 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841549 | Construccion De Caminos Con Material Tipo Revestimiento En Calle Zacatecas De Carretera Estatal Seis A Canal Alamo - 18822 | 18822 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 476735.5 | 476735.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841550 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Alameda - 20531 | 20531 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841551 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Fracc Flores Cordova Deleg Ciudad Morelos - 20653 | 20653 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 795000 | 795000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841552 | Construccion De Pavimento Economico En Calle Continente Europeo De Camino Nacional A Calle Elioth Oeste En La Colonia El Coloso - 18817 | 18817 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1849318.25 | 1849318.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3654 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841553 | Construccion De Pavimento En Calle Segunda De Calle Bolivia A Calle Costa Rica En El Poblado Ciudad Coahuila - 18814 | 18814 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1385532.59 | 1385532.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2004 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841555 | Construccion De Pavimento Economico En Calle Quinta De Calle Ecuador A Calle Sonora En El Poblado Ciudad Coahuila - 20565 | 20565 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 3606725.27 | 3606725.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2004 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
BCN17170100841556 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En Vialidades Del Poblado Estacion Coahuila Deleg Colonias Nuevas - 20692 | 20692 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 890000 | 890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2946 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
BCN17170100841557 | Suministro E Instalación De Alumbrado Publico En Vialidades Del Poblado Villa Zapata Delegación Hechicera - 20673 | 20673 | Baja California | Mexicali | Mesa Arenosa de Andrade (Villa Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 218 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841558 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Poblado Villa Zapata - 21157 | 21157 | Baja California | Mexicali | Mesa Arenosa de Andrade (Villa Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 985000 | 985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.