## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 3 | BCN190201519686 | Proyecto de inversión | 3038750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3038750.0, modificado:3038750.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE DE LOS ROBLES EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA DELEGACION GUADALUPE VICTORIA - 22556 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22556 | S | 745 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1501.0, meta_modificada:1501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE DE LOS ROBLES CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE BANANO, INGRESANDO POR CARRETERA ESTATAL NO TRES CALLE DE LOS IN, lon:-115.10653713, lat:32.3006114}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 3038750 | 2610140.81 | 2610140.81 | 2326218.95 | 2326218.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-062-2019 T-FAIS19-033, contratista:CONSTRUCTORA FLOSAN,S.A. DE C.V.,, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2610140.81, importe_modificado:2610140.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1501.0}} | {1519686/proyecto_INICIO, 1519686/proyecto_FIN, 1519686/proyecto_PROCESO, 1519686/proyecto_FIN, 1519686/proyecto_PROCESO, 1519686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | BCN190201519450 | Proyecto de inversión | 2443750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443750.0, modificado:2443750.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE VEINTICINCOAVA EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA DELEGACION GUADALUPE VICTORIA - 21937 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 21937 | S | 1498 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4887.0, meta_modificada:4887.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE VEINTICINCOAVA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VENTICUATROAVA, INGRESANDO POR CARRETERA ESTATAL NO. 3 CA, lon:-115.10094926, lat:32.29615154}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 2443750 | 1792265.3 | 1792265.3 | 1037797.41 | 1037797.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-061-2019 T-FAIS19-034, contratista:CONSORCIO CALTIA, S.C DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1792265.3, importe_modificado:1792265.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2444.0}} | {1519450/proyecto_INICIO, 1519450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | BCN190201519612 | Proyecto de inversión | 2271500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271500.0, modificado:2271500.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE MUERDAGO EN LA COLONIA MEZQUITAL - 22370 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22370 | S | 2422 | 2478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3995.0, meta_modificada:3995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MUERDAGO CIUDAD MEZQUITAL, 21841 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TROMPILLO Y CALLE CIENEGA GRANDE, INGRESANDO POR CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN GIRAR A LA IZQUIERDA EN CALLE FUENTE DE LA CASCADA HACIA EL SUR H, lon:-115.50853488, lat:32.58759924}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 2271500 | 2259170.22 | 2259170.22 | 2259170.22 | 2259170.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-058-2019 T-FAIS19-029, contratista:ING. FERNANDO JAUREGUI FELIX, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1835307.71, importe_modificado:1835307.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3995.0}} | {1519612/proyecto_INICIO, 1519612/proyecto_PROCESO, 1519612/proyecto_FIN, 1519612/proyecto_PROCESO, 1519612/proyecto_FIN, 1519612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | BCN190201519627 | Proyecto de inversión | 2613750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613750.0, modificado:2613750.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE M MEJIA Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA EN EL POBLADO CIUDAD MORELOS DELEGACION MORELOS - 22402 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22402 | S | 907 | 931 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5227.0, meta_modificada:5227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:CALLE M MEJIA M CIUDAD CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, INGRESANDO AL POBLADO POR CARRETERA ESTATAL NO SEIS GIRAR HACIA EL SUR, lon:-114.86583432, lat:32.62343801}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 2613750 | 2397119.73 | 2397119.73 | 719135.92 | 719135.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-059-2019 T-FAIS19-030, contratista:CONSTRUCTORA FEMAL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2397119.73, importe_modificado:2397119.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2405.0}} | {1519627/proyecto_INICIO, 1519627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | BCN190201519648 | Proyecto de inversión | 2677500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677500.0, modificado:2677500.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE GUSTAVO TORRES Y CALLE INTERMEDIA EN EL POBLADO COLONIA CARRANZA DELEGACION CARRANZA - 22444 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22444 | S | 965 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5355.0, meta_modificada:5355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE GUSTAVO TORRES EJIDO LA DIVISIÓN (VENUSTIANO CARRANZA), 21739 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (LA CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE ESTATAL NO UNO, INGRESANDO POR CARRETERA ESTATAL NO CU, lon:-115.17019181, lat:32.24176282}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 2677500 | 2335014.75 | 2335014.75 | 2067735.85 | 2067735.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-064-2019 T-FAIS19-032, contratista:CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2335014.75, importe_modificado:2335014.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5355.0}} | {1519648/proyecto_INICIO, 1519648/proyecto_PROCESO, 1519648/proyecto_FIN, 1519648/proyecto_PROCESO, 1519648/proyecto_FIN, 1519648/proyecto_PROCESO, 1519648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | BCN190201519666 | Proyecto de inversión | 3017500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017500.0, modificado:3017500.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA III DELEGACION CARRANZA - 22490 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22490 | S | 965 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6035.0, meta_modificada:6035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO LA DIVISIÓN (VENUSTIANO CARRANZA), 21739 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (LA CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE INDEPENDENCIA DE LOPEZ MAT, lon:-115.170857, lat:32.2321399}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 3017500 | 2430175.93 | 2430175.93 | 1450858.91 | 1450858.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-065-2019 T-FAIS19-036, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2430175.93, importe_modificado:2430175.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2897.0}} | {1519666/proyecto_INICIO, 1519666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | BCN190201519679 | Proyecto de inversión | 1997500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997500.0, modificado:1997500.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE DEL MAGUEY EN LA COLONIA LUCIO BLANCO - 22522 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22522 | S | 2422 | 2478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3995.0, meta_modificada:3995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MAGUEY CIUDAD LUCIO BLANCO, 21320 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARIANO Y CALLE TOMAS BELENDES, NGRESANDO POR CALZADA HECTOR TERAN TERAN GIRAR A LA DERECHA EN CRUCERO CON CALLE TOMAS BELENDEZ Y CONTI, lon:-115.49606461, lat:32.60736669}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 1997500 | 1997100.72 | 1997100.72 | 1997100.71 | 1997100.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-040-2019 T-FAIS19-014, contratista:YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1911326.39, importe_modificado:1911326.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3995.0}} | {1519679/proyecto_INICIO, 1519679/proyecto_PROCESO, 1519679/proyecto_FIN, 1519679/proyecto_PROCESO, 1519679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | BCN190201547659 | Proyecto de inversión | 663162.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663162.38, modificado:672627.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN J N PROF CONSUELO AYALA DE ESTRELLA - 69158 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69158 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:289, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN CENTINELA, 21139 SANTA ISABEL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN DE PROYECTO, lon:-115.58359757, lat:32.64713993}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 672627.82 | 657835.1 | 657835.1 | 460749.51 | 460749.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-050-2019 T-FAIS19-022, contratista:INARK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:657835.1, importe_modificado:657835.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547659/proyecto_INICIO, 1547659/proyecto_PROCESO, 1547659/proyecto_FIN, 1547659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | BCN190201547681 | Proyecto de inversión | 1106951.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106951.82, modificado:1047851.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E P HIMNO NACIONAL - 69204 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69204 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:291, direccion:EJIDO SONORA, 21738 EJIDO SONORA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.23365891, lat:32.28695018}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 1047851.83 | 1047851.83 | 1047851.83 | 862048.51 | 862048.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-049-2019 T-FAIS19-020, contratista:ING. JOSE LUIS BUENROSTRO MONTEVERDE, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1047851.83, importe_modificado:1047851.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.82}} | {1547681/proyecto_INICIO, 1547681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | BCN190201547724 | Proyecto de inversión | 1325428.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325428.92, modificado:1325428.92}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EP ENRIQUE CORONA EJ POLVORA DELEG HECHICERA - 69267 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69267 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:259, direccion:EJIDO PÓLVORA, 21620 COLONIA PÓLVORA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SE CIRCULA POR CARRETERA FEDERAL MEXICALI-SAN LUIS DE OESTE A ESTE SE PASAN LOS EJIDOS CUERNAVACA SINALOA Y TAMAULIPAS DESPUES DEL EJIDO TAMULIPAS SE E, lon:-115.19251279, lat:32.55096037}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1325428.92 | 1320779.25 | 1320779.25 | 396233.77 | 396233.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-084-2019 T-FAIS19-044, contratista:MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1320779.25, importe_modificado:1320779.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.23}} | {1547724/proyecto_INICIO, 1547724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | BCN190201545728 | Proyecto de inversión | 140372.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140372.53, modificado:78540.12}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL EL SAUCE DELEG PROGRESO - 66578 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 66578 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:289, direccion:COLONIA EL SAUCE, 21139 SANTA ISABEL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.582176, lat:32.63589385}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 78540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1545728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | BCN190201547881 | Proyecto de inversión | 1307054.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307054.69, modificado:1307054.69}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P LIBERTADORES - 69529 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69529 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA POPULAR NACIONALISTAS, 21165 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.52029548, lat:32.62632534}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1307054.69 | 1172306.6 | 1172306.6 | 351691.98 | 351691.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-079-2019 T-FAIS19-046, contratista:ING. JOSE LUIS BUENROSTRO MONTEVERDE, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1172306.6, importe_modificado:1172306.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.23}} | {1547881/proyecto_INICIO, 1547881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | BCN190201547550 | Proyecto de inversión | 729072.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729072.21, modificado:764816.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN EP WALDO HERNANDEZ MALDONADO - 69014 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69014 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION NACIONALISTA, 21190 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.52696949, lat:32.62479341}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 764816.85 | 724788.73 | 724788.73 | 715346.73 | 715346.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-047-2019 T-FAIS19-019, contratista:INARK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:724788.73, importe_modificado:724788.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547550/proyecto_INICIO, 1547550/proyecto_PROCESO, 1547550/proyecto_FIN, 1547550/proyecto_PROCESO, 1547550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | BCN190201545707 | Proyecto de inversión | 2838220.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838220.5, modificado:2838220.5}} | PAVIMENTACION DE ACCESO A COLONIA RENACIMIENTO DEL VALLE - 66540 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 66540 | S | 1224 | 1176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5227.0, meta_modificada:5227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4925, direccion:EJIDO RENACIMIENTO DEL VALLE, 21730 RENACIMIENTO DEL VALLE, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GILEN Y CALLE ZAPATA, SIN DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.32845608, lat:32.34004217}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 2838220.5 | 2326949.9 | 2326949.9 | 2088423.44 | 2088423.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-066-2019 T-FAIS19-035, contratista:GIPAAC INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2326949.9, importe_modificado:2326949.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5227.0}} | {1545707/proyecto_INICIO, 1545707/proyecto_FIN, 1545707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | BCN190201545809 | Proyecto de inversión | 773141.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773141.22, modificado:773141.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN EP LAZARO CARDENAS - 66692 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 66692 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:166, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 21720 VERACRUZ UNO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.10190319, lat:32.42447306}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 773141.22 | 764987.32 | 764987.32 | 603681.74 | 603681.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-055-2019 T-FAIS19-028, contratista:COMERCIALIZADORA ALTREABO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:764987.32, importe_modificado:764987.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.78}} | {1545809/proyecto_INICIO, 1545809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | BCN190201532932 | Proyecto de inversión | 161895.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161895.23, modificado:161895.23}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL EJIDO TEHUANTEPEC DELEGACION BENITO JUAREZ - 72414 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 72414 | S | 300 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1273, direccion:EJIDO TEHUANTEPEC, 21904 EJIDO TEHUANTEPEC (SANTA ROSA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.03079632, lat:32.54582534}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 161895.23 | 156330 | 156330 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-091-2019 T-FAIS19-54, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:534033.0, importe_modificado:534033.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | BCN190201532967 | Proyecto de inversión | 173435.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173435.6, modificado:173435.6}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA VEINTISIETE DE ENERO DELEGACION MORELOS - 72451 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 72451 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:EJIDO CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-114.87041056, lat:32.62790334}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 173435.6 | 155061 | 155061 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-091-2019 T-FAIS19-54, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:534033.0, importe_modificado:534033.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | BCN190201532427 | Proyecto de inversión | 2753593 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2753593.0, modificado:2753593.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO VERACRUZ II - 71664 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 71664 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1284, direccion:EJIDO VERACRUZ 2, 21821 EJIDO VERACRUZ DOS, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN POR EL MOMENTO , lon:-115.07907819, lat:32.39991243}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2753593 | 2496900.23 | 2496900.23 | 2288257.22 | 2288257.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-024-2019 T-FAIS19-007, contratista:VALER INGENIEROS, S.A., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2496900.23, importe_modificado:2496900.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}} | {1532427/proyecto_INICIO, 1532427/proyecto_FIN, 1532427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | BCN190201532483 | Proyecto de inversión | 2608785 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608785.0, modificado:2575254.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO COLONIA CHAPULTEPEC DELEGACION GUADALUPE VICTORIA - 71735 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 71735 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:156, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 21720 COLONIA CHAPULTEPEC, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.08902925, lat:32.34465699}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2575254 | 850678.91 | 850678.91 | 805114.12 | 805114.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-026-2019 T-FAIS19-008, contratista:CONSTRUCCIONES Y REFACCIONES ESPECIALIZADAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:850678.91, importe_modificado:850678.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3600.0}} | {1532483/proyecto_INICIO, 1532483/proyecto_PROCESO, 1532483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | BCN190201532520 | Proyecto de inversión | 2039020 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039020.0, modificado:2039020.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BENITO JUAREZ DELEGACION GUADALUPE VICTORIA - 71782 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 71782 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 21723 COLONIA AGRÍCOLA BENITO JUÁREZ, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.02128755, lat:32.30290469}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2039020 | 1415599.59 | 1415599.59 | 1086706.42 | 1086706.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-027-2019 T-FAIS19-006, contratista:KERSON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1415599.59, importe_modificado:1415599.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}} | {1532520/proyecto_INICIO, 1532520/proyecto_FIN, 1532520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | BCN190201532552 | Proyecto de inversión | 3484743 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3484743.0, modificado:3484743.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO COMPUERTA LA VEINTINUEVE - 71828 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 71828 | S | 122 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4446.0, meta_modificada:4446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1555, direccion:EJIDO POBLADO COMPUERTA LA 29, 21706 COMPUERTA 29 (VERACRUZ MARÍTIMO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.08799067, lat:32.35824969}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 3484743 | 3195420.25 | 3195420.25 | 2625850.71 | 2625850.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-033-2019 T-FAIS19-016, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:3195420.25, importe_modificado:3195420.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4446.0}} | {1532552/proyecto_INICIO, 1532552/proyecto_PROCESO, 1532552/proyecto_FIN, 1532552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances