## Reporte final
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (OBRA 2023)
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES | FOTOS | E | F | OBS.
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2023 | 5 | BCN230402315390 | Proyecto de inversión | 50591486 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5562233.98, modificado:5562233.98}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.502925202E7, modificado:4.502925202E7}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE MEXICALI, B.C. - 416010 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 416010 | S | 425977 | 428209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7785.0, meta_modificada:7785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA INDEPENDENCIA 998 998 INTERIOR SN COLONIA CENTRO CÍVICO, 21000 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALAFIA Y CALLE DR. HUMBERTO TORRES, AVENIDA DE LOS PIONEROS MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS C, lon:-115.474959, lat:32.63989221}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 44591793.16 | 44591793.16 | 44591793.16 | 44591793.16 | 44591793.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-AYTOMXL-OM-ADQ-19-23, contratista:PLANEACION Y ANALISIS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8.90001E7, importe_modificado:8.90001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:7785.0}} | {2315390/proyecto_INICIO, 2315390/proyecto_PROCESO, 2315390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402289243 | Proyecto de inversión | 14792260.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.479226066E7, modificado:1.438431212E7}} | REHABILITACION DE CALZ. EL ROBLEDO, DE AV. ABETO A AV. MANZANILLA, COL. EL ROBLEDO Y EL CIPRES, MEXICALI, B.C. - 303898 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 303898 | S | 4213 | 4471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22955.0, meta_modificada:22955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA EL ROBLEDO COLONIA EL ROBLEDO, 21384 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ABETO Y AVENIDA MANZANILLA, CALLE CEIBA REHABILITACION DE CALZ. EL ROBLEDO DE AV. ABETO A AV. MANZANILLA COL. EL ROBLEDO Y EL CIPRES , lon:-115.40177176, lat:32.57807288}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 14384312.12 | 14384312.12 | 14384312.12 | 14384312.12 | 14384312.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-051-2023 T-FAISMUN23-011, contratista:B D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.474825804E7, importe_modificado:1.474825804E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22955.0}} | {2289243/proyecto_INICIO, 2289243/proyecto_PROCESO, 2289243/proyecto_FIN, 2289243/proyecto_PROCESO, 2289243/proyecto_FIN, 2289243/proyecto_PROCESO, 2289243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402308757 | Proyecto de inversión | 3192784 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3192784.0, modificado:3071326.2}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTACION DELTA, MEXICALI, B.C. - 386976 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 386976 | S | 2761 | 2854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:AVENIDA SANCHEZ TABOADA EJIDO DELTA (ESTACIÓN DELTA), 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIMON BOLIVAR, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO, lon:-115.18085816, lat:32.35316674}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 3071326.2 | 3071326.2 | 3071326.2 | 3071326.2 | 3071326.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-AYTOMXL-OM-ADQ-19-23, contratista:PLANEACION Y ANALISIS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8.90001E7, importe_modificado:8.90001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:504.0}} | {2308757/proyecto_INICIO, 2308757/proyecto_PROCESO, 2308757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402310986 | Proyecto de inversión | 2697928 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697928.0, modificado:2738296.0}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS AGUALEGUAS, DEL RASTRO Y EX EJIDO ZACATECAS, MEXICALI, B.C. - 396060 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 396060 | S | 1838 | 1919 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA EJIDO ZACATECAS, 21090 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS VIALIDADES DE LAS COLONIAS AGUALEGUAS DEL RASTRO Y EX EJIDO ZACATECAS MEXICALI B.C., lon:-115.46453422, lat:32.62769811}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 2738296 | 2738296 | 2738296 | 2738296 | 2738296 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-AYTOMXL-OM-ADQ-19-23, contratista:PLANEACION Y ANALISIS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8.90001E7, importe_modificado:8.90001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:401.0}} | {2310986/proyecto_INICIO, 2310986/proyecto_PROCESO, 2310986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402314246 | Proyecto de inversión | 2404912 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404912.0, modificado:2181090.0}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS EL ROBLEDO Y EL CIPRES, MEXICALI, B.C. - 411618 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 411618 | S | 4213 | 4503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA EL ROBLEDO, 21384 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS VIALIDADES DE LAS COLONIAS EL ROBLEDO Y EL CIPRES EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C., lon:-115.40273799, lat:32.57786896}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 2181090 | 2181090 | 2181090 | 2181090 | 2181090 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-AYTOMXL-OM-ADQ-19-23, contratista:PLANEACION Y ANALISIS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8.90001E7, importe_modificado:8.90001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:363.0}} | {2314246/proyecto_INICIO, 2314246/proyecto_PROCESO, 2314246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402316232 | Proyecto de inversión | 826494.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826494.8, modificado:967266.0}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD COAHUILA, KILOMETRO CINCUENTA Y SIETE, MEXICALI, B.C. - 419255 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 419255 | S | 3221 | 3312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:CIUDAD CIUDAD COAHUILA KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE, 21800 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS VIALIDADES DE CIUDAD COAHUILA KILOMETRO , lon:-115.00136265, lat:32.18953872}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 967266 | 967266 | 967266 | 967266 | 967266 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-AYTOMXL-OM-ADQ-19-23, contratista:PLANEACION Y ANALISIS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8.90001E7, importe_modificado:8.90001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:127.0}} | {2316232/proyecto_PROCESO, 2316232/proyecto_INICIO, 2316232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402309016 | Proyecto de inversión | 2031508 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031508.0, modificado:2882716.0}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO HERMOSILLO, MEXICALI, B.C. - 387950 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 387950 | S | 2493 | 2579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:192, direccion:AVENIDA JALISCO EJIDO HERMOSILLO, 21840 EJIDO HERMOSILLO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA BAJA CALIFORNIA MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO HERMOSILLO ME, lon:-114.9230599, lat:32.5120828}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 2882716 | 2882716 | 2882716 | 2882716 | 2882716 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-AYTOMXL-OM-ADQ-19-23, contratista:PLANEACION Y ANALISIS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8.90001E7, importe_modificado:8.90001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:311.0}} | {2309016/proyecto_FIN, 2309016/proyecto_PROCESO, 2309016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402290163 | Proyecto de inversión | 1241058.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241058.92, modificado:1223312.09}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. ZACATECANA, DE BLVR. ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALZ. DE LOS PRESIDENTES, COLONIA EX EJIDO ZACATECAS Y AGUALEGUAS, MEXICALI, B.C. - 308443 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 308443 | S | 1838 | 1921 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ZACATECANA COLONIA EJIDO ZACATECAS, 21090 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALZADA DE LOS PRESIDENTES, AVENIDA FRESNILLO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. ZACATECANA DE BLV, lon:-115.4682302, lat:32.63017551}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 1223312.09 | 1223312.09 | 1223312.09 | 1223312.09 | 1223312.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-048-2023 T-FAISMUN23-010, contratista:SALVADOR FONSECA SÁNCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1239495.3, importe_modificado:1239495.3}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:25.0}} | {2290163/proyecto_INICIO, 2290163/proyecto_PROCESO, 2290163/proyecto_INICIO, 2290163/proyecto_PROCESO, 2290163/proyecto_FIN, 2290163/proyecto_PROCESO, 2290163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402290237 | Proyecto de inversión | 1690960.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690960.39, modificado:1690503.25}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CATORCEAVA, DE CALZ. DE LOS INSURGENTES A AV. IGNACIO ALDAMA, CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, MEXICALI, B.C. - 308812 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 308812 | S | 3201 | 3221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE CATORCEAVA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA DE LOS INSURGENTES Y AVENIDA IGNACIO ALDAMA, CALLE TRECEAVA CONSTRUCCION DE ALUMBRA, lon:-115.10194173, lat:32.29208584}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 1690503.25 | 1690503.25 | 1690503.25 | 1690503.25 | 1690503.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-050-2023 T-FAISMUN23-008, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1690503.25, importe_modificado:1690503.25}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:26.0}} | {2290237/proyecto_INICIO, 2290237/proyecto_PROCESO, 2290237/proyecto_FIN, 2290237/proyecto_PROCESO, 2290237/proyecto_FIN, 2290237/proyecto_PROCESO, 2290237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402292573 | Proyecto de inversión | 6505891.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6505891.22, modificado:6501477.21}} | REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL INFANTIL EN UNIDAD DEPORTIVA EN CIUDAD MORELOS, B.C. - 319605 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 319605 | S | 4803 | 4769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3222.0, meta_modificada:3222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:CALZADA LÁZARO CÁRDENAS ESTE INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD MORELOS CUERVOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE GENERAL ALVARO OBREGON, AVENIDA LICENCIADO BENITO JUAREZ REHA, lon:-114.85969505, lat:32.63377252}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 6501477.21 | 6501477.21 | 6501477.21 | 6501477.21 | 6501477.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAISMUN-056-2023 T-FAISMUN23-012, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6501477.9, importe_modificado:6501477.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3222.0}} | {2292573/proyecto_INICIO, 2292573/proyecto_PROCESO, 2292573/proyecto_FIN, 2292573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402308645 | Proyecto de inversión | 543692 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543692.0, modificado:1055310.0}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO VICENTE GUERRERO, LOS ALGODONES, MEXICALI, B.C. - 386540 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 386540 | S | 693 | 729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:111, direccion:CALLE SEXTA PUEBLO VICENTE GUERRERO (ALGODONES), 21970 VICENTE GUERRERO (ALGODONES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE QUINTA MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL, lon:-114.73400698, lat:32.7142056}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 1055310 | 1055310 | 1055310 | 1055310 | 1055310 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-AYTOMXL-OM-ADQ-19-23, contratista:PLANEACION Y ANALISIS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8.90001E7, importe_modificado:8.90001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:86.0}} | {2308645/proyecto_INICIO, 2308645/proyecto_PROCESO, 2308645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402309059 | Proyecto de inversión | 920228 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920228.0, modificado:2455720.0}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO BENITO JUAREZ, EJIDO TECOLOTES, MEXICALI, B.C. - 388113 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 388113 | S | 2073 | 2124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:456, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), 21900 BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISO I MADERO Y CALLE HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MODERNIZACION DE ALUMBRA, lon:-114.99609362, lat:32.57029841}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 2455720 | 2455720 | 2455720 | 2455720 | 2455720 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-AYTOMXL-OM-ADQ-19-23, contratista:PLANEACION Y ANALISIS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8.90001E7, importe_modificado:8.90001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:141.0}} | {2309059/proyecto_FIN, 2309059/proyecto_PROCESO, 2309059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230302241716 | Acción | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:392292.74}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 63690 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 63690 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2023-05-08 | 2023-12-31 | 392292.74 | 392292.74 | 392292.74 | 392292.74 | 392292.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-008-2023 T-FAISMUN23-001, contratista:B D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.863400017E7, importe_modificado:1.863400017E7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2241716/proyecto_PROCESO, 2241716/proyecto_INICIO, 2241716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402289537 | Proyecto de inversión | 1731738.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731738.34, modificado:1731738.34}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZADA SARATOGA DE CARRETERA ESTATAL NO. 2 A AV. INTERNACIONAL, POBLADO VICENTE GUERRERO, ALGODONES, MEXICALI, B.C. - 305559 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 305559 | S | 3460 | 3336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:111, direccion:CALZADA SARATOGA PUEBLO VICENTE GUERRERO ALGODONES, 21970 VICENTE GUERRERO (ALGODONES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 2 Y AVENIDA INTERNACIONAL, CALLE ALAMO MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZADA S, lon:-114.72775649, lat:32.71544759}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 1731738.34 | 1731738.34 | 1731738.34 | 1731738.34 | 1731738.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-046-2023 T-FAISMUN23-006, contratista:DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1879374.58, importe_modificado:1879374.58}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}} | {2289537/proyecto_INICIO, 2289537/proyecto_PROCESO, 2289537/proyecto_INICIO, 2289537/proyecto_PROCESO, 2289537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402290357 | Proyecto de inversión | 6087962.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6087962.11, modificado:6072769.8}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, DE CARRETERA A SANTA ISABEL A BLVR. LÁZARO CÁRDENAS, MEXICALI, B.C. - 309446 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 309446 | S | 10990 | 11027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN COLONIA HUERTAS DE LA PROGRESO, 21190 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CARRETERA A SANTA ISABEL, CALLE CAMINO NACIONAL CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZ. MA, lon:-115.53387624, lat:32.63119331}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 6072769.8 | 6072769.8 | 6072769.8 | 6072769.8 | 6072769.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-047-2023 T-FAISMUN23-007, contratista:CARCE DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6390807.15, importe_modificado:6390807.15}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:120.0}} | {2290357/proyecto_INICIO, 2290357/proyecto_PROCESO, 2290357/proyecto_INICIO, 2290357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402290441 | Proyecto de inversión | 1558096.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558096.68, modificado:1555887.41}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZ. HEROICO COLEGIO MILITAR DE CALZ. HECTOR TERAN TERAN A CALLE GENERAL JOSE MARIANO SALAS, COL. VICENTE GUERRERO, MEXICALI, B.C. - 309826 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 309826 | S | 1781 | 1811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA VICENTE GUERRERO, 21320 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENERAL JOSE MARIANO SALAS Y CALZADA HECTOR TERAN TERAN, CALLE GENERAL HERMENEGILDO CUENCA DIAZ CONSTRUCCION DE ALUM, lon:-115.50597289, lat:32.60885064}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 1555887.41 | 1555887.41 | 1555887.41 | 1555887.41 | 1555887.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-049-2023 T-FAISMUN23-009, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1557919.78, importe_modificado:1557919.78}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:44.0}} | {2290441/proyecto_INICIO, 2290441/proyecto_PROCESO, 2290441/proyecto_INICIO, 2290441/proyecto_PROCESO, 2290441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402308132 | Proyecto de inversión | 1933488 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933488.0, modificado:2208621.44}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO SINALOA ESTACION KASEY, MEXICALI, B.C. - 384729 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 384729 | S | 1321 | 1556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:AVENIDA GABRIEL LEYVA EJIDO SINALOA (ESTACIÓN KASEY), 21620 EJIDO SINALOA (ESTACIÓN KASEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA TERCERA MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJ, lon:-115.27044931, lat:32.54691802}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 2208621.44 | 2208621.44 | 2208621.44 | 2208621.44 | 2208621.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-AYTOMXL-OM-ADQ-19-23, contratista:PLANEACION Y ANALISIS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8.90001E7, importe_modificado:8.90001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:305.0}} | {2308132/proyecto_PROCESO, 2308132/proyecto_INICIO, 2308132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402315287 | Proyecto de inversión | 2967222 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967222.0, modificado:4281335.42}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS VOLUNTAD, LOS GIRASOLES, MEZQUITAL, HACIENDA LOS PORTALES I Y SAN FERNANDO, MEXICALI, B.C. - 415567 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 415567 | S | 5434 | 5669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA VOLUNTAD, 21323 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS VIALIDADES DE LAS COLONIAS VOLUNTAD LOS GIRASOLES MEZQUITAL HACIENDA LOS PORTALES I Y SAN FERNANDO MEXICALI B.C, lon:-115.51112091, lat:32.59663131}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 4281335.42 | 4281335.42 | 4281335.42 | 4281335.42 | 4281335.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-AYTOMXL-OM-ADQ-19-23, contratista:PLANEACION Y ANALISIS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8.90001E7, importe_modificado:8.90001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:461.0}} | {2315287/proyecto_INICIO, 2315287/proyecto_PROCESO, 2315287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402316166 | Proyecto de inversión | 1896285.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896285.2, modificado:1599466.0}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, KILOMETRO CUARENTA Y TRES, MEXICALI, B.C. - 419007 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 419007 | S | 9476 | 9605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS VIALIDADES DE CIUDAD GUADALUPE VICTORIA KILOMETRO CUARENT, lon:-115.10026568, lat:32.28757115}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 1599466 | 1599466 | 1599466 | 1599466 | 1599466 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-AYTOMXL-OM-ADQ-19-23, contratista:PLANEACION Y ANALISIS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8.90001E7, importe_modificado:8.90001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:291.0}} | {2316166/proyecto_INICIO, 2316166/proyecto_FIN, 2316166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402287273 | Proyecto de inversión | 3356339.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356339.51, modificado:3319982.04}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZ. EL ROBLEDO DE AV. ABETO A AV. MANZANILLA, COL. EL ROBLEDO Y EL CIPRES, MEXICALI, B.C. - 294102 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 294102 | S | 4213 | 4471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA EL ROBLEDO COLONIA EL ROBLEDO, 21384 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ABETO Y AVENIDA MANZANILLA, CALLE CEIBA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZ. EL ROBLEDO DE AV. ABETO A AV. MANZANILLA COL. EL R, lon:-115.40174234, lat:32.57831266}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 3319982.04 | 3319982.04 | 3319982.04 | 3319982.04 | 3319982.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-045-2023 T-FAISMUN23-005, contratista:GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3352210.29, importe_modificado:3352210.29}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:72.0}} | {2287273/proyecto_INICIO, 2287273/proyecto_PROCESO, 2287273/proyecto_FIN, 2287273/proyecto_PROCESO, 2287273/proyecto_FIN, 2287273/proyecto_PROCESO, 2287273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402309041 | Proyecto de inversión | 2934336 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934336.0, modificado:2978944.5}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NUEVO LEON, MEXICALI, B.C. - 388045 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 388045 | S | 1852 | 1924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:237, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO NUEVO LEÓN, 21705 NUEVO LEÓN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NUEVO LEO, lon:-115.19018544, lat:32.40998931}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 2978944.5 | 2978944.5 | 2978944.5 | 2978944.5 | 2978944.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-AYTOMXL-OM-ADQ-19-23, contratista:PLANEACION Y ANALISIS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8.90001E7, importe_modificado:8.90001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:461.0}} | {2309041/proyecto_INICIO, 2309041/proyecto_PROCESO, 2309041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402309976 | Proyecto de inversión | 1894918 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894918.0, modificado:2727171.83}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO PAREDONES, MEXICALI, B.C. - 391479 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 391479 | S | 1846 | 1910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:459, direccion:CALLE SEGUNDA PUEBLO PAREDONES, 21920 POBLADO PAREDONES, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DURANGO, CALLE MICHOACAN MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO PAREDONES MEXICALI B.C., lon:-114.9257898, lat:32.60464901}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 2727171.83 | 2727171.83 | 2727171.83 | 2727171.83 | 2727171.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-AYTOMXL-OM-ADQ-19-23, contratista:PLANEACION Y ANALISIS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8.90001E7, importe_modificado:8.90001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:298.0}} | {2309976/proyecto_PROCESO, 2309976/proyecto_INICIO, 2309976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230202222785 | Acción | 83444.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83444.02, modificado:61478.75}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 69095 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 69095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 61478.75 | 61478.75 | 61478.75 | 61478.75 | 61478.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-008-2023 T-FAISMUN23-001, contratista:B D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.863400017E7, importe_modificado:1.863400017E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2222785/proyecto_INICIO, 2222785/proyecto_PROCESO, 2222785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230302242110 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699991.03}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CAMINO REAL DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B.C. - 80863 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 80863 | S | 154 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA COMPUERTAS, 21218 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA CETYS Y CALLE CENTRAL SUR, CALZADA ABELARDO L. RODRIGUEZ CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CAMINO REAL DE CALZ. CETYS A CALLE, lon:-115.37809363, lat:32.65654633}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 699991.03 | 699991.03 | 699991.03 | 699991.03 | 699991.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAISMUN-021-2023 T-FAISMUN23-003, contratista:DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:699992.13, importe_modificado:699992.13}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:28.0}} | {2242110/proyecto_PROCESO, 2242110/proyecto_INICIO, 2242110/proyecto_FIN, 2242110/proyecto_PROCESO, 2242110/proyecto_INICIO, 2242110/proyecto_FIN, 2242110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402296585 | Proyecto de inversión | 5936087.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5936087.59, modificado:5936087.59}} | REHABILITACION DE CALZADA SARATOGA DE CARRETERA ESTATAL NO. 2 A AV. INTERNACIONAL, POBLADO VICENTE GUERRERO, ALGODONES, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA - 336112 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 336112 | S | 3460 | 3336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8667.0, meta_modificada:8667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:111, direccion:CALZADA SARATOGA PUEBLO VICENTE GUERRERO (ALGODONES), 21970 VICENTE GUERRERO (ALGODONES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 2 Y AVENIDA INTERNACIONAL, CALLE ALAMO REHABILITACION DE CALZADA SARATOGA DE CARRETER, lon:-114.72773541, lat:32.7154918}} | 2023-04-10 | 2023-06-23 | 5936087.59 | 5936087.59 | 5936087.59 | 5936087.59 | 5936087.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-009-2023 T-FAISMUN23-002, contratista:COLORADO INDUSTRIAL DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:7416100.72, importe_modificado:7416100.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8667.0}} | {2296585/proyecto_INICIO, 2296585/proyecto_FIN, 2296585/proyecto_INICIO, 2296585/proyecto_PROCESO, 2296585/proyecto_INICIO, 2296585/proyecto_PROCESO, 2296585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230202221969 | Acción | 972972 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972972.0, modificado:741150.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 63261 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 63261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2023-05-08 | 2023-12-31 | 741150 | 741150 | 741150 | 741150 | 741150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-008-2023 T-FAISMUN23-001, contratista:B D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.863400017E7, importe_modificado:1.863400017E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2221969/proyecto_PROCESO, 2221969/proyecto_INICIO, 2221969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402308441 | Proyecto de inversión | 3921728 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3921728.0, modificado:4270533.97}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, LA CARRANZA, MEXICALI, B.C. - 385705 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 385705 | S | 3055 | 3150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE ESTATAL NUMERO 1 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (LA CARRANZA), 21730 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (LA CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLE NUEVO LEON MODER, lon:-115.16753706, lat:32.23556726}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 4270533.97 | 4270533.97 | 4270533.97 | 4270533.97 | 4270533.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-AYTOMXL-OM-ADQ-19-23, contratista:PLANEACION Y ANALISIS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8.90001E7, importe_modificado:8.90001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:608.0}} | {2308441/proyecto_PROCESO, 2308441/proyecto_INICIO, 2308441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402315101 | Proyecto de inversión | 3817270 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3817270.0, modificado:4046080.0}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS EJIDATARIOS CCI, GASCA, GRANJAS VIRREYES, MUNICIPIO LIBRE Y POPULAR NACIONALISTA, MEXICALI, B.C. - 414833 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 414833 | S | 6603 | 6814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA POPULAR NACIONALISTAS, 21165 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS VIALIDADES DE LAS COLONIAS EJIDATARIOS CCI GASCA GRANJAS VIRREYES MUNICIPIO LIBRE Y POPULAR NACION, lon:-115.52277012, lat:32.63080424}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 4046080 | 4046080 | 4046080 | 4046080 | 4046080 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-AYTOMXL-OM-ADQ-19-23, contratista:PLANEACION Y ANALISIS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8.90001E7, importe_modificado:8.90001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:583.0}} | {2315101/proyecto_PROCESO, 2315101/proyecto_INICIO, 2315101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230202222782 | Acción | 406552.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406552.34, modificado:363739.65}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 69080 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 69080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2023-06-08 | 2023-12-31 | 363739.65 | 363739.65 | 363739.65 | 363739.65 | 363739.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-008-2023 T-FAISMUN23-001, contratista:B D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.863400017E7, importe_modificado:1.863400017E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2222782/proyecto_PROCESO, 2222782/proyecto_INICIO, 2222782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402310476 | Proyecto de inversión | 4031290 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4031290.0, modificado:4316244.0}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD MORELOS, CUERVOS, MEXICALI, B.C. - 393772 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 393772 | S | 4803 | 4769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA CIUDAD CIUDAD MORELOS CUERVOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMPERADOR CUAUHTEMOC ESTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GENERAL MARIANO ABASOLO MODERNIZACION DE ALUMBRADO PU, lon:-114.85730661, lat:32.63067123}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 4316244 | 4316244 | 4316244 | 4316244 | 4316244 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-AYTOMXL-OM-ADQ-19-23, contratista:PLANEACION Y ANALISIS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8.90001E7, importe_modificado:8.90001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:620.0}} | {2310476/proyecto_PROCESO, 2310476/proyecto_INICIO, 2310476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230402315037 | Proyecto de inversión | 2394530 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394530.0, modificado:2627864.0}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS SOLIDARIDAD SOCIAL Y LEANDRO VALLE, MEXICALI, B.C. - 414571 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 414571 | S | 4041 | 4110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD SOCIAL, 21387 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS VIALIDADES DE LAS COLONIAS SOLIDARIDAD SOCIAL Y LEANDRO VALLE MEXICALI B.C., lon:-115.44496506, lat:32.58327391}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 2627864 | 2627864 | 2627864 | 2627864 | 2627864 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-AYTOMXL-OM-ADQ-19-23, contratista:PLANEACION Y ANALISIS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8.90001E7, importe_modificado:8.90001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:369.0}} | {2315037/proyecto_PROCESO, 2315037/proyecto_INICIO, 2315037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | BCN230502395432 | Proyecto de inversión | 17493294.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.749329461E7, modificado:1.749329461E7}} | REHABILITACION DE CALZ. DE LAS HACIENDAS, DE CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN A BORDO DEL CANAL TULICHEK, BARCELONA RESIDENCIAL, MEXICALI, B.C. - 335683 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 335683 | S | 3766 | 3861 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28878.0, meta_modificada:28878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA DE LAS HACIENDAS RESIDENCIAL RESIDENCIAL BARCELONA III, 21323 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CAMINO A EJIDO XOCHIMILCO BORDO DEL CANAL TULICHEK, REHABILITACION DE CALZ. DE LAS HA, lon:-115.49380996, lat:32.60145929}} | 2023-04-10 | 2023-10-08 | 17493294.61 | 17493294.61 | 17493294.61 | 17493294.61 | 17493294.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-008-2023 T-FAISMUN23-001, contratista:B D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.863400017E7, importe_modificado:1.863400017E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28878.0}} | {2395432/proyecto_FIN, 2395432/proyecto_INICIO, 2395432/proyecto_PROCESO, 2395432/proyecto_FIN, 2395432/proyecto_INICIO, 2395432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones