## Reporte final
XXV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI
REPORTE GLOBAL
TERCER TRIMESTRE 2024
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | E | F | OBS.
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2024 | 3 | BCN240102342696 | Proyecto de inversión | 27500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.75E7, modificado:2.75E7}} | REHABILITACIÓN DE CALZ. CASTELLÓN, DE BLVR. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALZ. DE LOS PRESIDENTES, COL. HIDALGO, MEXICALI, B.C. - 3584 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 3584 | S | 134 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42575.0, meta_modificada:42575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA CASTELLÓN COLONIA HIDALGO, 21389 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALZADA DE LOS PRESIDENTES, AVENIDA PLAZA DEL EJECUTIVO REHABILITACIÓN DE CALZ. CASTELLÓN DE BLVR. ADOLFO LÓPEZ M, lon:-115.450147, lat:32.61449083}} | 2024-02-26 | 2024-06-24 | 27500000 | 27449901.52 | 24734445.39 | 24734445.39 | 24734445.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-012-2024 T-FAISMUN24-005, contratista:CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI, S. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2.744990152E7, importe_modificado:2.744990152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42575.0}} | {2342696/proyecto_INICIO, 2342696/proyecto_PROCESO, 2342696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240102342980 | Proyecto de inversión | 26350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.635E7, modificado:2.635E7}} | REHABILITACIÓN DE AV. CORREGIDORA NORTE, DE CALLE PORVENIR A CALLE ÁLAMO PIRAMIDAL, COL. CORREGIDORA, MEXICALI, B.C. - 6450 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 6450 | S | 3216 | 3351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12681.0, meta_modificada:12681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CORREGIDORA COLONIA CORREGIDORA, 21220 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE ÁLAMO PIRAMIDAL, AVENIDA DE LOS ADIVINOS REHABILITACIÓN DE AV. CORREGIDORA NORTE DE CALLE PORVENIR A CALLE ÁLAMO PIR, lon:-115.39388334, lat:32.65938748}} | 2024-02-26 | 2024-06-24 | 26350000 | 26259806.35 | 19663428.01 | 19663428.01 | 19663428.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-013-2024 T-FAISMUN24-006, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2.460054699E7, importe_modificado:2.460054699E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11246.78}} | {2342980/proyecto_INICIO, 2342980/proyecto_PROCESO, 2342980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240102343003 | Proyecto de inversión | 7600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7600000.0, modificado:7600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA, DE CARRETERA FEDERAL NO. 2 A AV. GABINO VÁZQUEZ, EJIDO SINALOA, B.C. - 6548 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 6548 | S | 1321 | 1556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA EJIDO SINALOA ESTACIÓN KASEY, 21620 EJIDO SINALOA (ESTACIÓN KASEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 2 Y AVENIDA GABINO VÁZQUEZ, CALLE TERCERA REHABILITACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA DE CAR, lon:-115.27047581, lat:32.54675483}} | 2024-02-26 | 2024-04-25 | 7600000 | 7475745.2 | 3878733.34 | 3878733.34 | 3878733.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-015-2024 T-FAISMUN24-008, contratista:COLORADO INDUSTRIAL DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:7476753.34, importe_modificado:7476753.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9000.0}} | {2343003/proyecto_PROCESO, 2343003/proyecto_INICIO, 2343003/proyecto_PROCESO, 2343003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240202358767 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALZ. CASTELLÓN DE BLVR. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALZ. DE LOS PRESIDENTES COL. HIDALGO MEXICALI B.C. - 36619 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 36619 | S | 134 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA CASTELLÓN COLONIA HIDALGO, 21389 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALZADA DE LOS PRESIDENTES, AVENIDA PLAZA DEL EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALZ. CASTELLÓN DE BL, lon:-115.45029948, lat:32.61450525}} | 2024-02-26 | 2024-04-25 | 4200000 | 3895571.45 | 3895571.45 | 3895571.45 | 3895571.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-008-2024 T-FAISMUN24-002, contratista:CARCE DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4198759.48, importe_modificado:4198759.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2358767/proyecto_INICIO, 2358767/proyecto_PROCESO, 2358767/proyecto_FIN, 2358767/proyecto_PROCESO, 2358767/proyecto_FIN, 2358767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240202358229 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3900000.0, modificado:3900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GABRIEL LEYVA, DE CARRETERA FEDERAL NO. 2 A AV. GABINO VÁZQUEZ, EJIDO SINALOA, B.C. - 37485 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 37485 | S | 1321 | 1556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA EJIDO SINALOA (ESTACIÓN KASEY), 21620 EJIDO SINALOA (ESTACIÓN KASEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 2 Y AVENIDA GABINO VÁZQUEZ, CALLE TERCERA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE , lon:-115.27045114, lat:32.54703343}} | 2024-02-26 | 2024-04-25 | 3900000 | 3899912.44 | 2973119.36 | 2973119.36 | 2973119.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-011-2024 T-FAISMUN24-004, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4033475.29, importe_modificado:4033475.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2358229/proyecto_INICIO, 2358229/proyecto_FIN, 2358229/proyecto_INICIO, 2358229/proyecto_FIN, 2358229/proyecto_INICIO, 2358229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240202384019 | Proyecto de inversión | 288893.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288893.87, modificado:288893.87}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RIO HARDY, MEXICALI, B.C. - 120277 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 120277 | S | 279 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA RÍO HARDY, 21386 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA RIO HARDY MEXICALI B.C., lon:-115.43043105, lat:32.55309783}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 288893.87 | 288893.87 | 288054.01 | 288054.01 | 288054.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2384019/proyecto_PROCESO, 2384019/proyecto_INICIO, 2384019/proyecto_FIN, 2384019/proyecto_INICIO, 2384019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240202384940 | Proyecto de inversión | 945389.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945389.05, modificado:945389.05}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE PUEBLA, MEXICALI, B.C. - 123421 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 123421 | S | 1778 | 1842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO VALLE DE PUEBLA, 21395 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE PUEBLA MEXICALI B.C., lon:-115.35877093, lat:32.55995866}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 945389.05 | 945389.05 | 944549.19 | 944549.19 | 944549.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:141.0}} | {2384940/proyecto_INICIO, 2384940/proyecto_FIN, 2384940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240202385764 | Proyecto de inversión | 2955068.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2955068.17, modificado:2955068.17}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD COAHUILA KILOMETRO CINCUENTA Y SIETE, MEXICALI, B.C. - 125417 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 125417 | S | 3221 | 3312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:CIUDAD CIUDAD COAHUILA KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE, 21800 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE CIUDAD COAHUILA KILOMETRO CINC, lon:-114.99880634, lat:32.19429999}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 2955068.17 | 2955068.17 | 2820249.7 | 2820249.7 | 2820249.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:441.0}} | {2385764/proyecto_PROCESO, 2385764/proyecto_FIN, 2385764/proyecto_INICIO, 2385764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240202384996 | Proyecto de inversión | 1441109.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1441109.9, modificado:1441109.9}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO VILLA LOMAS ALTAS, MEXICALI, B.C. - 122379 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 122379 | S | 2682 | 2680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO VILLA LOMAS ALTAS, 21355 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO VILLA LOMAS ALTAS MEXICALI B.C., lon:-115.48167965, lat:32.57446103}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 1441109.9 | 1307131.29 | 1252699.98 | 1252699.98 | 1252699.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:215.0}} | {2384996/proyecto_INICIO, 2384996/proyecto_PROCESO, 2384996/proyecto_FIN, 2384996/proyecto_INICIO, 2384996/proyecto_FIN, 2384996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240202385037 | Proyecto de inversión | 1595185.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1595185.3, modificado:1595185.3}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO VILLA LAS LOMAS, MEXICALI, B.C. - 122488 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 122488 | S | 3075 | 3121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO VILLA LAS LOMAS, 21355 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO VILLA LAS LOMAS MEXICALI B.C., lon:-115.46855643, lat:32.57551107}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 1595185.3 | 1488002.41 | 991441.7 | 991441.7 | 991441.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:238.0}} | {2385037/proyecto_PROCESO, 2385037/proyecto_INICIO, 2385037/proyecto_PROCESO, 2385037/proyecto_FIN, 2385037/proyecto_INICIO, 2385037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240202385063 | Proyecto de inversión | 4087187.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4087187.41, modificado:4087187.41}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA HIDALGO, MEXICALI, B.C. - 122594 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 122594 | S | 3133 | 3099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA HIDALGO, 21389 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA HIDALGO MEXICALI B.C., lon:-115.45676459, lat:32.61939194}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 4087187.41 | 4087187.41 | 3898777.49 | 3898777.49 | 3898777.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:610.0}} | {2385063/proyecto_PROCESO, 2385063/proyecto_INICIO, 2385063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240202385177 | Proyecto de inversión | 2626820.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2626820.58, modificado:3417294.37}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD GUADALUPE VICTORIA KILOMETRO CUARENTA Y TRES, MEXICALI, B.C. - 124387 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 124387 | S | 9476 | 9605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE CIUDAD GUADALUPE VICTORIA KILOMETRO CUARENTA Y , lon:-115.10355661, lat:32.28836951}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 3417294.37 | 3417294.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:392.0}} | {2385177/proyecto_INICIO, 2385177/proyecto_FIN, 2385177/proyecto_PROCESO, 2385177/proyecto_FIN, 2385177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240202385186 | Proyecto de inversión | 865001.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865001.88, modificado:865001.88}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA PONIENTE, MEXICALI, B.C. - 123089 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 123089 | S | 3671 | 3522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA PONIENTE 1, 21398 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA PONIENTE MEXICALI B.C., lon:-115.4021578, lat:32.60617328}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 865001.88 | 865001.88 | 864162.02 | 864162.02 | 864162.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:129.0}} | {2385186/proyecto_INICIO, 2385186/proyecto_PROCESO, 2385186/proyecto_INICIO, 2385186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240202385208 | Proyecto de inversión | 2415705.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2415705.97, modificado:2415705.97}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, MEXICALI, B.C. - 123223 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 123223 | S | 3776 | 4031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 21394 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA MEXICALI B.C., lon:-115.41580693, lat:32.60905478}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 2415705.97 | 2104110.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:341.0}} | {2385208/proyecto_INICIO, 2385208/proyecto_FIN, 2385208/proyecto_PROCESO, 2385208/proyecto_FIN, 2385208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240202385274 | Proyecto de inversión | 1340625.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1340625.94, modificado:1340625.94}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAZARO CARDENAS, MEXICALI, B.C. - 123382 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 123382 | S | 1746 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 21370 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS MEXICALI B.C., lon:-115.42288483, lat:32.61887896}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 1340625.94 | 1340625.94 | 1339786.08 | 1339786.08 | 1339786.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2385274/proyecto_INICIO, 2385274/proyecto_FIN, 2385274/proyecto_PROCESO, 2385274/proyecto_FIN, 2385274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240202384036 | Proyecto de inversión | 589213.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589213.21, modificado:589213.21}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS, MEXICALI, B.C. - 120348 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 120348 | S | 189 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS, 21079 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS MEXICALI B.C., lon:-115.47265822, lat:32.63367803}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 589213.21 | 513229.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2384036/proyecto_PROCESO, 2384036/proyecto_INICIO, 2384036/proyecto_FIN, 2384036/proyecto_PROCESO, 2384036/proyecto_FIN, 2384036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240302414549 | Proyecto de inversión | 2570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2570000.0, modificado:2570000.0}} | REHABILITACION DE AV. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, DE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A CALLEJON LERDO DE TEJADA, PRIMERA SECCION, MEXICALI, B.C. - 199918 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 199918 | S | 136 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1401.0, meta_modificada:1401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA COLONIA PRIMERA SECCIÓN, 21100 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLEJON LERDO DE TEJADA, AVENIDA ZUAZUA REHABILITACION DE AV. SEBASTIAN LERDO DE TEJAD, lon:-115.49199781, lat:32.66029796}} | 2024-08-16 | 2024-09-29 | 2570000 | 2570000 | 771000 | 771000 | 771000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-028-2024 T-FAISMUN24-015, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2803301.19, importe_modificado:2803301.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:245.6}} | {2414549/proyecto_INICIO, 2414549/proyecto_PROCESO, 2414549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240302414420 | Proyecto de inversión | 3873000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3873000.0, modificado:3873000.0}} | REHABILITACION DE CALLE MORELIA, DE AV. ZACATECAS A AV. SINALOA, COL. ESPERANZA, MEXICALI, B.C. - 198573 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 198573 | S | 796 | 847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2582.0, meta_modificada:2582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA ESPERANZA, 21140 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA SINALOA, CALLE URUAPAN REHABILITACION DE CALLE MORELIA DE AV. ZACATECAS A AV. SINALOA COL. ESPERANZA MEXICALI B.C., lon:-115.5031477, lat:32.64642204}} | 2024-08-16 | 2024-09-29 | 3873000 | 3873000 | 1161900 | 1161900 | 1161900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-027-2024 T-FAISMUN24-014, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4200426.11, importe_modificado:4200426.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:282.47}} | {2414420/proyecto_PROCESO, 2414420/proyecto_INICIO, 2414420/proyecto_PROCESO, 2414420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240302414886 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZ. CONTINENTE EUROPEO, DE CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN A CALLE COSALAPA Y CALLE COSALAPA DE CALZ. CONTINENTE EUROPEO A AV. PLUTON, MEXICALI B.C. - 202380 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 202380 | S | 219 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA CONTINENTE EUROPEO COLONIA LAS PALMERAS, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE COSALAPA, AVENIDA JORDANIA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZ. CONTINENTE EUROPEO DE CALZ., lon:-115.54154596, lat:32.63439329}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 4200000 | 4200000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-029-2024 T-FAISMUN24-016, contratista:GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4279944.14, importe_modificado:4279944.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.11}} | {2414886/proyecto_PROCESO, 2414886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240302414927 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, DE CARRETERA A SANTA ISABEL A AV. AGUASCALIENTES, MEXICALI, B.C. - 202747 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 202747 | S | 10127 | 9966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN , 00000 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA SANTA ISABEL Y AVENIDA AGUASCALIENTES, AVENIDA YUGOSLAVIA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN DE CARRETERA A SANTA , lon:-115.53364749, lat:32.65474866}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 2500000 | 2500000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-030-2024 T-FAISMUN24-018, contratista:GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2546254.57, importe_modificado:2546254.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.58}} | {2414927/proyecto_INICIO, 2414927/proyecto_PROCESO, 2414927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240302414092 | Proyecto de inversión | 4350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4350000.0, modificado:4350000.0}} | PAVIMENTACION DE AV. CARDON, DE CALLE DE LOS GENERALES A CALLE MAGUEY, COL. LUCIO BLANCO, MEXICALI, B.C. - 195302 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 195302 | S | 655 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4525.0, meta_modificada:4525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CARDON COLONIA LUCIO BLANCO, 21320 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS GENERALES Y CALLE MAGUEY, AVENIDA DEL SAHUARO PAVIMENTACION DE AV. CARDON DE CALLE DE LOS GENERALES A CALLE MAGUEY COL. LUCIO BLAN, lon:-115.49970775, lat:32.60833859}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 4350000 | 4002807.38 | 1200842.2 | 1200842.2 | 1200842.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-026-2024 T-FAISMUN24-013, contratista:ASPHALT CITY, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4002807.38, importe_modificado:4002807.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1380.13}} | {2414092/proyecto_INICIO, 2414092/proyecto_PROCESO, 2414092/proyecto_INICIO, 2414092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240302414976 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. FUENTE DE DIANA, DE CALLE FUENTE DE LA CASCADA A CALLE FUENTE DE LOS DESEOS, COL. VOLUNTAD Y CALLE FUENTE DE LA CASCADA, DE AV. FUENTE DE DIANA A AV. MUERDAGO, COL. MEZQUITAL, MEXICALI, B.C. - 203062 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 203062 | S | 3629 | 3857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA FUENTE DE DIANA COLONIA VOLUNTAD, 21323 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FUENTE DE LA CASCADA Y CALLE FUENTE DE LOS DESEOS, AVENIDA FUENTE BLANCA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. FUENTE DE DIANA DE , lon:-115.51029757, lat:32.59831172}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 2400000 | 2400000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-031-2024 T-FAISMUN24-017, contratista:GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2446020.55, importe_modificado:2446020.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.12}} | {2414976/proyecto_PROCESO, 2414976/proyecto_INICIO, 2414976/proyecto_PROCESO, 2414976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240302414628 | Proyecto de inversión | 31510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA NORMAL, monto:2.308339872E7, modificado:2.308339872E7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8426601.28, modificado:8426601.28}} | REHABILITACION DE CALZ. HEROICO COLEGIO MILITAR, DE CALZ. HECTOR TERAN TERAN A CALLE GRAL. JOSE MARIANO SALAS, COL. VICENTE GUERRERO, MEXICALI, B.C. - 200620 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas de Mexicali | 200620 | S | 1781 | 1811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19868.0, meta_modificada:19868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA VICENTE GUERRERO, 21320 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA HECTOR TERAN TERAN Y CALLE GRAL. JOSE MARIANO SALAS, CALLE GRAL. HERMENEGILDO CUENCA DIAZ REHABILITACION DE CALZ. , lon:-115.50597649, lat:32.60882693}} | 2024-08-16 | 2024-12-13 | 8426601.28 | 8426601.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-025-2024 T-PRON-FAISMUN-012-2024, contratista:CIVSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3.148925909E7, importe_modificado:3.148925909E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1114.59}} | {2414628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240202375420 | Acción | 931799 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931799.0, modificado:931799.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 95214 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 95214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2024-05-07 | 2024-09-30 | 931799 | 94229.32 | 94229.32 | 94229.32 | 94229.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-012-2024 T-FAISMUN24-005, contratista:CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI, S. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2.744990152E7, importe_modificado:2.744990152E7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.1}} | {2375420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240202375491 | Acción | 1096200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1096200.0, modificado:1096200.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 95500 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 95500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2024-05-08 | 2024-09-30 | 1096200 | 255150 | 255150 | 255150 | 255150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-012-2024 T-FAISMUN24-005, contratista:CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI, S. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2.744990152E7, importe_modificado:2.744990152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.24}} | {2375491/proyecto_INICIO, 2375491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | BCN240202358151 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5200000.0, modificado:4257587.77}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALZ. ANÁHUAC, DE BLVR. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A BLVR. LÁZARO CÁRDENAS, MEXICALI, B.C. - 37150 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 37150 | S | 4886 | 4629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA ANAHUAC COLONIA ANÁHUAC, 21060 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS, CALLE OCÉANO PACÍFICO CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALZ. ANÁHUAC DE BLVR. ADOLFO, lon:-115.47397534, lat:32.63379506}} | 2024-02-26 | 2024-04-25 | 4257587.77 | 4257587.77 | 4257587.77 | 4257587.77 | 4257587.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-009-2024 T-FAISMUN24-001, contratista:CARCE DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:5198374.24, importe_modificado:5198374.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:94.0}} | {2358151/proyecto_INICIO, 2358151/proyecto_FIN, 2358151/proyecto_PROCESO, 2358151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones