## Reporte final
XXV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2024
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FIS. | FOTOS | E | F | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2024 | 4 | BCN240102342696 | Proyecto de inversión | 27500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.75E7, modificado:2.703415011E7}} | REHABILITACIÓN DE CALZ. CASTELLÓN, DE BLVR. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALZ. DE LOS PRESIDENTES, COL. HIDALGO, MEXICALI, B.C. - 3584 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 3584 | S | 134 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42575.0, meta_modificada:42575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA CASTELLÓN COLONIA HIDALGO, 21389 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALZADA DE LOS PRESIDENTES, AVENIDA PLAZA DEL EJECUTIVO REHABILITACIÓN DE CALZ. CASTELLÓN DE BLVR. ADOLFO LÓPEZ M, lon:-115.450147, lat:32.61449083}} | 2024-02-26 | 2024-06-24 | 27034150.11 | 27034150.11 | 27034150.11 | 27034150.11 | 27034150.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-012-2024 T-FAISMUN24-005, contratista:CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI, S. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2.744990152E7, importe_modificado:2.744990152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42575.0}} | {2342696/proyecto_INICIO, 2342696/proyecto_PROCESO, 2342696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240102342980 | Proyecto de inversión | 26350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.635E7, modificado:2.625980635E7}} | REHABILITACIÓN DE AV. CORREGIDORA NORTE, DE CALLE PORVENIR A CALLE ÁLAMO PIRAMIDAL, COL. CORREGIDORA, MEXICALI, B.C. - 6450 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 6450 | S | 3216 | 3351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12681.0, meta_modificada:12681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CORREGIDORA COLONIA CORREGIDORA, 21220 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE ÁLAMO PIRAMIDAL, AVENIDA DE LOS ADIVINOS REHABILITACIÓN DE AV. CORREGIDORA NORTE DE CALLE PORVENIR A CALLE ÁLAMO PIR, lon:-115.39388334, lat:32.65938748}} | 2024-02-26 | 2024-06-24 | 26259806.35 | 26259806.35 | 26259806.35 | 26259806.35 | 26259806.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-013-2024 T-FAISMUN24-006, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2.460054699E7, importe_modificado:2.460054699E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12681.0}} | {2342980/proyecto_INICIO, 2342980/proyecto_PROCESO, 2342980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240102343003 | Proyecto de inversión | 7600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7600000.0, modificado:7388981.83}} | REHABILITACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA, DE CARRETERA FEDERAL NO. 2 A AV. GABINO VÁZQUEZ, EJIDO SINALOA, B.C. - 6548 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 6548 | S | 1321 | 1556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA EJIDO SINALOA ESTACIÓN KASEY, 21620 EJIDO SINALOA (ESTACIÓN KASEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 2 Y AVENIDA GABINO VÁZQUEZ, CALLE TERCERA REHABILITACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA DE CAR, lon:-115.27047581, lat:32.54675483}} | 2024-02-26 | 2024-04-25 | 7388981.83 | 7388981.83 | 7388981.83 | 7388981.83 | 7388981.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-015-2024 T-FAISMUN24-008, contratista:COLORADO INDUSTRIAL DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:7476753.34, importe_modificado:7476753.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9000.0}} | {2343003/proyecto_PROCESO, 2343003/proyecto_INICIO, 2343003/proyecto_PROCESO, 2343003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240202358767 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4200000.0, modificado:3895571.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALZ. CASTELLÓN DE BLVR. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALZ. DE LOS PRESIDENTES COL. HIDALGO MEXICALI B.C. - 36619 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 36619 | S | 134 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA CASTELLÓN COLONIA HIDALGO, 21389 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALZADA DE LOS PRESIDENTES, AVENIDA PLAZA DEL EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALZ. CASTELLÓN DE BL, lon:-115.45029948, lat:32.61450525}} | 2024-02-26 | 2024-04-25 | 3895571.45 | 3895571.45 | 3895571.45 | 3895571.45 | 3895571.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-008-2024 T-FAISMUN24-002, contratista:CARCE DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4198759.48, importe_modificado:4198759.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2358767/proyecto_INICIO, 2358767/proyecto_PROCESO, 2358767/proyecto_FIN, 2358767/proyecto_PROCESO, 2358767/proyecto_FIN, 2358767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240202358229 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3900000.0, modificado:3899912.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GABRIEL LEYVA, DE CARRETERA FEDERAL NO. 2 A AV. GABINO VÁZQUEZ, EJIDO SINALOA, B.C. - 37485 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 37485 | S | 1321 | 1556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA EJIDO SINALOA (ESTACIÓN KASEY), 21620 EJIDO SINALOA (ESTACIÓN KASEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 2 Y AVENIDA GABINO VÁZQUEZ, CALLE TERCERA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE , lon:-115.27045114, lat:32.54703343}} | 2024-02-26 | 2024-04-25 | 3899912.44 | 3899912.44 | 3899912.44 | 3899912.44 | 3899912.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-011-2024 T-FAISMUN24-004, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4033475.29, importe_modificado:4033475.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2358229/proyecto_INICIO, 2358229/proyecto_FIN, 2358229/proyecto_INICIO, 2358229/proyecto_FIN, 2358229/proyecto_INICIO, 2358229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240202384019 | Proyecto de inversión | 288893.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288893.87, modificado:288893.87}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RIO HARDY, MEXICALI, B.C. - 120277 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 120277 | S | 279 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA RÍO HARDY, 21386 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA RIO HARDY MEXICALI B.C., lon:-115.43043105, lat:32.55309783}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 288893.87 | 288893.87 | 288054.01 | 288054.01 | 288054.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2384019/proyecto_PROCESO, 2384019/proyecto_INICIO, 2384019/proyecto_FIN, 2384019/proyecto_INICIO, 2384019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240202384940 | Proyecto de inversión | 945389.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945389.05, modificado:945389.05}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE PUEBLA, MEXICALI, B.C. - 123421 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 123421 | S | 1778 | 1842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO VALLE DE PUEBLA, 21395 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE PUEBLA MEXICALI B.C., lon:-115.35877093, lat:32.55995866}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 945389.05 | 945389.05 | 944549.19 | 944549.19 | 944549.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:141.0}} | {2384940/proyecto_INICIO, 2384940/proyecto_FIN, 2384940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240202385764 | Proyecto de inversión | 2955068.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2955068.17, modificado:2955068.17}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD COAHUILA KILOMETRO CINCUENTA Y SIETE, MEXICALI, B.C. - 125417 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 125417 | S | 3221 | 3312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:CIUDAD CIUDAD COAHUILA KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE, 21800 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE CIUDAD COAHUILA KILOMETRO CINC, lon:-114.99880634, lat:32.19429999}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 2955068.17 | 2955068.17 | 2820249.7 | 2820249.7 | 2820249.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:441.0}} | {2385764/proyecto_PROCESO, 2385764/proyecto_FIN, 2385764/proyecto_INICIO, 2385764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240202384996 | Proyecto de inversión | 1441109.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1441109.9, modificado:1307131.29}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO VILLA LOMAS ALTAS, MEXICALI, B.C. - 122379 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 122379 | S | 2682 | 2680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO VILLA LOMAS ALTAS, 21355 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO VILLA LOMAS ALTAS MEXICALI B.C., lon:-115.48167965, lat:32.57446103}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 1307131.29 | 1307131.29 | 1252699.98 | 1252699.98 | 1252699.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:215.0}} | {2384996/proyecto_INICIO, 2384996/proyecto_PROCESO, 2384996/proyecto_FIN, 2384996/proyecto_INICIO, 2384996/proyecto_FIN, 2384996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240202385037 | Proyecto de inversión | 1595185.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1595185.3, modificado:1488002.41}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO VILLA LAS LOMAS, MEXICALI, B.C. - 122488 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 122488 | S | 3075 | 3121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO VILLA LAS LOMAS, 21355 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO VILLA LAS LOMAS MEXICALI B.C., lon:-115.46855643, lat:32.57551107}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 1488002.41 | 1488002.41 | 991441.7 | 991441.7 | 991441.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:238.0}} | {2385037/proyecto_PROCESO, 2385037/proyecto_INICIO, 2385037/proyecto_PROCESO, 2385037/proyecto_FIN, 2385037/proyecto_INICIO, 2385037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240202385063 | Proyecto de inversión | 4087187.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4087187.41, modificado:4087187.41}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA HIDALGO, MEXICALI, B.C. - 122594 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 122594 | S | 3133 | 3099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA HIDALGO, 21389 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA HIDALGO MEXICALI B.C., lon:-115.45676459, lat:32.61939194}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 4087187.41 | 4087187.41 | 3898777.49 | 3898777.49 | 3898777.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:610.0}} | {2385063/proyecto_PROCESO, 2385063/proyecto_INICIO, 2385063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240202385177 | Proyecto de inversión | 2626820.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2626820.58, modificado:3417294.37}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD GUADALUPE VICTORIA KILOMETRO CUARENTA Y TRES, MEXICALI, B.C. - 124387 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 124387 | S | 9476 | 9605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE CIUDAD GUADALUPE VICTORIA KILOMETRO CUARENTA Y , lon:-115.10355661, lat:32.28836951}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 3417294.37 | 3417294.37 | 3416454.5 | 3416454.5 | 3416454.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:392.0}} | {2385177/proyecto_INICIO, 2385177/proyecto_FIN, 2385177/proyecto_PROCESO, 2385177/proyecto_FIN, 2385177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240202385186 | Proyecto de inversión | 865001.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865001.88, modificado:865001.88}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA PONIENTE, MEXICALI, B.C. - 123089 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 123089 | S | 3671 | 3522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA PONIENTE 1, 21398 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA PONIENTE MEXICALI B.C., lon:-115.4021578, lat:32.60617328}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 865001.88 | 865001.88 | 864162.02 | 864162.02 | 864162.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:129.0}} | {2385186/proyecto_INICIO, 2385186/proyecto_PROCESO, 2385186/proyecto_INICIO, 2385186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240202385208 | Proyecto de inversión | 2415705.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2415705.97, modificado:2104110.35}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, MEXICALI, B.C. - 123223 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 123223 | S | 3776 | 4031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 21394 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA MEXICALI B.C., lon:-115.41580693, lat:32.60905478}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 2104110.35 | 2104110.35 | 2103270.48 | 2103270.48 | 2103270.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:341.0}} | {2385208/proyecto_INICIO, 2385208/proyecto_FIN, 2385208/proyecto_PROCESO, 2385208/proyecto_FIN, 2385208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240202385274 | Proyecto de inversión | 1340625.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1340625.94, modificado:1340625.94}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAZARO CARDENAS, MEXICALI, B.C. - 123382 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 123382 | S | 1746 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 21370 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS MEXICALI B.C., lon:-115.42288483, lat:32.61887896}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 1340625.94 | 1340625.94 | 1339786.08 | 1339786.08 | 1339786.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2385274/proyecto_INICIO, 2385274/proyecto_FIN, 2385274/proyecto_PROCESO, 2385274/proyecto_FIN, 2385274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240202384036 | Proyecto de inversión | 589213.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589213.21, modificado:513229.85}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS, MEXICALI, B.C. - 120348 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 120348 | S | 189 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS, 21079 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS MEXICALI B.C., lon:-115.47265822, lat:32.63367803}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 513229.85 | 513229.85 | 505308.27 | 505308.27 | 505308.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2384036/proyecto_PROCESO, 2384036/proyecto_INICIO, 2384036/proyecto_FIN, 2384036/proyecto_PROCESO, 2384036/proyecto_FIN, 2384036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240202375420 | Acción | 931799 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931799.0, modificado:395172.32}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 95214 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 95214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2024-05-07 | 2024-09-30 | 395172.32 | 262953.56 | 262953.56 | 262953.56 | 262953.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-012-2024 T-FAISMUN24-005, contratista:CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI, S. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2.744990152E7, importe_modificado:2.744990152E7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.67}} | {2375420/proyecto_INICIO, 2375420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240202375491 | Acción | 1096200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1096200.0, modificado:279450.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 95500 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 95500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2024-05-08 | 2024-09-30 | 279450 | 279450 | 279450 | 279450 | 279450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-012-2024 T-FAISMUN24-005, contratista:CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI, S. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2.744990152E7, importe_modificado:2.744990152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2375491/proyecto_PROCESO, 2375491/proyecto_INICIO, 2375491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240302414549 | Proyecto de inversión | 2570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2570000.0, modificado:3502500.51}} | REHABILITACION DE AV. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, DE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A CALLEJON LERDO DE TEJADA, PRIMERA SECCION, MEXICALI, B.C. - 199918 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 199918 | S | 136 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1401.0, meta_modificada:1401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA COLONIA PRIMERA SECCIÓN, 21100 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLEJON LERDO DE TEJADA, AVENIDA ZUAZUA REHABILITACION DE AV. SEBASTIAN LERDO DE TEJAD, lon:-115.49199781, lat:32.66029796}} | 2024-08-16 | 2024-09-29 | 3502500.51 | 3368815.69 | 3368815.69 | 3368815.69 | 2116409.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-028-2024 T-FAISMUN24-015, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2803301.19, importe_modificado:2803301.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1401.0}} | {2414549/proyecto_INICIO, 2414549/proyecto_PROCESO, 2414549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240302414886 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4200000.0, modificado:4186673.1}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZ. CONTINENTE EUROPEO, DE CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN A CALLE COSALAPA Y CALLE COSALAPA DE CALZ. CONTINENTE EUROPEO A AV. PLUTON, MEXICALI B.C. - 202380 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 202380 | S | 219 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA CONTINENTE EUROPEO COLONIA LAS PALMERAS, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE COSALAPA, AVENIDA JORDANIA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZ. CONTINENTE EUROPEO DE CALZ., lon:-115.54154596, lat:32.63439329}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 4186673.1 | 4185532.87 | 4185532.87 | 4185532.87 | 4185532.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-029-2024 T-FAISMUN24-016, contratista:GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4279944.14, importe_modificado:4279944.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:82.0}} | {2414886/proyecto_PROCESO, 2414886/proyecto_INICIO, 2414886/proyecto_PROCESO, 2414886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240302414927 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2383833.33}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, DE CARRETERA A SANTA ISABEL A AV. AGUASCALIENTES, MEXICALI, B.C. - 202747 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 202747 | S | 10127 | 9966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN , 00000 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA SANTA ISABEL Y AVENIDA AGUASCALIENTES, AVENIDA YUGOSLAVIA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN DE CARRETERA A SANTA , lon:-115.53364749, lat:32.65474866}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 2383833.33 | 2383833.33 | 2383833.33 | 2383833.33 | 2383833.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-030-2024 T-FAISMUN24-018, contratista:GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2546254.57, importe_modificado:2546254.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} | {2414927/proyecto_PROCESO, 2414927/proyecto_INICIO, 2414927/proyecto_FIN, 2414927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240302414092 | Proyecto de inversión | 4350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4350000.0, modificado:3956052.71}} | PAVIMENTACION DE AV. CARDON, DE CALLE DE LOS GENERALES A CALLE MAGUEY, COL. LUCIO BLANCO, MEXICALI, B.C. - 195302 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 195302 | S | 655 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4525.0, meta_modificada:4525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CARDON COLONIA LUCIO BLANCO, 21320 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS GENERALES Y CALLE MAGUEY, AVENIDA DEL SAHUARO PAVIMENTACION DE AV. CARDON DE CALLE DE LOS GENERALES A CALLE MAGUEY COL. LUCIO BLAN, lon:-115.49970775, lat:32.60833859}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 3956052.71 | 3956052.71 | 3956052.71 | 3956052.71 | 3956052.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-026-2024 T-FAISMUN24-013, contratista:ASPHALT CITY, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4002807.38, importe_modificado:4002807.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4525.0}} | {2414092/proyecto_INICIO, 2414092/proyecto_PROCESO, 2414092/proyecto_INICIO, 2414092/proyecto_PROCESO, 2414092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240302414628 | Proyecto de inversión | 31510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA NORMAL, monto:2.308339872E7, modificado:2.308339872E7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8426601.28, modificado:1.145960839E7}} | REHABILITACION DE CALZ. HEROICO COLEGIO MILITAR, DE CALZ. HECTOR TERAN TERAN A CALLE GRAL. JOSE MARIANO SALAS, COL. VICENTE GUERRERO, MEXICALI, B.C. - 200620 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas de Mexicali | 200620 | S | 1781 | 1811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19868.0, meta_modificada:19868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA VICENTE GUERRERO, 21320 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA HECTOR TERAN TERAN Y CALLE GRAL. JOSE MARIANO SALAS, CALLE GRAL. HERMENEGILDO CUENCA DIAZ REHABILITACION DE CALZ. , lon:-115.50597649, lat:32.60882693}} | 2024-08-16 | 2024-12-13 | 11459608.39 | 11454369.53 | 989367.56 | 989367.56 | 989367.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-025-2024 T-PRON-FAISMUN-012-2024, contratista:CIVSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3.148925909E7, importe_modificado:3.148925909E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15081.8}} | {2414628/proyecto_INICIO, 2414628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240402464243 | Proyecto de inversión | 1599249.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599249.08, modificado:1599249.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE COCORIT, DE CARRETERA A SANTA ISABEL A AV. SAN JUAN DE DIOS, MEXICALI, B. C. - 386428 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas de Mexicali | 386428 | S | 5379 | 5323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COCORIT FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SAN FRANCISCO JAVIER, 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA OAXACA Y CARRETERA A SANTA ISABEL, CALLE CAMPESINOS CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE COCORIT DE CARR, lon:-115.54001262, lat:32.65253931}} | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 1599249.08 | 1599249.08 | 740498.73 | 740498.73 | 740498.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAISMUN-047-2024 T-FAISMUN24-023, contratista:C. SALVADOR FONSECA SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4011980.86, importe_modificado:4011980.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.48}} | {2464243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240402468864 | Proyecto de inversión | 1480997.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1480997.44, modificado:1480997.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE COLONOS, DE CARRETERA SANTA ISABEL A AV. MISIÓN SANTA INÉS, MEXICALI, B.C. - 397037 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas de Mexicali | 397037 | S | 5379 | 5323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COLONOS FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SAN FRANCISCO JAVIER, 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA SANTA ISABEL Y AVENIDA MISION SANTA INES, CALLE COCORIT CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE COLONOS D, lon:-115.53796346, lat:32.65281482}} | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 1480997.44 | 1480997.44 | 461639.57 | 461639.57 | 461639.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAISMUN-047-2024 T-FAISMUN24-023, contratista:C. SALVADOR FONSECA SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4011980.86, importe_modificado:4011980.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.32}} | {2468864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240402468982 | Proyecto de inversión | 935467.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935467.74, modificado:935467.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. SAN IGNACIO, DE CALZ. CAMPESINOS A CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN, MEXICALI, B.C. - 397355 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas de Mexicali | 397355 | S | 2549 | 2542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN IGNACIO COLONIA MAYOS, 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA CAMPESINOS Y CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA CANANEA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. SAN IGNACIO DE CALZ. CAMPESINOS A CALZ., lon:-115.53789814, lat:32.65818817}} | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 935467.74 | 923279.15 | 799624.54 | 799624.54 | 799624.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAISMUN-047-2024 T-FAISMUN24-023, contratista:C. SALVADOR FONSECA SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4011980.86, importe_modificado:4011980.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.52}} | {2468982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240402459876 | Proyecto de inversión | 148216.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148216.33, modificado:148216.33}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA FELIPE ANGELES, MEXICALI, B.C. - 122786 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 122786 | S | 144 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA FELIPE ÁNGELES, 21320 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA FELIPE ANGELES MEXICALI B.C., lon:-115.50733998, lat:32.6100998}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 148216.33 | 148216.33 | 147376.47 | 147376.47 | 147376.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2459876/proyecto_INICIO, 2459876/proyecto_FIN, 2459876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240402459887 | Proyecto de inversión | 536754.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536754.3, modificado:536754.3}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA NUEVA 18 DE MARZO, MEXICALI, B.C. - 123372 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 123372 | S | 660 | 677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA 18 DE MARZO, 21390 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA NUEVA 18 DE MARZO MEXICALI B.C., lon:-115.42019686, lat:32.61324437}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 536754.3 | 536754.3 | 535914.43 | 535914.43 | 535914.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2459887/proyecto_INICIO, 2459887/proyecto_FIN, 2459887/proyecto_PROCESO, 2459887/proyecto_FIN, 2459887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240302414420 | Proyecto de inversión | 3873000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3873000.0, modificado:4192670.95}} | REHABILITACION DE CALLE MORELIA, DE AV. ZACATECAS A AV. SINALOA, COL. ESPERANZA, MEXICALI, B.C. - 198573 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 198573 | S | 796 | 847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2582.0, meta_modificada:2582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA ESPERANZA, 21140 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA SINALOA, CALLE URUAPAN REHABILITACION DE CALLE MORELIA DE AV. ZACATECAS A AV. SINALOA COL. ESPERANZA MEXICALI B.C., lon:-115.5031477, lat:32.64642204}} | 2024-08-16 | 2024-09-29 | 4192670.95 | 4192670.95 | 4192670.95 | 4192670.95 | 4192670.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-027-2024 T-FAISMUN24-014, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4200426.11, importe_modificado:4200426.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2582.0}} | {2414420/proyecto_PROCESO, 2414420/proyecto_INICIO, 2414420/proyecto_PROCESO, 2414420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | BCN240302414976 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2664600.75}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. FUENTE DE DIANA, DE CALLE FUENTE DE LA CASCADA A CALLE FUENTE DE LOS DESEOS, COL. VOLUNTAD Y CALLE FUENTE DE LA CASCADA, DE AV. FUENTE DE DIANA A AV. MUERDAGO, COL. MEZQUITAL, MEXICALI, B.C. - 203062 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 203062 | S | 3629 | 3857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA FUENTE DE DIANA COLONIA VOLUNTAD, 21323 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FUENTE DE LA CASCADA Y CALLE FUENTE DE LOS DESEOS, AVENIDA FUENTE BLANCA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. FUENTE DE DIANA DE , lon:-115.51029757, lat:32.59831172}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 2664600.75 | 2664600.75 | 2664600.75 | 2664600.75 | 2664600.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-031-2024 T-FAISMUN24-017, contratista:GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2446020.55, importe_modificado:2446020.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2414976/proyecto_INICIO, 2414976/proyecto_FIN, 2414976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones