## Reporte final
XXV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DESTINO DEL GASTO
PRIMER TRIMESTRE 2025
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | E | F | OBSER.
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2025 | 1 | BCN240202385037 | Proyecto de inversión | 1595185.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1595185.3, modificado:1488002.41}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO VILLA LAS LOMAS, MEXICALI, B.C. - 122488 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 122488 | S | 3075 | 3121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO VILLA LAS LOMAS, 21355 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO VILLA LAS LOMAS MEXICALI B.C., lon:-115.46855643, lat:32.57551107}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 1488002.41 | 1488002.41 | 1488002.41 | 1488002.41 | 1488002.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:238.0}} | {2385037/proyecto_PROCESO, 2385037/proyecto_INICIO, 2385037/proyecto_PROCESO, 2385037/proyecto_FIN, 2385037/proyecto_INICIO, 2385037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | BCN240302414628 | Proyecto de inversión | 31510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA NORMAL, monto:2.308339872E7, modificado:2.308339872E7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8426601.28, modificado:1.145436946E7}} | REHABILITACION DE CALZ. HEROICO COLEGIO MILITAR, DE CALZ. HECTOR TERAN TERAN A CALLE GRAL. JOSE MARIANO SALAS, COL. VICENTE GUERRERO, MEXICALI, B.C. - 200620 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas de Mexicali | 200620 | S | 1781 | 1811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19868.0, meta_modificada:19868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA VICENTE GUERRERO, 21320 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA HECTOR TERAN TERAN Y CALLE GRAL. JOSE MARIANO SALAS, CALLE GRAL. HERMENEGILDO CUENCA DIAZ REHABILITACION DE CALZ. , lon:-115.50597649, lat:32.60882693}} | 2024-08-16 | 2024-12-13 | 11454369.46 | 11454369.46 | 11454369.46 | 11454369.46 | 11454369.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-025-2024 T-PRON-FAISMUN-012-2024, contratista:CIVSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3.148925909E7, importe_modificado:3.148925909E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19868.0}} | {2414628/proyecto_INICIO, 2414628/proyecto_PROCESO, 2414628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | BCN240202385208 | Proyecto de inversión | 2415705.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2415705.97, modificado:2104110.35}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, MEXICALI, B.C. - 123223 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 123223 | S | 3776 | 4031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 21394 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA MEXICALI B.C., lon:-115.41580693, lat:32.60905478}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 2104110.35 | 2104110.35 | 2104110.35 | 2104110.35 | 2104110.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:341.0}} | {2385208/proyecto_INICIO, 2385208/proyecto_FIN, 2385208/proyecto_PROCESO, 2385208/proyecto_FIN, 2385208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | BCN240402468864 | Proyecto de inversión | 1480997.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1480997.44, modificado:1480996.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE COLONOS, DE CARRETERA SANTA ISABEL A AV. MISIÓN SANTA INÉS, MEXICALI, B.C. - 397037 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas de Mexicali | 397037 | S | 5379 | 5323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COLONOS FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SAN FRANCISCO JAVIER, 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA SANTA ISABEL Y AVENIDA MISION SANTA INES, CALLE COCORIT CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE COLONOS D, lon:-115.53796346, lat:32.65281482}} | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 1480996.93 | 1480996.93 | 1480996.93 | 1480996.93 | 1480996.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAISMUN-047-2024 T-FAISMUN24-023, contratista:C. SALVADOR FONSECA SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4011980.86, importe_modificado:4011980.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2468864/proyecto_INICIO, 2468864/proyecto_FIN, 2468864/proyecto_PROCESO, 2468864/proyecto_FIN, 2468864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | BCN240202375420 | Acción | 931799 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931799.0, modificado:262953.56}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 95214 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 95214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2024-05-07 | 2024-09-30 | 262953.56 | 262953.56 | 262953.56 | 262953.56 | 262953.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-012-2024 T-FAISMUN24-005, contratista:CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI, S. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2.744990152E7, importe_modificado:2.744990152E7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2375420/proyecto_INICIO, 2375420/proyecto_PROCESO, 2375420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | BCN240202384019 | Proyecto de inversión | 288893.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288893.87, modificado:288893.87}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RIO HARDY, MEXICALI, B.C. - 120277 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 120277 | S | 279 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA RÍO HARDY, 21386 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA RIO HARDY MEXICALI B.C., lon:-115.43043105, lat:32.55309783}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 288893.87 | 288893.87 | 288893.87 | 288893.87 | 288893.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2384019/proyecto_PROCESO, 2384019/proyecto_INICIO, 2384019/proyecto_FIN, 2384019/proyecto_INICIO, 2384019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | BCN240402459887 | Proyecto de inversión | 536754.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536754.3, modificado:536754.3}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA NUEVA 18 DE MARZO, MEXICALI, B.C. - 123372 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 123372 | S | 660 | 677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA 18 DE MARZO, 21390 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA NUEVA 18 DE MARZO MEXICALI B.C., lon:-115.42019686, lat:32.61324437}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 536754.3 | 536754.3 | 536754.3 | 536754.3 | 536754.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2459887/proyecto_INICIO, 2459887/proyecto_FIN, 2459887/proyecto_PROCESO, 2459887/proyecto_FIN, 2459887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | BCN240202384996 | Proyecto de inversión | 1441109.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1441109.9, modificado:1307131.29}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO VILLA LOMAS ALTAS, MEXICALI, B.C. - 122379 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 122379 | S | 2682 | 2680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO VILLA LOMAS ALTAS, 21355 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO VILLA LOMAS ALTAS MEXICALI B.C., lon:-115.48167965, lat:32.57446103}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 1307131.29 | 1307131.29 | 1307131.29 | 1307131.29 | 1307131.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:215.0}} | {2384996/proyecto_INICIO, 2384996/proyecto_PROCESO, 2384996/proyecto_FIN, 2384996/proyecto_INICIO, 2384996/proyecto_FIN, 2384996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | BCN240202385274 | Proyecto de inversión | 1340625.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1340625.94, modificado:1340625.94}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAZARO CARDENAS, MEXICALI, B.C. - 123382 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 123382 | S | 1746 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 21370 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS MEXICALI B.C., lon:-115.42288483, lat:32.61887896}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 1340625.94 | 1340625.94 | 1340625.94 | 1340625.94 | 1340625.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2385274/proyecto_INICIO, 2385274/proyecto_FIN, 2385274/proyecto_PROCESO, 2385274/proyecto_FIN, 2385274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | BCN240202385764 | Proyecto de inversión | 2955068.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2955068.17, modificado:2955068.17}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD COAHUILA KILOMETRO CINCUENTA Y SIETE, MEXICALI, B.C. - 125417 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 125417 | S | 3221 | 3312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:CIUDAD CIUDAD COAHUILA KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE, 21800 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE CIUDAD COAHUILA KILOMETRO CINC, lon:-114.99880634, lat:32.19429999}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 2955068.17 | 2955068.17 | 2955068.17 | 2955068.17 | 2955068.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:441.0}} | {2385764/proyecto_PROCESO, 2385764/proyecto_FIN, 2385764/proyecto_INICIO, 2385764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | BCN240202384940 | Proyecto de inversión | 945389.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945389.05, modificado:945389.05}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE PUEBLA, MEXICALI, B.C. - 123421 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 123421 | S | 1778 | 1842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO VALLE DE PUEBLA, 21395 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE PUEBLA MEXICALI B.C., lon:-115.35877093, lat:32.55995866}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 945389.05 | 945389.05 | 945389.05 | 945389.05 | 945389.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:141.0}} | {2384940/proyecto_INICIO, 2384940/proyecto_FIN, 2384940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | BCN240202385063 | Proyecto de inversión | 4087187.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4087187.41, modificado:4087187.41}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA HIDALGO, MEXICALI, B.C. - 122594 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 122594 | S | 3133 | 3099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA HIDALGO, 21389 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA HIDALGO MEXICALI B.C., lon:-115.45676459, lat:32.61939194}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 4087187.41 | 4087187.41 | 4087187.41 | 4087187.41 | 4087187.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:610.0}} | {2385063/proyecto_PROCESO, 2385063/proyecto_INICIO, 2385063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | BCN240202385186 | Proyecto de inversión | 865001.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865001.88, modificado:865001.88}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA PONIENTE, MEXICALI, B.C. - 123089 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 123089 | S | 3671 | 3522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA PONIENTE 1, 21398 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA PONIENTE MEXICALI B.C., lon:-115.4021578, lat:32.60617328}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 865001.88 | 865001.88 | 865001.88 | 865001.88 | 865001.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:129.0}} | {2385186/proyecto_INICIO, 2385186/proyecto_PROCESO, 2385186/proyecto_INICIO, 2385186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | BCN240302414549 | Proyecto de inversión | 2570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2570000.0, modificado:3368815.69}} | REHABILITACION DE AV. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, DE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A CALLEJON LERDO DE TEJADA, PRIMERA SECCION, MEXICALI, B.C. - 199918 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 199918 | S | 136 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1401.0, meta_modificada:1401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA COLONIA PRIMERA SECCIÓN, 21100 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLEJON LERDO DE TEJADA, AVENIDA ZUAZUA REHABILITACION DE AV. SEBASTIAN LERDO DE TEJAD, lon:-115.49199781, lat:32.66029796}} | 2024-08-16 | 2024-09-29 | 3368815.69 | 3368815.69 | 3368815.69 | 3368815.69 | 3368815.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-028-2024 T-FAISMUN24-015, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2803301.19, importe_modificado:2803301.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1401.0}} | {2414549/proyecto_INICIO, 2414549/proyecto_PROCESO, 2414549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | BCN240402459876 | Proyecto de inversión | 148216.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148216.33, modificado:148216.33}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA FELIPE ANGELES, MEXICALI, B.C. - 122786 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 122786 | S | 144 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA FELIPE ÁNGELES, 21320 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA FELIPE ANGELES MEXICALI B.C., lon:-115.50733998, lat:32.6100998}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 148216.33 | 148216.33 | 148216.33 | 148216.33 | 148216.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2459876/proyecto_INICIO, 2459876/proyecto_FIN, 2459876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | BCN240402464243 | Proyecto de inversión | 1599249.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599249.08, modificado:1595583.59}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE COCORIT, DE CARRETERA A SANTA ISABEL A AV. SAN JUAN DE DIOS, MEXICALI, B. C. - 386428 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas de Mexicali | 386428 | S | 5379 | 5323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COCORIT FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SAN FRANCISCO JAVIER, 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA OAXACA Y CARRETERA A SANTA ISABEL, CALLE CAMPESINOS CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE COCORIT DE CARR, lon:-115.54001262, lat:32.65253931}} | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 1595583.59 | 1595583.59 | 1595583.59 | 1595583.59 | 1595583.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAISMUN-047-2024 T-FAISMUN24-023, contratista:C. SALVADOR FONSECA SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4011980.86, importe_modificado:4011980.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2464243/proyecto_INICIO, 2464243/proyecto_FIN, 2464243/proyecto_PROCESO, 2464243/proyecto_FIN, 2464243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | BCN240402468982 | Proyecto de inversión | 935467.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935467.74, modificado:913710.13}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. SAN IGNACIO, DE CALZ. CAMPESINOS A CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN, MEXICALI, B.C. - 397355 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas de Mexicali | 397355 | S | 2549 | 2542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN IGNACIO COLONIA MAYOS, 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA CAMPESINOS Y CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA CANANEA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. SAN IGNACIO DE CALZ. CAMPESINOS A CALZ., lon:-115.53789814, lat:32.65818817}} | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 913710.13 | 913710.13 | 913710.13 | 913710.13 | 913710.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAISMUN-047-2024 T-FAISMUN24-023, contratista:C. SALVADOR FONSECA SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4011980.86, importe_modificado:4011980.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2468982/proyecto_INICIO, 2468982/proyecto_PROCESO, 2468982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | BCN240202384036 | Proyecto de inversión | 589213.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589213.21, modificado:513229.85}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS, MEXICALI, B.C. - 120348 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 120348 | S | 189 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS, 21079 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS MEXICALI B.C., lon:-115.47265822, lat:32.63367803}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 513229.85 | 513229.85 | 513229.85 | 513229.85 | 513229.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2384036/proyecto_PROCESO, 2384036/proyecto_INICIO, 2384036/proyecto_FIN, 2384036/proyecto_PROCESO, 2384036/proyecto_FIN, 2384036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | BCN240202385177 | Proyecto de inversión | 2626820.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2626820.58, modificado:3417294.37}} | MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD GUADALUPE VICTORIA KILOMETRO CUARENTA Y TRES, MEXICALI, B.C. - 124387 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 124387 | S | 9476 | 9605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE CIUDAD GUADALUPE VICTORIA KILOMETRO CUARENTA Y , lon:-115.10355661, lat:32.28836951}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 3417294.37 | 3417294.37 | 3417294.37 | 3417294.37 | 3417294.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FAISMUN-020-2024 T-PRON/FAISMUN-009-2024, contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.5220702869E8, importe_modificado:1.5220702869E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:392.0}} | {2385177/proyecto_INICIO, 2385177/proyecto_FIN, 2385177/proyecto_PROCESO, 2385177/proyecto_FIN, 2385177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | BCN240302414886 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4200000.0, modificado:4185532.87}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZ. CONTINENTE EUROPEO, DE CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN A CALLE COSALAPA Y CALLE COSALAPA DE CALZ. CONTINENTE EUROPEO A AV. PLUTON, MEXICALI B.C. - 202380 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 202380 | S | 219 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA CONTINENTE EUROPEO COLONIA LAS PALMERAS, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE COSALAPA, AVENIDA JORDANIA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZ. CONTINENTE EUROPEO DE CALZ., lon:-115.54154596, lat:32.63439329}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 4185532.87 | 4185532.87 | 4185532.87 | 4185532.87 | 4185532.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAISMUN-029-2024 T-FAISMUN24-016, contratista:GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4279944.14, importe_modificado:4279944.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:82.0}} | {2414886/proyecto_PROCESO, 2414886/proyecto_INICIO, 2414886/proyecto_PROCESO, 2414886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones