## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 2 | BCN190201519679 | Proyecto de inversión | 1997500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997500.0, modificado:1997500.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE DEL MAGUEY EN LA COLONIA LUCIO BLANCO - 22522 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22522 | S | 2422 | 2478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3995.0, meta_modificada:3995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MAGUEY CIUDAD LUCIO BLANCO, 21320 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARIANO Y CALLE TOMAS BELENDES, NGRESANDO POR CALZADA HECTOR TERAN TERAN GIRAR A LA DERECHA EN CRUCERO CON CALLE TOMAS BELENDEZ Y CONTI, lon:-115.49606461, lat:32.60736669}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 1997500 | 1911326.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-040-2019 T-FAIS19-014, contratista:YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1911326.39, importe_modificado:1911326.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1519679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201532552 | Proyecto de inversión | 3484743 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3484743.0, modificado:3484743.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO COMPUERTA LA VEINTINUEVE - 71828 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 71828 | S | 122 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4446.0, meta_modificada:4446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1555, direccion:EJIDO POBLADO COMPUERTA LA 29, 21706 COMPUERTA 29 (VERACRUZ MARÍTIMO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.08799067, lat:32.35824969}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 3484743 | 3195420.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-033-2019 T-FAIS19-016, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:3195420.25, importe_modificado:3195420.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1532552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201532967 | Proyecto de inversión | 173435.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173435.6, modificado:173435.6}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA VEINTISIETE DE ENERO DELEGACION MORELOS - 72451 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 72451 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:EJIDO CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-114.87041056, lat:32.62790334}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 173435.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201547681 | Proyecto de inversión | 1106951.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106951.82, modificado:1106951.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E P HIMNO NACIONAL - 69204 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69204 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:291, direccion:EJIDO SONORA, 21738 EJIDO SONORA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.23365891, lat:32.28695018}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 1106951.82 | 1047851.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-049-2019 T-FAIS19-020, contratista:ING. JOSE LUIS BUENROSTRO MONTEVERDE, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1047851.83, importe_modificado:1047851.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201547724 | Proyecto de inversión | 1325428.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325428.92, modificado:1325428.92}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EP ENRIQUE CORONA EJ POLVORA DELEG HECHICERA - 69267 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69267 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:259, direccion:EJIDO PÓLVORA, 21620 COLONIA PÓLVORA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SE CIRCULA POR CARRETERA FEDERAL MEXICALI-SAN LUIS DE OESTE A ESTE SE PASAN LOS EJIDOS CUERNAVACA SINALOA Y TAMAULIPAS DESPUES DEL EJIDO TAMULIPAS SE E, lon:-115.19251279, lat:32.55096037}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1325428.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201547881 | Proyecto de inversión | 1307054.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307054.69, modificado:1307054.69}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P LIBERTADORES - 69529 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69529 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA POPULAR NACIONALISTAS, 21165 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.52029548, lat:32.62632534}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1307054.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201532932 | Proyecto de inversión | 161895.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161895.23, modificado:161895.23}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL EJIDO TEHUANTEPEC DELEGACION BENITO JUAREZ - 72414 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 72414 | S | 300 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1273, direccion:EJIDO TEHUANTEPEC, 21904 EJIDO TEHUANTEPEC (SANTA ROSA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.03079632, lat:32.54582534}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 161895.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201532483 | Proyecto de inversión | 2608785 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608785.0, modificado:2608785.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO COLONIA CHAPULTEPEC DELEGACION GUADALUPE VICTORIA - 71735 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 71735 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:156, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 21720 COLONIA CHAPULTEPEC, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.08902925, lat:32.34465699}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2608785 | 850678.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-026-2019 T-FAIS19-008, contratista:CONSTRUCCIONES Y REFACCIONES ESPECIALIZADAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:850678.91, importe_modificado:850678.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1532483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201547659 | Proyecto de inversión | 663162.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663162.38, modificado:663162.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN J N PROF CONSUELO AYALA DE ESTRELLA - 69158 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69158 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:289, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN CENTINELA, 21139 SANTA ISABEL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN DE PROYECTO, lon:-115.58359757, lat:32.64713993}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 663162.38 | 657835.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-050-2019 T-FAIS19-022, contratista:INARK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:657835.1, importe_modificado:657835.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201519627 | Proyecto de inversión | 2613750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613750.0, modificado:2613750.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE M MEJIA Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA EN EL POBLADO CIUDAD MORELOS DELEGACION MORELOS - 22402 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22402 | S | 907 | 931 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5227.0, meta_modificada:5227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:CALLE M MEJIA M CIUDAD CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, INGRESANDO AL POBLADO POR CARRETERA ESTATAL NO SEIS GIRAR HACIA EL SUR, lon:-114.86583432, lat:32.62343801}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 2613750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1519627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201545707 | Proyecto de inversión | 2838220.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838220.5, modificado:2838220.5}} | PAVIMENTACION DE ACCESO A COLONIA RENACIMIENTO DEL VALLE - 66540 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 66540 | S | 1224 | 1176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5227.0, meta_modificada:5227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4925, direccion:EJIDO RENACIMIENTO DEL VALLE, 21730 RENACIMIENTO DEL VALLE, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GILEN Y CALLE ZAPATA, SIN DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.32845608, lat:32.34004217}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 2838220.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1545707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201545728 | Proyecto de inversión | 140372.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140372.53, modificado:140372.53}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL EL SAUCE DELEG PROGRESO - 66578 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 66578 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:289, direccion:COLONIA EL SAUCE, 21139 SANTA ISABEL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.582176, lat:32.63589385}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 140372.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1545728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201545809 | Proyecto de inversión | 773141.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773141.22, modificado:773141.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN EP LAZARO CARDENAS - 66692 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 66692 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:166, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 21720 VERACRUZ UNO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.10190319, lat:32.42447306}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 773141.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1545809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201519612 | Proyecto de inversión | 2271500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271500.0, modificado:2271500.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE MUERDAGO EN LA COLONIA MEZQUITAL - 22370 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22370 | S | 2422 | 2478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3995.0, meta_modificada:3995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MUERDAGO CIUDAD MEZQUITAL, 21841 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TROMPILLO Y CALLE CIENEGA GRANDE, INGRESANDO POR CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN GIRAR A LA IZQUIERDA EN CALLE FUENTE DE LA CASCADA HACIA EL SUR H, lon:-115.50853488, lat:32.58759924}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 2271500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1519612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201519648 | Proyecto de inversión | 2677500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677500.0, modificado:2677500.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE GUSTAVO TORRES Y CALLE INTERMEDIA EN EL POBLADO COLONIA CARRANZA DELEGACION CARRANZA - 22444 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22444 | S | 965 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5355.0, meta_modificada:5355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE GUSTAVO TORRES EJIDO LA DIVISIÓN (VENUSTIANO CARRANZA), 21739 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (LA CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE ESTATAL NO UNO, INGRESANDO POR CARRETERA ESTATAL NO CU, lon:-115.17019181, lat:32.24176282}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 2677500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1519648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201519666 | Proyecto de inversión | 3017500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017500.0, modificado:3017500.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA III DELEGACION CARRANZA - 22490 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22490 | S | 965 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6035.0, meta_modificada:6035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO LA DIVISIÓN (VENUSTIANO CARRANZA), 21739 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (LA CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE INDEPENDENCIA DE LOPEZ MAT, lon:-115.170857, lat:32.2321399}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 3017500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1519666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201532427 | Proyecto de inversión | 2753593 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2753593.0, modificado:2753593.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO VERACRUZ II - 71664 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 71664 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1284, direccion:EJIDO VERACRUZ 2, 21821 EJIDO VERACRUZ DOS, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN POR EL MOMENTO , lon:-115.07907819, lat:32.39991243}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2753593 | 2496900.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-024-2019 T-FAIS19-007, contratista:VALER INGENIEROS, S.A., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2496900.23, importe_modificado:2496900.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1532427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201547550 | Proyecto de inversión | 729072.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729072.21, modificado:729072.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN EP WALDO HERNANDEZ MALDONADO - 69014 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69014 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION NACIONALISTA, 21190 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.52696949, lat:32.62479341}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 729072.21 | 724788.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-047-2019 T-FAIS19-019, contratista:INARK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:724788.73, importe_modificado:724788.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201519450 | Proyecto de inversión | 2443750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443750.0, modificado:2443750.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE VEINTICINCOAVA EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA DELEGACION GUADALUPE VICTORIA - 21937 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 21937 | S | 1498 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4887.0, meta_modificada:4887.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE VEINTICINCOAVA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VENTICUATROAVA, INGRESANDO POR CARRETERA ESTATAL NO. 3 CA, lon:-115.10094926, lat:32.29615154}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 2443750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1519450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201519686 | Proyecto de inversión | 3038750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3038750.0, modificado:3038750.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE DE LOS ROBLES EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA DELEGACION GUADALUPE VICTORIA - 22556 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22556 | S | 745 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1501.0, meta_modificada:1501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE DE LOS ROBLES CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE BANANO, INGRESANDO POR CARRETERA ESTATAL NO TRES CALLE DE LOS IN, lon:-115.10653713, lat:32.3006114}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 3038750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1519686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201532520 | Proyecto de inversión | 2039020 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039020.0, modificado:2039020.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BENITO JUAREZ DELEGACION GUADALUPE VICTORIA - 71782 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 71782 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 21723 COLONIA AGRÍCOLA BENITO JUÁREZ, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.02128755, lat:32.30290469}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2039020 | 1415599.59 | 424679.87 | 424679.87 | 424679.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-027-2019 T-FAIS19-006, contratista:KERSON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1415599.59, importe_modificado:1415599.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1532520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN18180101056283 | Proyecto de inversión | 263966.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263966.53, modificado:263966.31}} | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido Sinaloa Deleg Cerro Prieto - 7171 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 7171 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:CALLE VARIAS EJIDO SINALOA, 21620 EJIDO SINALOA (ESTACIÓN KASEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS R.C. Y AVENIDA SIN NOMB, lon:-115.2774452, lat:32.54931521}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 263966.31 | 263966.31 | 263966.31 | 263966.31 | 263966.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-018-2018 T-FAIS18-18, contratista:C. JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1007425.44, importe_modificado:1203007.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193194/proyecto_INICIO, 1193194/proyecto_FIN, 1193194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN18180201081459 | Proyecto de inversión | 236857.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236857.33, modificado:236856.98}} | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido San Luis Potosi Deleg Hechicera - 6437 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 6437 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:295, direccion:CALLE VARIAS EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, 21620 EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA DIPUTADO DIAZ ECHEVERIA, CALLE SIN NOMBRE ENTRADA POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS RC Y SALIDA EN EL KM VEINTIOCHO PUNTO TRE, lon:-115.1316834, lat:32.5095833}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 236856.98 | 236856.98 | 236856.98 | 236856.98 | 236856.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14, contratista:DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1856825.02, importe_modificado:1867893.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219840/proyecto_INICIO, 1219840/proyecto_PROCESO, 1219840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401420732 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:415000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS SEGUNDA ETAPA DELEGACION BENITO JUAREZ - 231451 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 231451 | S | 11 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2817, direccion:EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 21903 FAMILIA VERDÍN (EJIDO PIEDRAS NEGRAS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA FEDERAL NUMERO DOS MEXICALI SAN LUIS TOMAR LA SALIDA HACIA EL NORTE POR CARRETERA ESTATAL NUMERO SEIS RUMBO AL POBLADO BENIT, lon:-115.01799745, lat:32.55932816}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-045-2018 T-FAIS18-052, contratista:BGF CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:352078.25, importe_modificado:415000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1420732/proyecto_PROCESO, 1420732/proyecto_INICIO, 1420732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433750 | Proyecto de inversión | 121228.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121228.19, modificado:121228.19}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO VILLA ZAPATA - 335266 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335266 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1331, direccion:EJIDO MESA ARENOSA DE ANDRADE (VILLA ZAPATA), 21925 MESA ARENOSA DE ANDRADE (VILLA ZAPATA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN HASTA EL MOMENTO, lon:-115.2137244, lat:32.62646385}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 121228.19 | 121228.19 | 121228.19 | 121228.19 | 121228.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433750/proyecto_INICIO, 1433750/proyecto_FIN, 1433750/proyecto_PROCESO, 1433750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433951 | Proyecto de inversión | 352912.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352912.1, modificado:352912.1}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO PIEDRAS NEGRAS DOS - 336794 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336794 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:456, direccion:EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 21903 BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.00456356, lat:32.57121569}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 352912.1 | 352912.1 | 352912.1 | 352912.1 | 352912.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433951/proyecto_INICIO, 1433951/proyecto_PROCESO, 1433951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN18180101056281 | Proyecto de inversión | 1652000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652000.0, modificado:1606286.01}} | Pavimentacion En Calle Michoacan En El Ejido Hermosillo - 3063 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3063 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:192, direccion:CALLE MICHOACAN EJIDO HERMOSILLO, 21840 EJIDO HERMOSILLO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NINOS HEROES, CALLE JALISCO SE PAVIMENTARA CALLE MICHOA, lon:-114.9255024, lat:32.50546757}} | 2018-04-11 | 2018-05-02 | 1606286.01 | 1606286.01 | 1606286.01 | 1606286.01 | 1606286.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAISM-007-2018 T-FAIS18-011, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1588556.92, importe_modificado:1606286.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1193192/proyecto_INICIO, 1193192/proyecto_PROCESO, 1193192/proyecto_INICIO, 1193192/proyecto_PROCESO, 1193192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180301297818 | Proyecto de inversión | 464481.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464481.89, modificado:464481.55}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO MICHOACAN DE OCAMPO DELEG CERRO PRIETO - 5647 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 5647 | N | 0 | 0 | 655 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:225, direccion:BOULEVARD VARIAS EJIDO PALO VERDE, 21613MICHOACÁN DE OCAMPO, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE BORDO DE PARCELAS NOROESTE Y AVENIDA HIPOLITO RENTERIA, CALLE IGNACIO ALLENDE EL EJIDO SE LOCALIZA ENTRANDO POR EL CRUCERO DE LA CARRETERA MEXICALI , lon:-115.30537174, lat:32.4605189}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 464481.55 | 464481.55 | 464481.55 | 464481.55 | 464481.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-018-2018 T-FAIS18-18, contratista:C. JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1007425.44, importe_modificado:1203007.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297818/proyecto_INICIO, 1297818/proyecto_PROCESO, 1297818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401419037 | Proyecto de inversión | 981633.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981633.34, modificado:837460.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E P REPÚBLICA MEXICANA EJIDO REPÚBLICA MEXICANA DELEG ALGODONES - 181929 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181929 | S | 81 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:267, direccion:CALLE CINCO DE MAYO EJIDO EJIDO REPUBLICA MEXICANA DELEG ALGODONES, 21960 EJIDO REPÚBLICA MEXICANA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE 24 DE FEBRERO, POR CARRETERA ESTATAL NO SEIS ENTRANDO AL EJIDO EN EL, lon:-114.7999608, lat:32.645535}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 837460.34 | 837460.34 | 837460.34 | 837460.34 | 837460.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-054-2018 T-FAIS18-051, contratista:ING. MANUEL MEDINA ALVARADO, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:829968.82, importe_modificado:837460.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1419037/proyecto_INICIO, 1419037/proyecto_PROCESO, 1419037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180301309090 | Proyecto de inversión | 995093.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995093.52, modificado:944046.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E P RAFAEL RAMÍREZ COL ORIVE DE ALBA DELEG ALGODONES - 181897 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181897 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:241, direccion:CALLE TERCERA COLONIA ORIBE ALBA, 21963COLONIA ORIVE DE ALBA (SUME), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,POR CARRETERA ESTATAL NO OCHENTA Y SIETE VINIENDO DE CD MORELOS PASANDO EL CAMPO DE BASE BALL Y JUNTA DE MEJORAS DAR VUELTA ALA IZQUIERDA Y SEGUI, lon:-114.85609873, lat:32.65702638}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 944046.38 | 944046.38 | 944046.38 | 944046.38 | 944046.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-037-2018 T-FAIS18-035, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:959915.45, importe_modificado:944046.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309090/proyecto_INICIO, 1309090/proyecto_FIN, 1309090/proyecto_PROCESO, 1309090/proyecto_FIN, 1309090/proyecto_PROCESO, 1309090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180301339872 | Acción | 251411.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251411.18, modificado:249682.46}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA Y DE LA COORDINACION DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA SINDICATURA MUNICIPAL - 291664 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | PRODIM | Sin identificar | SINDICATURA MUNICIPAL | 291664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 249682.46 | 249682.46 | 249682.46 | 249682.46 | 249682.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55659, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:251411.18, importe_modificado:251411.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1339872/proyecto_INICIO, 1339872/proyecto_PROCESO, 1339872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401419032 | Proyecto de inversión | 983804.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983804.87, modificado:933459.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E P CENTENARIO CACHANILLA EX EJIDO XOCHIMILCO - 181726 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181726 | S | 187 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA COLONIA XOCHIMILCO, 21380 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAGO XOCHIMILCO Y CALLE LAGO MONTEBELLO, CALLE TERCERA SE TOMA LA CALZADA DE LOS MONARCAS A EL SUR SE AVANZA DERECHO PASANDO LAS OFICINAS DEL IM, lon:-115.48069123, lat:32.58283183}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 933459.63 | 933459.63 | 933459.63 | 933459.63 | 933459.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-034-2018 T-FAIS18-033, contratista:LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMINGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:920440.5, importe_modificado:933459.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1419032/proyecto_PROCESO, 1419032/proyecto_FIN, 1419032/proyecto_PROCESO, 1419032/proyecto_INICIO, 1419032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433922 | Proyecto de inversión | 110298.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110298.08, modificado:110298.08}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL EL MILAGRO - 336608 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336608 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:EJIDO COL EL MILAGRO, 21801 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.00998831, lat:32.19645123}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 110298.08 | 110298.08 | 110298.08 | 110298.08 | 110298.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433934 | Proyecto de inversión | 282342.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282342.63, modificado:282342.63}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS - 336699 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336699 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:211, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 21910 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA MOSCA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.02322501, lat:32.61078794}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 282342.63 | 282342.63 | 282342.63 | 282342.63 | 282342.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433969 | Proyecto de inversión | 40218.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40218.08, modificado:40218.08}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO JIQUILPAN - 336912 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336912 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:206, direccion:EJIDO JIQUILPAN, 21900 EJIDO JIQUILPAN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.06748272, lat:32.49671867}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 40218.08 | 40218.08 | 40218.08 | 40218.08 | 40218.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433717 | Proyecto de inversión | 331759.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331759.49, modificado:331759.49}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO QUERETARO - 335085 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335085 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:268, direccion:CALLE B EJIDO QUERÉTARO, 21620 EJIDO HECHICERA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION POR EL MOMENTO, lon:-115.15438492, lat:32.54981059}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 331759.49 | 331759.49 | 331759.49 | 331759.49 | 331759.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433717/proyecto_INICIO, 1433717/proyecto_FIN, 1433717/proyecto_PROCESO, 1433717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433743 | Proyecto de inversión | 24721.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24721.65, modificado:24721.65}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO JALISCO - 335217 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335217 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:203, direccion:EJIDO JALISCO, 21627 EJIDO JALISCO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION HASTA EL MOMENTO, lon:-115.23357143, lat:32.52145727}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 24721.65 | 24721.65 | 24721.65 | 24721.65 | 24721.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433743/proyecto_INICIO, 1433743/proyecto_FIN, 1433743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433939 | Proyecto de inversión | 195482.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195482.4, modificado:195482.4}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO MEZQUITAL - 336725 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336725 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1181, direccion:EJIDO MEZQUITAL, 21841 EJIDO MEZQUITAL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-114.89210623, lat:32.49832611}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 195482.4 | 195482.4 | 195482.4 | 195482.4 | 195482.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433939/proyecto_INICIO, 1433939/proyecto_PROCESO, 1433939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433964 | Proyecto de inversión | 206990.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206990.41, modificado:206990.41}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO CUCAPAH INDIGENA - 336856 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336856 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:152, direccion:EJIDO CUCAPAH (INDÍGENA), 21730 EJIDO CUCAPAH INDÍGENA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.29651967, lat:32.296471}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 206990.41 | 206990.41 | 206990.41 | 206990.41 | 206990.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN18180101056291 | Proyecto de inversión | 536000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536000.0, modificado:487675.72}} | Construcción De Caminos Con Material Tipo Revestimiento En Diversas Vialidades Del Poblado Paredones - 3090 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3090 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:459, direccion:CALLE DIVERSAS EJIDO PAREDONES, 21920 POBLADO PAREDONES, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE DOCE, SE REVESTIRAN DIFERENTES CALLES EN , lon:-114.9182605, lat:32.60283797}} | 2018-04-09 | 2018-04-30 | 487675.72 | 487675.72 | 487675.72 | 487675.72 | 487675.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-027-2018 T-FAIS18-023, contratista:C.P. RAYMUNDO LOMAS MIER, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:532042.39, importe_modificado:487675.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1193202/proyecto_INICIO, 1193202/proyecto_FIN, 1193202/proyecto_PROCESO, 1193202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180301297802 | Proyecto de inversión | 417565.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417565.87, modificado:417565.66}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO CHIAPAS UNO DELEG HERMOSILLO - 4581 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 4581 | N | 0 | 0 | 588 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:157, direccion:CALLE VARIAS EJIDO CHIAPAS, 21831EJIDO CHIAPAS 1, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ,POR LA ENTRADA AL EJIDO SE UBICA A UN KM DE LA CARRETERA DEL EJIDO MEXICO AL EJIDO CHIAPAS DOS EL ACCESO AL EJIDO MEXICO , lon:-114.96472884, lat:32.49845047}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 417565.66 | 417565.66 | 417565.66 | 417565.66 | 417565.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-058-2018 T-FAIS18-056, contratista:IMNO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:499961.54, importe_modificado:685750.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297802/proyecto_INICIO, 1297802/proyecto_PROCESO, 1297802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401420734 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1469928.63}} | PERFORACIÓN DE POZO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO VERACRUZ I SEGUNDA ETAPA DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA - 231502 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 231502 | S | 270 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:166, direccion:EJIDO VERACRUZ UNO, 21720 VERACRUZ UNO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA FEDERAL NO DOS MEXICALI SAN LUIS TOMAR SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA ESTATAL NO UNO HASTA ENTRONQUE CON CARRETERA ESTATAL NO DOS EJIDO NUEVO LEON T, lon:-115.10269283, lat:32.42213653}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 1469928.63 | 1469928.63 | 1469928.63 | 1469928.63 | 1469928.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-048-2018 T-FAIS18-049, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MGT, S.C., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1344844.12, importe_modificado:1469928.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1420734/proyecto_PROCESO, 1420734/proyecto_INICIO, 1420734/proyecto_PROCESO, 1420734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433758 | Proyecto de inversión | 77690.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77690.22, modificado:77690.22}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL VILLA GALICIA - 335326 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335326 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VILLA SANTA LUCIA COLONIA VILLAS GALICIA, 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLAMADRID Y CALLE COSALAPA, CALLE VILLA SANTA MARIA SIN DESCRIPCIÓN HASTA EL MOMENTO, lon:-115.55225707, lat:32.65257274}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 77690.22 | 77690.22 | 77690.22 | 77690.22 | 77690.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433758/proyecto_INICIO, 1433758/proyecto_FIN, 1433758/proyecto_PROCESO, 1433758/proyecto_FIN, 1433758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433774 | Proyecto de inversión | 21700.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21700.94, modificado:21700.94}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO MICHOACAN OCAMPO - 335446 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335446 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:225, direccion:CALLE GUILLEN EJIDO MICHOACÁN DE OCAMPO, 21700 MICHOACÁN DE OCAMPO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN HASTA EL MOMENTO, lon:-115.314463, lat:32.46901117}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 21700.94 | 21700.94 | 21700.94 | 21700.94 | 21700.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433820 | Proyecto de inversión | 403558.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403558.01, modificado:403558.01}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO SAN LUIS POTOSI DOS - 335769 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335769 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:454, direccion:EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, 21620 EJIDO SAN LUIS POTOSÍ DOS, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION POR EL MOMENTO, lon:-115.15713176, lat:32.48134422}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 403558.01 | 403558.01 | 403558.01 | 403558.01 | 403558.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433944 | Proyecto de inversión | 259349.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259349.18, modificado:259349.18}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO SAN LUIS POTOSI - 336758 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336758 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:295, direccion:EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, 21620 EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.12831294, lat:32.51138325}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 259349.18 | 259349.18 | 259349.18 | 259349.18 | 259349.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433948 | Proyecto de inversión | 249170.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249170.35, modificado:249170.35}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO PIEDRAS NEGRAS - 336769 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336769 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:456, direccion:EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 21903 BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.00465476, lat:32.57263519}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 249170.35 | 249170.35 | 249170.35 | 249170.35 | 249170.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN18180201081460 | Proyecto de inversión | 2072181.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072181.61, modificado:2483808.34}} | Pavimentación De Calle Sonora De Carretera Estatal No Sesenta Y Dos A Calle Sierra Y De Calle Sierra De Calle Sonora A Calle Sin Nombre - 3080 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3080 | N | 0 | 0 | 1007 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:459, direccion:CALLE SONORA EJIDO PAREDONES, 21920 POBLADO PAREDONES, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL SESENTA Y DOS Y CALLE SIERRA, AVENIDA CINCO DE MAYO SE PAVIMENTARA LA CALLE SONORA ENTRE CARRETERA ESTATAL SESENTA Y DOS Y CALLE SIERRA , lon:-114.922316, lat:32.60149126}} | 2018-04-12 | 2018-05-12 | 2483808.34 | 2483808.34 | 2483808.34 | 2483808.34 | 2483808.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-029-2018 T-FAIS18-026, contratista:GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2320852.09, importe_modificado:2483808.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219841/proyecto_INICIO, 1219841/proyecto_PROCESO, 1219841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180301297809 | Proyecto de inversión | 268184.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268184.44, modificado:268184.37}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO GUADALAJARA DELEG HERMOSILLO - 4967 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 4967 | N | 0 | 0 | 588 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:183, direccion:CALLE VARIAS EJIDO GUADALAJARA, 21950EJIDO GUADALAJARA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRETERRACERIA BORDO DEL CANAL Y TERRACERIA CON PARCELA, CARRETERA DEL EJIDO JANITZIO LA ENTRADA AL EJ ES POR LA CTRA MEXICALI SAN LUIS RC A CUARENTA Y DOS KM DE LA, lon:-114.86353824, lat:32.54960372}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 268184.37 | 268184.37 | 268184.37 | 268184.37 | 268184.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-058-2018 T-FAIS18-056, contratista:IMNO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:499961.54, importe_modificado:685750.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297809/proyecto_INICIO, 1297809/proyecto_PROCESO, 1297809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433693 | Proyecto de inversión | 357045 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357045.0, modificado:357045.0}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN FRACC HACIENDA DE MEXICALI - 334939 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 334939 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA HACIENDA SAN ANTONIO FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE MEXICALI, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACIANO Y CALLE COSOLAPA, CALLE HACIENDA SAN CARLOS SIN DESCRIPCIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.54877178, lat:32.64403626}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 357045 | 357045 | 357045 | 357045 | 357045 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433693/proyecto_INICIO, 1433693/proyecto_PROCESO, 1433693/proyecto_FIN, 1433693/proyecto_PROCESO, 1433693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433833 | Proyecto de inversión | 77669.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77669.73, modificado:77669.73}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO HIPOLITO RENTERIA - 336006 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336006 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:510, direccion:EJIDO HIPOLITO RENTERIA, 21700 EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION POR EL MOMENTO, lon:-115.38263599, lat:32.44311938}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 77669.73 | 77669.73 | 77669.73 | 77669.73 | 77669.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433833/proyecto_INICIO, 1433833/proyecto_FIN, 1433833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433838 | Proyecto de inversión | 678884.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678884.55, modificado:857722.67}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL SILVA - 336040 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336040 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3541, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 21720 LOS PINOS (COLONIA SILVA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.05770201, lat:32.37504448}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 857722.67 | 857722.67 | 857722.67 | 857722.67 | 857722.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433915 | Proyecto de inversión | 376638.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376638.66, modificado:376638.66}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL SILVA NORTE - 336530 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336530 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3541, direccion:COLONIA SILVA NORTE, 21821 LOS PINOS (COLONIA SILVA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.05398761, lat:32.37688736}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 376638.66 | 376638.66 | 376638.66 | 376638.66 | 376638.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433915/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN18180101056287 | Proyecto de inversión | 3132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3132000.0, modificado:2878323.2}} | Pavimentación De Calle Venustiano Carranza De Avenida Sinaloa Hasta Avenida Tlaxcala - 3077 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3077 | N | 0 | 0 | 1708 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:260, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ZONA PROGRESO, 21325 PROGRESO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA TLAXCALA, AVENIDA JOSEFA O D, lon:-115.5915133, lat:32.57453108}} | 2018-04-02 | 2018-05-02 | 2878323.2 | 2878323.2 | 2878323.2 | 2878323.2 | 2878323.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAISM-003-2018 T-FAIS18-009, contratista:CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2739534.4, importe_modificado:2878323.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1193198/proyecto_PROCESO, 1193198/proyecto_INICIO, 1193198/proyecto_PROCESO, 1193198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN18180201081457 | Proyecto de inversión | 191074.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191074.75, modificado:191074.71}} | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido Jalisco Deleg Hechicera - 5551 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 5551 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:203, direccion:CALLE VARIAS EJIDO JALISCO, 21627 EJIDO JALISCO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE POR LA CARRETERA MEXICALI SAN LUIS RC.SALIDA AL SUR POR CARRETERA AL EJIDO NUEVO LEÓN A CUATRO KM DEL ENTRONQUE, lon:-115.2390294, lat:32.51806556}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 191074.71 | 191074.71 | 191074.71 | 191074.71 | 191074.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14, contratista:DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1856825.02, importe_modificado:1867893.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219838/proyecto_INICIO, 1219838/proyecto_PROCESO, 1219838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401420755 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:614677.6}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO NACAY COLONIA ELÍAS DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA - 231768 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 231768 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:170, direccion:EJIDO ELÍAS, 21800 EL NACAY ELÍAS (COLONIA ELÍAS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA FED NO DOS MEXICALI SAN LUIS TOMAR SALIDA HACIA EL SUR EN CARRETERA ESTATAL NO TRES RUMBO AL POBLADO GUADALUPE VICTORIA Y A LA ALTURA DEL PO, lon:-114.99211218, lat:32.36145413}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 614677.6 | 614677.6 | 614677.6 | 614677.6 | 614677.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-047-2018 T-FAIS18-048, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:730610.47, importe_modificado:614677.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1420755/proyecto_INICIO, 1420755/proyecto_PROCESO, 1420755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433676 | Proyecto de inversión | 304449.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304449.99, modificado:304449.99}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL AMPLIACION CUCAPAH - 334880 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 334880 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1240, direccion:AVENIDA TLAXCALA COLONIA CUCAPAH PROGRESO, 21325 PROGRESO SEGUNDA SECCIÓN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA GPE VICTORIA, AVENIDA VERACRUZ SIN DESCRIPCION POR EL MOMENTO, lon:-115.59670994, lat:32.57161641}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 304449.99 | 304449.99 | 304449.99 | 304449.99 | 304449.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433676/proyecto_INICIO, 1433676/proyecto_FIN, 1433676/proyecto_PROCESO, 1433676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401420741 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4602441.26}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO COLONIA JOSE MARIA RODRIGUEZ LA PANGA DELEGACIÓN MORELOS - 231670 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 231670 | S | 645 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:311, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA RODRIGUEZ, 21911 COLONIA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ MÉRIDA (LA PANGA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA ESTATAL NO OCHENTA Y SIETE A LA ALTURA DEL POBLADO CIUDAD MORELOS TOMAR SALIDA HACIA EL NORTE RUMBO A CARRETE, lon:-114.84853465, lat:32.64335341}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 4602441.26 | 4602441.26 | 4602441.26 | 4602441.26 | 4602441.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-046-2018 T-FAIS18-050, contratista:CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:4602441.26, importe_modificado:4602441.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1420741/proyecto_INICIO, 1420741/proyecto_PROCESO, 1420741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433756 | Proyecto de inversión | 270998.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270998.85, modificado:270998.85}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO SINALOA - 335292 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335292 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA EJIDO SINALOA, 21620 EJIDO SINALOA (ESTACIÓN KASEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.27076236, lat:32.54228474}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 270998.85 | 270998.85 | 270998.85 | 270998.85 | 270998.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433756/proyecto_INICIO, 1433756/proyecto_PROCESO, 1433756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN180401433957 | Proyecto de inversión | 256891.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256891.49, modificado:256891.49}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO JALAPA - 336819 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336819 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:202, direccion:EJIDO JALAPA, 21700 EJIDO JALAPA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.19793432, lat:32.46860956}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 256891.49 | 256891.49 | 256891.49 | 256891.49 | 256891.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5178838.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433957/proyecto_INICIO, 1433957/proyecto_FIN, 1433957/proyecto_PROCESO, 1433957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | BCN17170400972896 | Proyecto de inversión | 7010047.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7010047.33, modificado:7010040.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Jalisco Delegacion Hechicera - 284950 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 284950 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:203, direccion:CALLE ACCESO AL EJIDO EJIDO JALISCO, 21627 EJIDO JALISCO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE INSTALARA EN LA ENTRADA AL EJIDO JAL, lon:-115.2300899, lat:32.51685702}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 7010040 | 7010040 | 7010040 | 7010040 | 7010040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-041-2017, contratista:CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:6910047.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1107976/proyecto_INICIO, 1107976/proyecto_PROCESO, 1107976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances