{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Consolidado Sb Servicios Públic","Hoja1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Consolidado Sb Servicios Públic","index":0,"n_rows":63,"n_cols":28,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Source.Name","SUBCOMITÉ","NOMBRE ABREVIADO DEL ÁREA","CLAVE DEL ÁREA","UNIDAD EJECUTORA","PROGRAMA","ESTRATEGIAS","LÍNEAS DE ACCION","META O ACCIÓN","NÚMERO DE META O ACCIÓN","CLAVE DE LA META O ACCIÓN","DESCRIPCIÓN","ID + DESCRIPCIÓN","DESCRIPCIÓN CIUDADANIZADA","UNIDAD DE MEDIDA","¿ ES CONSTANTE O ACUMULATIVA?","PROG-1T","AV-1T","PROG-2T","AV-2T","PROG-3T","AV-3T","PROG-4T","AV-4T","META ANUAL PROGRAMADA","AV. TOTAL","% DE AVANCE"]
[null,"MATRIZ_CUMM.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Cumm","CUM","Gerencia General","Gestión Administrativa","3.4, 4.2, 4.6","3.4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.6.1","Meta",1,"CUM-1","Dirigir y vigilar el cumplimiento de los procesos de planeación, impulsando la participación ciudadana, gestionando recursos públicos, privados y sociales para el cumplimiento del objetivo social del Cumm.","1: Dirigir y vigilar el cumplimiento de los procesos de planeación, impulsando la participación ciudadana, gestionando recursos públicos, privados y sociales para el cumplimiento del objetivo social del Cumm.","Cumplimiento de los objetivos del Cumm","Informes","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
[null,"MATRIZ_CUMM.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Cumm","CUM","Gerencia General","Gestión Administrativa",3.4,"3.4.1","Acción",1.02,"CUM-1.02","Gestionar recursos para ejecutar proyectos y obras de urbanización, mediante solicitudes de financiamiento público y privado, fomentando la participación ciudadana y de los tres órdenes de gobierno, para la movilidad urbana sostenible del municipio.","1.02: Gestionar recursos para ejecutar proyectos y obras de urbanización, mediante solicitudes de financiamiento público y privado, fomentando la participación ciudadana y de los tres órdenes de gobierno, para la movilidad urbana sostenible del municipio.","Gestión de recursos para la urbanización de Mexicali","Informes","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
[null,"MATRIZ_CUMM.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Cumm","CUM","Gerencia de Finanzas","Gestión Administrativa","2.2\n4.1, 4.3\n4.5\n4.6","2.2.5, 4.1.6, 4.3.1, 4.5.1, 4.6.1, 4.6.2","Meta",2,"CUM-2","Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros, mediante un sistema contable y administrativo en apego a la normatividad aplicable, para dar cumplimiento a los programas y actividades de la entidad.","2: Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros, mediante un sistema contable y administrativo en apego a la normatividad aplicable, para dar cumplimiento a los programas y actividades de la entidad.","Administración eficiente de recursos","Informes","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
[null,"MATRIZ_CUMM.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Cumm","CUM","Gerencia de Finanzas","Gestión Administrativa",4.5,"4.5.1","Acción",2.06,"CUM-2.06","Realizar remate de predios baldíos que presentan atraso mayor de dos meses.","2.06: Realizar remate de predios baldíos que presentan atraso mayor de dos meses.","Remate de predios","Remate","Acumulativa",0,0,1,0,0,null,0,null,1,0,0]
[null,"MATRIZ_CUMM.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Cumm","CUM","Gerencia de Promoción y Difusión","Urbanización e Infraestructura Social Básica","3.4, 4.5, 4.6","3.4.5, 4.5.1, 4.6.1","Meta",3,"CUM-3","Promover y difundir las acciones comunitarias a través de reuniones de servicios con el objeto de formalizar acuerdos de obra por cooperación, así como disminuir la cartera vencida.","3: Promover y difundir las acciones comunitarias a través de reuniones de servicios con el objeto de formalizar acuerdos de obra por cooperación, así como disminuir la cartera vencida.","Formalización de acuerdos de obra por cooperación","Informes","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
[null,"MATRIZ_CUMM.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Cumm","CUM","Gerencia de Promoción y Difusión","Urbanización e Infraestructura Social Básica",5.0999999999999996,"5.1.5","Acción",3.02,"CUM-3.02","Contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, fomentando la perspectiva de género en la aplicación  de nuestros programas, identificando y registrando la población objetivo que atiende nuestra entidad, desagregada por sexo.","3.02: Contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, fomentando la perspectiva de género en la aplicación  de nuestros programas, identificando y registrando la población objetivo que atiende nuestra entidad, desagregada por sexo.","Registrar por género a la población objetivo","Informes","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
[null,"MATRIZ_CUMM.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Cumm","CUM","Gerencia de Promoción y Difusión","Urbanización e Infraestructura Social Básica",4.5,"4.5.1","Acción",3.03,"CUM-3.03","Fomentar acciones de pago de cuentas deudoras con atraso mayores a dos meses, mediante entrega de estados de cuenta.","3.03: Fomentar acciones de pago de cuentas deudoras con atraso mayores a dos meses, mediante entrega de estados de cuenta.","Entrega de estados de cuenta","Estados de cuenta","Acumulativa",2010,2011,2010,2018,2010,null,1970,null,8000,4029,0.50362499999999999]
[null,"MATRIZ_CUMM.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Cumm","CUM","Gerencia de Promoción y Difusión","Urbanización e Infraestructura Social Básica",5.0999999999999996,"5.1.5","Acción",3.04,"CUM-3.04","Proporcionar a las mujeres propietarias o posesionarias de predios con cuentas deudoras información relativa  al descuento de hasta el 100% en recargos cumpliendo con los requisitos solicitados.","3.04: Proporcionar a las mujeres propietarias o posesionarias de predios con cuentas deudoras información relativa  al descuento de hasta el 100% en recargos cumpliendo con los requisitos solicitados.","Socialización de descuentos para mujeres deudoras del Cumm","Acciones de promoción estados de cuenta","Acumulativa",885,1277,885,1170,885,null,883,null,3538,2447,0.6916336913510458]
[null,"MATRIZ_CUMM.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Cumm","CUM","Gerencia de Promoción y Difusión","Urbanización e Infraestructura Social Básica",3.4,"3.4.5","Acción",3.05,"CUM-3.05","Promover obras de urbanización por cooperación, mediante juntas informativas con propietarios o poseedores de la comunidad, para la conformación de comités de los proyectos de obra.","3.05: Promover obras de urbanización por cooperación, mediante juntas informativas con propietarios o poseedores de la comunidad, para la conformación de comités de los proyectos de obra.","Organización de juntas informativas con la comunidad","Reuniones","Acumulativa",1,2,1,1,1,null,1,null,4,3,0.75]
[null,"MATRIZ_CUMM.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Cumm","CUM","Gerencia de Promoción y Difusión","Urbanización e Infraestructura Social Básica",3.4,"3.4.5","Acción",3.06,"CUM-3.06","Realizar juntas con propietarios o poseedores de la comunidad, para informar pormenores de la obra, a fin de formalizar la ejecución de los proyectos de urbanización.","3.06: Realizar juntas con propietarios o poseedores de la comunidad, para informar pormenores de la obra, a fin de formalizar la ejecución de los proyectos de urbanización.","Reuniones para el seguimiento de obra pública","Reuniones","Acumulativa",1,0,1,1,1,null,1,null,4,1,0.25]
[null,"MATRIZ_CUMM.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Cumm","CUM","Gerencia de Planeación y Control de Obra","Urbanización e Infraestructura Social Básica","3.4, 3.7, 4.6","4.6.1, 3.4.1, 3.7.2, 3.7.3","Meta",4,"CUM-4","Implementar acciones de urbanización según la programación establecida para el beneficio de la comunidad.","4: Implementar acciones de urbanización según la programación establecida para el beneficio de la comunidad.","Implementación de acciones de urbanización","Informes","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
[null,"MATRIZ_CUMM.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Cumm","CUM","Gerencia de Planeación y Control de Obra","Urbanización e Infraestructura Social Básica","3.4, 3.7","3.4.1, 3.7.2, 3.7.3","Acción",4.0199999999999996,"CUM-4.02","Realizar los trabajos de campo necesarios para desarrollar los proyectos ejecutivos y sus presupuestos de obra según lo programado.","4.02: Realizar los trabajos de campo necesarios para desarrollar los proyectos ejecutivos y sus presupuestos de obra según lo programado.","Ejecución de trabajos de campo","Proyectos ejecutivos","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
[null,"MATRIZ_CUMM.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Cumm","CUM","Gerencia de Planeación y Control de Obra","Urbanización e Infraestructura Social Básica","3.4, 3.7","3.4.1, 3.7.2, 3.7.3","Acción",4.03,"CUM-4.03","Supervisar y dar seguimiento documental al proceso de ejecución de las obras de urbanización según lo programado.","4.03: Supervisar y dar seguimiento documental al proceso de ejecución de las obras de urbanización según lo programado.","Seguimiento al proceso de ejecución de obras","Informes","Acumulativa",0,0,1,0,0,null,1,null,2,0,0]
[null,"MATRIZ_DERYD.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Deryd","DER","Operación de Servicios Delegacionales","Promoción al desarrollo integral de las delegaciones municipales",3.5,"3.5.1","Meta",4,"DER-4","Otorgar los servicios públicos de manera ordenada y eficiente, para el desarrollo de las comunidades de las delegaciones municipales.","4: Otorgar los servicios públicos de manera ordenada y eficiente, para el desarrollo de las comunidades de las delegaciones municipales.","Prestación de servicios públicos en delegaciones municipales","Porcentaje de cumplimiento","Constante",1,1,1,1,1,null,1,null,1,1,1]
[null,"MATRIZ_DERYD.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Deryd","DER","Operación de Servicios Delegacionales","Promoción al desarrollo integral de las delegaciones municipales",3.5,"3.5.1","Acción",4.01,"DER-4.01","Prestar el servicio de recolección y disposición de los residuos sólidos domésticos. ","4.01: Prestar el servicio de recolección y disposición de los residuos sólidos domésticos. ","Prestación del servicio de recolección y disposición de residuos domésticos","Toneladas","Acumulativa",13500,13755,13500,14051,13500,null,13500,null,54000,27806,0.5149259259259259]
[null,"MATRIZ_DERYD.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Deryd","DER","Operación de Servicios Delegacionales","Promoción al desarrollo integral de las delegaciones municipales",3.4,"3.4.1","Acción",4.0199999999999996,"DER-4.02","Llevar a cabo el mantenimiento de vialidades pavimentadas de las Delegaciones Municipales, a través del bacheo.","4.02: Llevar a cabo el mantenimiento de vialidades pavimentadas de las Delegaciones Municipales, a través del bacheo.","Mantenimiento de vialidades pavimentadas","Metros cúbicos","Acumulativa",150,163,150,161,150,null,150,null,600,324,0.54]
[null,"MATRIZ_DERYD.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Deryd","DER","Operación de Servicios Delegacionales","Promoción al desarrollo integral de las delegaciones municipales",3.5,"3.5.4","Acción",4.03,"DER-4.03","Proporcionar el mantenimiento e instalación del alumbrado público en las Delegaciones Municipales.","4.03: Proporcionar el mantenimiento e instalación del alumbrado público en las Delegaciones Municipales.","Mantenimiento e instalación del alumbrado público","Luminarias","Acumulativa",1500,1523,1500,1681,1500,null,1500,null,6000,3204,0.53400000000000003]
[null,"MATRIZ_DERYD.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Deryd","DER","Operación de Servicios Delegacionales","Promoción al desarrollo integral de las delegaciones municipales",3.4,"3.4.1","Acción",4.04,"DER-4.04","Llevar a cabo el mantenimiento y conservación de vialidades no pavimentadas a través del riego, motoconformado y revestimiento en las Delegaciones Municipales.","4.04: Llevar a cabo el mantenimiento y conservación de vialidades no pavimentadas a través del riego, motoconformado y revestimiento en las Delegaciones Municipales.","Mantenimiento de vialidades no pavimentadas","Metros cuadrados","Acumulativa",9000000,9679844,9000000,11264600,9000000,null,9000000,null,36000000,20944444,0.58179011111111112]
[null,"MATRIZ_DERYD.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Deryd","DER","Operación de Servicios Delegacionales","Promoción al desarrollo integral de las delegaciones municipales",3.5,"3.5.5","Acción",4.05,"DER-4.05","Realizar operativos de limpieza, poda de árboles y corte de césped en las áreas verdes de las Delegaciones Municipales.","4.05: Realizar operativos de limpieza, poda de árboles y corte de césped en las áreas verdes de las Delegaciones Municipales.","Mantenimiento de áreas verdes","Operativos","Acumulativa",60,68,60,74,60,null,60,null,240,142,0.59166666666666667]
[null,"MATRIZ_OBRAS_PUBLICAS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Obras Públicas","DOP","Conservación y Mantenimiento de Vialidades","Prestación de Servicios Básicos",3.4,"3.4.1","Meta",3,"DOP-3","Mejorar las vialidades de las colonias a través del mantenimiento gradual en la superficie de rodamiento y señalamiento vial para contribuir a la movilidad urbana y bienestar de la ciudadanía.","3: Mejorar las vialidades de las colonias a través del mantenimiento gradual en la superficie de rodamiento y señalamiento vial para contribuir a la movilidad urbana y bienestar de la ciudadanía.","Mejoramiento de vialidades","Colonias atendidas","Acumulativa",270,331,270,309,270,null,270,null,1080,640,0.59259259259259256]
[null,"MATRIZ_OBRAS_PUBLICAS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Obras Públicas","DOP","Conservación y Mantenimiento de Vialidades","Prestación de Servicios Básicos",3.4,"3.4.1","Acción",3.01,"DOP-3.01","Ejecutar mantenimiento  preventivo de vialidades.","3.01: Ejecutar mantenimiento  preventivo de vialidades.","Mantenimiento preventivo de vialidades","Metros cuadrados","Acumulativa",110000,73210,130000,89721,190000,null,70000,null,500000,162931,0.32586199999999999]
[null,"MATRIZ_OBRAS_PUBLICAS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Obras Públicas","DOP","Conservación y Mantenimiento de Vialidades","Prestación de Servicios Básicos",3.4,"3.4.1","Acción",3.02,"DOP-3.02","Mejorar la superficie de rodamiento, mediante el conformado de vialidades.","3.02: Mejorar la superficie de rodamiento, mediante el conformado de vialidades.","Conformado de vialidades","Tramos de calle","Acumulativa",2950,867,3860,4156,3480,null,3900,null,14190,5023,0.35398167723749119]
[null,"MATRIZ_OBRAS_PUBLICAS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Obras Públicas","DOP","Conservación y Mantenimiento de Vialidades","Prestación de Servicios Básicos",3.4,"3.4.1","Acción",3.03,"DOP-3.03","Regar las calles de las colonias que cuentan con terracería contribuyendo a la disminución del grado de contaminación de la ciudad.","3.03: Regar las calles de las colonias que cuentan con terracería contribuyendo a la disminución del grado de contaminación de la ciudad.","Regado de vialidades de terracería","Tramos de calle","Acumulativa",11700,9937,13400,10658,10000,null,3000,null,38100,20595,0.54055118110236222]
[null,"MATRIZ_OBRAS_PUBLICAS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Obras Públicas","DOP","Conservación y Mantenimiento de Vialidades","Prestación de Servicios Básicos",3.4,"3.4.1","Acción",3.04,"DOP-3.04","Mejorar la movilidad urbana, mediante colocación de señalamiento vertical.","3.04: Mejorar la movilidad urbana, mediante colocación de señalamiento vertical.","Colocación de señalamiento vertical","Señalamientos","Acumulativa",502,629,573,484,575,null,505,null,2155,1113,0.51647331786542927]
[null,"MATRIZ_OBRAS_PUBLICAS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Obras Públicas","DOP","Conservación y Mantenimiento de Vialidades","Prestación de Servicios Básicos",3.4,"3.4.1","Acción",3.05,"DOP-3.05","Mejorar la movilidad urbana, mediante el señalamiento horizontal.","3.05: Mejorar la movilidad urbana, mediante el señalamiento horizontal.","Colocación de señalamiento horizontal","Kilómetros","Acumulativa",134,168,165,183,150,null,136,null,585,351,0.6]
[null,"MATRIZ_OBRAS_PUBLICAS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Obras Públicas","DOP","Conservación y Mantenimiento de Vialidades","Prestación de Servicios Básicos",3.4,"3.4.1","Acción",3.06,"DOP-3.06","Atender de manera satisfactoria las solicitudes ciudadanas, recibidas a través de la APP “Yo participo”.","3.06: Atender de manera satisfactoria las solicitudes ciudadanas, recibidas a través de la APP “Yo participo”.","Atención a solicitudes recibidas en la app \"Yo participo\"","Solicitudes Atendidas","Acumulativa",234,356,234,205,234,null,234,null,936,561,0.59935897435897434]
[null,"MATRIZ_OBRAS_PUBLICAS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Obras Públicas","DOP","Conservación y Mantenimiento de Vialidades","Prestación de Servicios Básicos",3.4,"3.4.1","Acción",3.07,"DOP-3.07","Realizar mantenimiento preventivo al sistema pluvial (limpieza).","3.07: Realizar mantenimiento preventivo al sistema pluvial (limpieza).","Mantenimiento del sistema de alcantarillado pluvial","Servicios","Acumulativa",120,126,120,284,120,null,120,null,480,410,0.85416666666666663]
[null,"MATRIZ_OBRAS_PUBLICAS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Obras Públicas","DOP","Obra Pública, Supervisión y Ejecución de Obra","Ejecución y Control de Obra de Edificación",3.4,"3.4.1, 3.4.3, 3.4.4","Meta",6,"DOP-6","Ampliar y mejorar la infraestructura publica a través de la adjudicación y ejecución de las obras de impacto social y ambiental que ayuden a mejorar las calidad de vida de la población y la movilidad urbana ","6: Ampliar y mejorar la infraestructura publica a través de la adjudicación y ejecución de las obras de impacto social y ambiental que ayuden a mejorar las calidad de vida de la población y la movilidad urbana ","Contratación de obras de impacto social y ambiental","Obras concluidas","Acumulativa",16,10,20,20,0,null,1,null,37,30,0.81081081081081086]
[null,"MATRIZ_OBRAS_PUBLICAS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Obras Públicas","DOP","Obra Pública, Supervisión y Ejecución de Obra","Ejecución y Control de Obra de Edificación",3.4,"3.4.1, 3.4.3, 3.4.4","Acción",6.03,"DOP-6.03","Ejecutar obra pública mediante la aplicación de los remanentes de los recursos de los fondos de inversión publica de años anteriores.","6.03: Ejecutar obra pública mediante la aplicación de los remanentes de los recursos de los fondos de inversión publica de años anteriores.","Ejecución de obra pública con presupuesto remanente","Obras concluidas","Acumulativa",16,10,4,7,0,null,1,null,21,17,0.80952380952380953]
[null,"MATRIZ_OBRAS_PUBLICAS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Obras Públicas","DOP","Obra Pública, Supervisión y Ejecución de Obra","Ejecución y Control de Obra de Edificación",3.4,"3.4.1, 3.4.3, 3.4.4","Acción",6.04,"DOP-6.04","Mejorar la infraestructura vial en Mexicali y su valle, mediante la aplicación de inversión pública.","6.04: Mejorar la infraestructura vial en Mexicali y su valle, mediante la aplicación de inversión pública.","Ejecución de obra pública","Obras adjudicadas","Acumulativa",12,15,0,0,0,null,0,null,12,15,1.25]
[null,"MATRIZ_OBRAS_PUBLICAS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Obras Públicas","DOP","Obra Pública, Supervisión y Ejecución de Obra","Ejecución y Control de Obra de Edificación",3.4,"3.4.1, 3.4.3, 3.4.4","Meta",8,"DOP-8","Ejecutar obras que mejoren las infraestructura urbana de Mexicali y su valle, mediante la aplicación del recurso del presupuesto participativo, en atención a la demanda ciudadana en materia de obra pública.","8: Ejecutar obras que mejoren las infraestructura urbana de Mexicali y su valle, mediante la aplicación del recurso del presupuesto participativo, en atención a la demanda ciudadana en materia de obra pública.","Ejecución de obras de infraestructura urbana con presupuesto participativo","Obras concluidas","Acumulativa",6,2,1,5,0,null,0,null,7,7,1]
[null,"MATRIZ_OBRAS_PUBLICAS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Obras Públicas","DOP","Obra Pública, Supervisión y Ejecución de Obra","Ejecución y Control de Obra de Edificación",3.4,"3.4.1, 3.4.3, 3.4.4","Acción",8.01,"DOP-8.01","Aplicar el recurso asignado al presupuesto participativo con recursos remanentes del año 2023.","8.01: Aplicar el recurso asignado al presupuesto participativo con recursos remanentes del año 2023.","Aplicación de recursos con presupuesto participativo","Obras concluidas","Acumulativa",6,2,1,5,0,null,0,null,7,7,1]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Dirección","Prestación de Servicios Básicos",4.0999999999999996,"4.1.6","Meta",2,"DSP-2","Certificar manuales y formatos en la dirección de servicios públicos, una vez que se encuentren certificados en el tema de perspectiva de género, para erradicar prácticas que producen desigualdad.","2: Certificar manuales y formatos en la dirección de servicios públicos, una vez que se encuentren certificados en el tema de perspectiva de género, para erradicar prácticas que producen desigualdad.","Erradicación de la desigualdad de género en la dependencia","Manuales","Acumulativa",0,0,0,0,0,null,100,null,100,0,0]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Especificar","Prestación de Servicios Básicos",3.5,"3.5.1, 3.5.2","Meta",5,"DSP-5","Garantizar que el servicio de recolección de basura doméstica y confinamiento de residuos sólidos urbanos, se preste eficientemente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y manteniendo una imagen urbana sustentable.","5: Garantizar que el servicio de recolección de basura doméstica y confinamiento de residuos sólidos urbanos, se preste eficientemente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y manteniendo una imagen urbana sustentable.","Mejoramiento de la calidad de vida y la imagen urbana","Porcentaje de Avance","Constante",1,0.98,1,0.99199999999999999,1,null,1,null,1,0.98599999999999999,0.98599999999999999]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Especificar","Prestación de Servicios Básicos",3.5,"3.5.2","Acción",5.01,"DSP-5.01","Realizar el confinamiento de los residuos sólidos urbanos (domésticos y voluminosos) en los sitios de disposición final.","5.01: Realizar el confinamiento de los residuos sólidos urbanos (domésticos y voluminosos) en los sitios de disposición final.","Confinamiento de residuos sólidos urbanos","Toneladas","Acumulativa",80050,81552,79970,86789,79990,null,79990,null,320000,168341,0.52606562499999998]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Especificar","Prestación de Servicios Básicos",3.5,"3.5.2","Acción",5.0199999999999996,"DSP-5.02","Transportar los residuos sólidos urbanos de la unidad de transferencia el paraíso a los sitios de disposición final.","5.02: Transportar los residuos sólidos urbanos de la unidad de transferencia el paraíso a los sitios de disposición final.","Transportación de residuos sólidos urbanos","Toneladas","Acumulativa",4350,5017,5300,5255,4350,null,5000,null,19000,10272,0.54063157894736846]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Transferencia y Confinamiento","Prestación de Servicios Básicos",3.5,"3.5.2","Acción",5.03,"DSP-5.03","Supervisar la recepción y transporte de los residuos sólidos urbanos de la Unidad de Transferencia Xochimilco a los sitios de disposición final.","5.03: Supervisar la recepción y transporte de los residuos sólidos urbanos de la Unidad de Transferencia Xochimilco a los sitios de disposición final.","Supervisión de la disposición de residuos sólidos urbanos al sitio de disposición final","Toneladas","Acumulativa",65500,68162,64760,66857,64920,null,66820,null,262000,135019,0.51533969465648855]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Transferencia y Confinamiento","Prestación de Servicios Básicos",3.5,"3.5.2","Acción",5.04,"DSP-5.04","Ejecutar operativo masivos de limpiezas “Mueble Viejo”","5.04: Ejecutar operativo masivos de limpiezas “Mueble Viejo”","Implementación del Operativo \"Mueble Viejo\"","Operativos","Acumulativa",0,0,1,1,1,null,0,null,2,1,0.5]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Limpia, Transferencia y Confinamiento","Prestación de Servicios Básicos",3.5,"3.5.1","Acción",5.05,"DSP-5.05","Apoyos a distintas instituciones, dependencias y departamentos.","5.05: Apoyos a distintas instituciones, dependencias y departamentos.","Atención a solicitudes de servicios de limpia en apoyo a la Administración Pública Municipal","Apoyos","Acumulativa",39,77,39,81,39,null,39,null,156,158,1.0128205128205128]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Limpia, Transferencia y Confinamiento","Prestación de Servicios Básicos",3.5,"3.5.1","Acción",5.0599999999999996,"DSP-5.06","Servicio de recolección de basura dómestica en la Zona Urbana.","5.06: Servicio de recolección de basura dómestica en la Zona Urbana.","Recolección de residuos domésticos urbanos","Colonias atendidas","Constante",588,590,588,594,588,null,588,null,588,592,1.0068027210884354]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Limpia, Transferencia y Confinamiento","Prestación de Servicios Básicos",3.5,"3.5.1","Acción",5.07,"DSP-5.07","Atender peticiones de la población por distintos medios","5.07: Atender peticiones de la población por distintos medios","Atención a solicitudes de servicios de limpia planteadas por la población","Peticiones ciudadanas atendidas","Acumulativa",91,97,91,129,92,null,92,null,366,226,0.61748633879781423]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Aseo Público","Prestación de Servicios Básicos",3.4,"3.4.3","Meta",6,"DSP-6","Implementar estrategias de aseo público que ayuden a recuperar espacios públicos, disminuyendo la proliferación de tiraderos clandestinos en la zona urbana.","6: Implementar estrategias de aseo público que ayuden a recuperar espacios públicos, disminuyendo la proliferación de tiraderos clandestinos en la zona urbana.","Disminución de tiraderos clandestinos","Porcentaje de Avance","Constante",0.9,0.86,0.9,0.77639999999999998,0.9,null,0.9,null,0.9,0.81820000000000004,0.90911111111111109]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Aseo Público","Prestación de Servicios Básicos",3.4,"3.4.3","Acción",6.01,"DSP-6.01","Emitir y entregar exhortos, notificaciones y multas por incumplimiento al reglamento de la preservación del aseo público.","6.01: Emitir y entregar exhortos, notificaciones y multas por incumplimiento al reglamento de la preservación del aseo público.","Notificaciones por incumplimiento del Reglamento de Aseo Público","Notificaciones","Acumulativa",2773,2622,3082,2042,2268,null,2743,null,10866,4664,0.42922878704214984]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Aseo Público","Prestación de Servicios Básicos",3.4,"3.4.3","Acción",6.02,"DSP-6.02","Efectuar limpiezas de predios (lotes baldíos) en la zona urbana.","6.02: Efectuar limpiezas de predios (lotes baldíos) en la zona urbana.","Limpieza de predios baldíos urbanos","Predios","Acumulativa",231,184,235,130,194,null,215,null,875,314,0.35885714285714287]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Aseo Público","Prestación de Servicios Básicos",3.4,"3.4.3","Acción",6.03,"DSP-6.03","Efectuar barrido manual y mecánico en la zona urbana.","6.03: Efectuar barrido manual y mecánico en la zona urbana.","Ejecución de barridos en zona urbana","Kilómetros","Acumulativa",5000,4005,4826,3986,5121,null,5121,null,20068,7991,0.39819613314729918]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Aseo Público","Prestación de Servicios Básicos",3.4,"3.4.3","Acción",6.04,"DSP-6.04","Atender peticiones de la población por distintos medios.","6.04: Atender peticiones de la población por distintos medios.","Atención a solicitudes servicios básicos ","Peticiones Ciudadanas","Acumulativa",692,1080,807,978,904,null,797,null,3200,2058,0.64312499999999995]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Aseo Público","Prestación de Servicios Básicos",3.4,"3.4.3","Acción",6.05,"DSP-6.05","Implementar campañas para fomentar la conciencia ciudadana en el manejo de los residuos sólidos urbanos.","6.05: Implementar campañas para fomentar la conciencia ciudadana en el manejo de los residuos sólidos urbanos.","Ejecución de campañas para el manejo de residuos sólidos urbanos","Campañas","Acumulativa",11,0,11,0,8,null,10,null,40,0,0]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Aseo Público","Prestación de Servicios Básicos",3.4,"3.4.3","Acción",6.06,"DSP-6.06","Apoyar a distintas instituciones, dependencias y departamentos.","6.06: Apoyar a distintas instituciones, dependencias y departamentos.","Atención a solicitudes de servicios de aseo público en apoyo a la Administración Pública Municipal","Apoyos","Acumulativa",6,11,7,0,9,null,10,null,32,11,0.34375]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Áreas Verdes","Prestación de Servicios Básicos",3.5,"3.5.5","Meta",7,"DSP-7","Implementar estrategias de Áreas Verdes que ayuden a recuperar los parques de la zona urbana, ayudando a mejorar el índice per cápita de áreas verdes en el municipio.","7: Implementar estrategias de Áreas Verdes que ayuden a recuperar los parques de la zona urbana, ayudando a mejorar el índice per cápita de áreas verdes en el municipio.","Implementación de estrategias para la recuperación de áreas verdes urbanas.","Porcentaje de Avance","Constante",0.9,1,0.9,0.98740000000000006,0.9,null,0.9,null,0.9,0.99370000000000003,1.104111111111111]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Áreas Verdes","Prestación de Servicios Básicos",3.5,"3.5.5","Acción",7.01,"DSP-7.01","Realizar mantenimientos a las áreas verdes pertenecientes al ayuntamiento.","7.01: Realizar mantenimientos a las áreas verdes pertenecientes al ayuntamiento.","Mantenimiento de áreas verdes municipales","Mantenimientos","Acumulativa",150,150,150,150,150,null,150,null,600,300,0.5]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Áreas Verdes","Prestación de Servicios Básicos",3.5,"3.5.5","Acción",7.02,"DSP-7.02","Realizar mantenimientos a los panteones municipales que atiende el ayuntamiento.","7.02: Realizar mantenimientos a los panteones municipales que atiende el ayuntamiento.","Mantenimiento a panteones municipales","Mantenimientos","Acumulativa",3,0,3,5,0,null,3,null,9,5,0.55555555555555558]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Áreas Verdes","Prestación de Servicios Básicos",3.5,"3.5.5","Acción",7.03,"DSP-7.03","Producir plantas endémicas en los viveros municipales.","7.03: Producir plantas endémicas en los viveros municipales.","Producción de plantas en viveros municipales","Plantas","Acumulativa",8200,8362,6450,9843,6400,null,7800,null,28850,18205,0.63102253032928945]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Áreas Verdes","Prestación de Servicios Básicos",3.5,"3.5.5","Acción",7.04,"DSP-7.04","Actualizar inventario de Áreas Verdes.","7.04: Actualizar inventario de Áreas Verdes.","Actualización de inventario de áreas verdes","Inventario actualizado","Acumulativa",0,0,0,0,0,null,1,null,1,0,0]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Áreas Verdes","Prestación de Servicios Básicos",3.5,"3.5.5","Acción",7.05,"DSP-7.05","Apoyo a distintas instituciones, dependencias y departamentos.","7.05: Apoyo a distintas instituciones, dependencias y departamentos.","Atención a solicitudes de mantenimiento de áreas verdes en apoyo a la Administración Pública Municipal","Apoyos","Acumulativa",39,42,39,46,39,null,39,null,156,88,0.5641025641025641]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Alumbrado Público y Semaforización","Prestación de Servicios Básicos",3.5,"3.5.5","Acción",7.06,"DSP-7.06","Atender peticiones de la población por distintos medios.","7.06: Atender peticiones de la población por distintos medios.","Atención a solicitudes de mantenimiento de áreas verdes","Peticiones Ciudadanas","Acumulativa",63,195,164,43,221,null,221,null,669,238,0.35575485799701045]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Alumbrado Público y Semaforización","Prestación de Servicios Básicos","3.5, 3.7","3.5.4, 3.7.1","Meta",8,"DSP-8","Implementar estrategias que ayuden a los sistemas de alumbrado público y red de semáforos, a estar en constante funcionamiento, contribuyendo a mejorar la visibilidad y traslado en la zona urbana.","8: Implementar estrategias que ayuden a los sistemas de alumbrado público y red de semáforos, a estar en constante funcionamiento, contribuyendo a mejorar la visibilidad y traslado en la zona urbana.","Implementación de estrategias para el óptimo servicio del alumbrado público y red de semaforización","Porcentaje de Avance","Constante",0.9,0.89,0.9,0.74150000000000005,0.9,null,0.9,null,0.9,0.81574999999999998,0.9063888888888888]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Alumbrado Público y Semaforización","Prestación de Servicios Básicos",3.5,"3.5.4","Acción",8.01,"DSP-8.01","Realizar mantenimientos correctivos a la red de alumbrado público.","8.01: Realizar mantenimientos correctivos a la red de alumbrado público.","Mantenimiento correctivo a la red de alumbrado público","Mantenimientos","Acumulativa",5715,5423,5812,4351,4364,null,4364,null,20255,9774,0.48254751913107874]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Alumbrado Público y Semaforización","Prestación de Servicios Básicos",3.7,"3.7.1","Acción",8.02,"DSP-8.02","Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la red de semáforos.","8.02: Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la red de semáforos.","Mantenimiento preventivo y correctivo a la red de semaforización","Mantenimientos","Acumulativa",655,557,656,478,583,null,583,null,2477,1035,0.41784416633023819]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Alumbrado Público y Semaforización","Prestación de Servicios Básicos",3.5,"3.5.4","Acción",8.0299999999999994,"DSP-8.03","Actualizar los inventarios de luminarias directas y semáforos.","8.03: Actualizar los inventarios de luminarias directas y semáforos.","Actualización de inventario de luminarias y semáforos","Inventarios Actualizados","Acumulativa",1,1,0,0,0,null,1,null,2,1,0.5]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Alumbrado Público y Semaforización","Prestación de Servicios Básicos",3.5,"3.5.4","Acción",8.0399999999999991,"DSP-8.04","Atender peticiones de la población por distintos medios.","8.04: Atender peticiones de la población por distintos medios.","Atención a la población en servicios de alumbrado y semaforización","Peticiones Ciudadanas","Acumulativa",2800,3780,2800,3094,2900,null,2900,null,11400,6874,0.60298245614035084]
[null,"MATRIZ_SERVICIOS_PUBLICOS.xlsx","Servicios Públicos e Infraestructura","Servicios Públicos","DSP","Alumbrado Público y Semaforización","Prestación de Servicios Básicos",3.5,"3.5.4","Acción",8.0500000000000007,"DSP-8.05","Apoyo a distintas instituciones, dependencias y departamentos.","8.05: Apoyo a distintas instituciones, dependencias y departamentos.","Atención a solicitudes de mantenimiento de alumbrado y semaforización en apoyo a la Administración Pública Municipal","Apoyos","Acumulativa",39,51,39,60,39,null,39,null,156,111,0.71153846153846156]

{"sheet":"Hoja1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}